## Отчет по выполнению плана
Форма 2 . Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" за 2020 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
10 | 0 |  |  | муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
10 | 1 |  |  | Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Кезский район"
10 | 1 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций)Управления финансов Администрации МО "Кезский район"
10 | 1 | 01 | 01 | Организация составления проекта бюджета МО "Кезский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Начальник бюджетного отдела | до 15 ноября 2020 года | 13.11.2020 г. | Проект бюджета МО "Кезский район", прогноз консолидированного бюджета МО "Кезский район" | проект бюджета составлен в установленный срок
10 | 1 | 01 | 02 | Разработка основных направлений налоговой и бюджетной политики | Начальник бюджетного отдела | до 15 ноября 2020 года | 21.10.2020 г. | Постановление Администрации МО "Кезский район" об утверждении основных направлений налоговой и бюджетной политики | Принято поставновление Администрации от 21.10.2020 г. № 959
10 | 1 | 01 | 03 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств МО "Кезский район", свода реестров расходных обязательств муниципальных образований Кезского района | Начальник бюджетного отдела | 09.04.2020г. | 01.04.2020г | Составление и ведение реестра расходных обязательств МО "Кезский район", свода реестров расходных обязательств муниципальных образования Кезского района | Реестр расходных обязательств МО "Кезский район"и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований Кезского района составлен | Реестр расходных обязательств составлен в сроки, доведенные МФ УР
10 | 1 | 01 | 04 | Составление проекта Решения о бюджете и подготовка материалов к нему | Начальник бюджетного отдела | до 15 ноября 2020 года | 13.11.2020 г. | Проект бюджета МО"Кезский район" и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета | проект бюджета составлен в установленный срок
10 | 1 | 01 | 05 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета МО "Кезский район" по вопросам составления проектов бюджетов бюджетной системы МО "Кезский район" | Начальник бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Проведение совещаний, консультаций, иных меропрятий, разработка методических рекомендаций | В течении отчетного периода специалистами проводятся консультации, приняли участие в публичных слушаниях по бюджету поселений
10 | 1 | 01 | 06 | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете МО "Кезский район" | Начальник бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Решения районного Совета депутатов по изменениям в решение о бюджета МО "Кезский район" | Разработано восемь проектов решений по изменениям в решение о бюджете МО "Кезский район"
10 | 1 | 01 | 07 | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в МО "Кезский район" | Начальник бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Нормативные правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в МО "Кезский район" | Подготовлен и принят НПА решение районного Совета депутатов от 20.11.2020 г. № 302 "Об утверждении порядка предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из бюджета муниципального образования "Кезский район". Принятые бюджеты поселений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов бездифицитные.
10 | 1 | 01 | 2 | Организация исполнения бюджета МО "Кезский район"
10 | 1 | 01 | 01 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи | Начальник бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Сводная бюджетная роспись МО "Кезский район" | Сводная бюджетная роспись утверждена 4 раза , 12 раз утверждены изменения
10 | 1 | 01 | 02 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов истоников финансирования дефицита бюджета | Начальник бюджетного отдела | В течении двух дней с момента утверждения бюджетной росписи | Выполнено в срок | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств | Доведены в установленый срок
10 | 1 | 01 | 03 | Составление , утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета МО "Кезский район" и бюджетов поселений | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела, ведущий специалист-эксперт бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Кассовый план исполнения бюджета и бюджетов поселений | По бюджету района составлено и утверждено плановый годовой кассовый план, уточненный годовой план и 12 месячных планов.
10 | 1 | 01 | 04 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета МО "Кезский район" и бюджетов поселений | Главынй спциалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета МО "Кезский район" и бюджетов поселений | Кассовое исполнение расходной части бюджета составило 1 157 712,9 тыс.руб.
10 | 1 | 01 | 3 | Составление бюджетной отчетности
10 | 1 | 01 | 01 | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | Ведение бюджетного учета осуществляется в соответствии с действующим законодательством
10 | 1 | 01 | 02 | Составление отчетности об исполнении бюджета МО "Кезский район", формирование отчетности консолидированного бюджета МО "Кезский район", иной финансовой отчетности | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Отчетность об исполнении бюджета МО "Кезский район", отчетность консолидированного бюджета МО "Кезский район", иная финансовая отчетность | Отчетность составляется в установленные сроки
10 | 1 | 01 | 03 | Кординация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Проведение совещаний, консультаций, иных меропрятий, разработка методических рекомендаций | В связи с проведением профилактических мероприятий по распространению короновирсной инфекции совещания и учебы не проводились, в течении года организовано 2 вебинара и курсы повышения специалистов бухгалтерских служб.
10 | 1 | 01 | 4 | Обеспечение муниципального финансового контроля
10 | 1 | 01 | 01 | Методическое обеспечение осуществления финансового контроля главными распорядителями средств бюджета | Заместитель начальника бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Методические материалы по осуществлению финансового контроля главными распорядителями средств бюджета, проведение совещаний, иных мероприятий.Осуществление мероприятий финансового контроля. | В связи с проведением профилактических мероприятий по распространению короновирсной инфекции совещания и учебы не проводились, в течении года организовано 2 вебинара и курсы повышения специалистов бухгалтерских служб.
10 | 1 | 01 | 02 | Планирование финансового контроля | Заместитель начальника бюджетного отдела | Внесение изменений в план контрольно-ревизионной работы по мере необходимости, составление плана на 2019 год до 25 декабря 2018 года | Планирование осуществляется в установленные сроки | Планы контрольной работы на соответствующий финансовый год. | План контрольной работы составлен и размещен на странице Управления финансов на сайте Администрации МО "Кезский район"
10 | 1 | 01 | 03 | Организация и осуществление контроля за муниципальными закупками | Заместитель начальника бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность по контролю за муниципальными закупками. Проведение совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. | В соответствии с планом контрольной работы проведена 1 проверка и две внеплановые
10 | 1 | 01 | 04 | Осуществление мероприятий финансового контроля | Заместитель начальника бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Мероприятия финансового контроля | Мероприятия финансового контроля проведены в полном объеме, согласно утвержденного плана.Объем проверенных средств 300500,7 тыс.руб., выявленно финансовых нарушений 91,3 тыс.руб., нефинансовых нарушений 132729,5 тыс.руб.
10 | 1 | 03 |  | Управление муниципальным долгом
10 | 1 | 03 | 01 | Планирование структуры муниципального долга, объемов привлечения и погашения долговых обязательств, расходов на обслуживание муниципального долга, предельного объема муниципального долга, верхнего предела муниципального долга, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям | Начальник бюджетного отдела | до 15 ноября 2020 года | 13.11.2020г. | Разработка программы муниципальных внутренних заимствований | Структура муниципального долга, объем привлечения и погашения долговых обязательств, расходы на обслуживание муниципального долга, предельный объем муниципального долга, верхний предел муниципального долга утверждены
10 | 1 | 03 | 02 | Контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным БК РФ и решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования "Кезский район" на соответствующий финансовый год и плановый период | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | контроль осуществлялся в течении отчетного периода | Соблюдение установленных ограничений | Ограничения установленные БК РФ соблюдаются .В бюджет внесены соответствующие изменения
10 | 1 | 03 | 03 | Разработка муниципальных правовых актов, регулирующих сферу управления муниципальным долгом | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течение года по мере необходимости | нет необходимости | Муниципальные правовые акты, регулирующие сферу управления муниципальным долгом
10 | 1 | 03 | 04 | Подготовка документов для проведения конкурсных процедур по отбору кредитных организаций для кредитования муниципального образования | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течение года по мере необходимости | в течение года по мере необходимости | Подготовка документов для конкурсной документации. Заключение муниципального контракта. | Получен коммерческий кредит на сумму 51997,0 тыс. руб. В целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга проведен аукцион 25 августа 2020 г. ставка по кредиту снижена с 7,00 до 5,41 экономия бюджетных средств в 2020 году составила 275,6 тыс. руб. в 2021 году 826,7 тыс. руб.
10 | 1 | 03 | 05 | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации МО "Кезский район" | в течение года по мере необходимости | нет необходимости | Документы для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики. Получение бюджетных кредитов.
10 | 1 | 03 | 06 | Обслуживание муниципального долга МО "Кезский район" | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга МО "Кезский район" | Проценты по муниципальному долгу оплачивались ежемесячно, не допускалось просроченной задолженности по выплате основного долга и выплате процентов
10 | 1 | 03 | 07 | Учет долговых обязательств МО "Кезский район" в муниципальной долговой книге МО "Кезский район", контроль за их своевременным исполнением | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении года | Учет долговых обязательств МО "Кезский район" в муниципальной долговой книге МО "Кезский район", реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | Учет долговых обязательств ведется в муниципальной долговой книге, внесение информации вносятся в сроки установленные постановлением Администрации от 15.12.08 № 1195
10 | 1 | 03 | 08 | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности МО "Кезский район" по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Зам.начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года по особому указанию | нет необходимости | Мероприятия по реструктуризации задолженности МО "Кезский район" по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета МО "Кезский район" | Задолженность по бюджетным кредитам отсуствует.
10 | 1 | 03 | 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств МО "Кезский район"
10 | 1 | 03 | 01 | Формирование расходов на исполнение судебных актов по решениям судебных органов | Начальник сектора казначейского исполнения бюджета | в течении года | в течении года | Источник финансирования для исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений | исполнены 3 судебных документа, на сумму 268,7 тыс. руб.
10 | 1 | 03 | 02 | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом МО "Кезский район" | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела | в течении года | в течении года | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом МО "Кезский район". Правовой акт о списании задолженности. | Списание задолженности не производилось.
10 | 1 | 03 | 01 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета МО "Кезский район" (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета МО "Кезский район" | Начальник бюджетного отдела | в течении года | в течении отчетного периода | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета МО "Кезский район". | Расчет дотации осуществяется на уровне составления проекта бюджета согласно принятому решению районного Совета депутатов от 20.11.2020 г. № 302. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета МО "Кезский район" осуществляется ежемесячно согласно принятому бюджету.
|  |  |  | Финансирование расходов на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО "Кезский район" в части уплаты налога на имущество организаций | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела | в течении года | в течении года | Контроль за уплатой налога на имущество организаций | Налог на имущество организаций за 2020 год оплачен в полном объеме в 2019 году. Недоимка по учреждениям, финансируемыым из местного бюджета, отсутствует.
10 | 2 | 01 | 1 | Развитие долгосрочного и среднесрочного планирования бюджета МО "Кезский район"
10 | 2 | 01 | 03 | Формирование сбалансированного бюджета МО "Кезский район" на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга | Начальник бюджетного отдела | до 15 ноября 2020 года | 13.11.2020г. | Сбалансированный бюджет МО "Кезский район" на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный решением районного Совета депутатов | Бюджет района на 2021 годи плановый период 2022 и 2023 годов сбалансирован
10 | 2 | 01 |  | Проведение ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" | Начальник сектора контрольно-ревиззионной работы | в сроки установленные постановлением Администрации МО "Кезский район" от 08.04.14г. №491 | отчет предоставлен в установленный срок | Предоставление информации по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы | Программа имеет "высокий" уровень эффективности, 1 место в рейтинге муниципальных программ района
10 | 2 | 02 | 04 | Приведение муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете МО "Кезский район" на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные БК РФ | Начальник бюджетного отдела | в сроки установленные постановлением Администрации МО "Кезский район" от 08.04.14г. №491 | изменение внесено | Соответствие объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете МО "Кезский район" на очередной финансовый год и плановый период | постановление Администрации МО "Кезский район" от 28.01.2020г. № 30, от 23.12.2020 г. № 1192
10 | 2 | 03 | 01 | Переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффектиности (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ МО "Кезский район" | Начальник сектора контрольно-ревизионной работы | По особому указанию |  | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Муниципальные правовые акты.Проведение совещаний. |  | Методических рекомендаций от контрольных органов УР не поступало
10 | 2 | 04 | 4 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО "Кезский район"
10 | 2 | 04 | 01 | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО "Кезский район", применение результатов оценки | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела | годовой до 1 июня, полугодовой до 20 числа следующего за отчетным | Мониторинг оценки качества финансового менеджмента проведен в соответствии с утвержденным порядком | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МО "Кезский район", публикация данных в открытом доступе на официальном сайте Кезского района. Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета МО "Кезский район" | Подведены результаты оценки качества финансового менеджмента ГРБС за 2019 год , годовая информация опубликована на сайте Администрации
10 | 2 | 04 | 06 | Контроль за формированием перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела | до окончания финансового года |  | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможностей злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета МО "Кезский район"
10 | 2 | 04 | 07 | Контроль за внедрением и совершенствованием систем оплаты труда работников муниципальных учреждений МО "Кезский район" с применением в учреждениях принципов "эффективного контракта" | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела | в течении года | в течении года | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях МО "Кезский район", с установлением показателеей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | в течении года проводится контроль за соблюдением Плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников учредений образования и культуры, определенных Указами Президента РФ, проверка и согласование проектов НПА о внесении изменений в положения об оплате труда
10 | 2 | 06 |  | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов МО "Кезский район" | Управление финансов Администрации МО "Кезский район" | 2014-2020 годы
10 | 2 | 06 | 01 | Разработка и публикация "Бюджета для граждан" | Главный специалист-эксперт бюджетного отдела, главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности | в течении года | в течении отчетного периода | Опубликация на официальном сайте Кезского района "Бюджет для граждан" на стадиях: составления проекта бюджета;утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета | На сайте Кезского района ведется "Бюджет для граждан", информация обновляется
10 | 2 | 06 | 03 | Организация системы раскрытия информации о подготовке нормативно-правовых актов в сфере управления муниципальными финансами и результатах их общественных обсуждений | Управление финансов Администрации МО "Кезский район", структурные подразделения Администрации МО "Кезский район" | в теченни года | в течении отчетного периода проекты НПА размещаются на официальном сайте | Правовой акт об утверждении порядка раскрытия информации о подготовке проектов нормативно-правовых актов в сфере управления муниципальными финансами и результатах их общественных обсуждений. Опубликованные проекты нормативно-правовых актов в сфере управления общественными финансами, опубликованные результаты их общественных обсуждений. | нормативно-правовые акты в сфере управления муниципальными финансами опубликованны на сайте Кезского района , на странице УФ
10 | 2 | 07 | 7 | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов
10 | 2 | 07 | 02 | Реализация мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Зам.Главы Администрации МО "Кезский райн" по финансовым вопросам-начальник управления финансов | в течении года | в течении отчетного периода | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Переподготовку и повышение квалификации за счет средств программы прошли 4 специалиста