АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КАБАЛУДСКОЕ»

«КАБАЛУД» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25  марта  2013 года 									  №  10

с. Кабалуд

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенного пункта  в весенне-летний период 2013 года

В целях повышения защищенности от пожаров объектов, населенного пункта, личных хозяйств жителей муниципального образования «Кабалудское» в весенне-летний период 2013 года  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.План основных мероприятий по подготовке объектов и населенного пункта муниципального образования «Кабалудское»  к весенне - летнему пожароопасному периоду  2013 года, утвердить (прилагается).

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций принять все меры к выполнению утвержденного плана мероприятий, обеспечить оперативный сбор и направление сил на тушение возникших пожаров, провести инструктажи по правилам пожарной безопасности, назначить ответственных за противопожарное состояние.

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий и их структурных подразделений возложить на руководителей.

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций в течение пожароопасного периода организовать дежурство сторожевой охраны объектов,  а в выходные и праздничные дни – круглосуточное дежурство лиц из числа руководящего состава.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на комиссию КЧС  (Булдакова Н.А.).

5.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Кабалудский вестник».

Глава муниципального

образования «Кабалудское»                                              Н.А. Булдакова

Утверждено:

постановлением Администрации

муниципального образования «Кабалудское»

от 25 марта 2013 года № 10

ПЛАН

практических мероприятий по подготовке объектов и населенного пункта к весенне - летнему пожароопасному периоду  2013 года,

| № п\п | ### Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Провести расширенное заседание КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Кабалудское» с участием руководителей предприятий и организаций по подготовке к весеннее - летнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов, населенного пункта и организации, тушения возможных пожаров. | до 1апреля | Председатель КЧС и ОПБ, |
| 1.2 | Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, с наступлением пожароопасного периода разработать графики дежурства, оповещения населения, порядок дежурства приспособленной для пожаротушения техники. | Апрель | Руководители организаций |
| 1.3 | С наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенного пункта, деревообрабатывающих и других пожароопасных предприятиях, ввести особый противопожарный режим, запретив разведение костров, ограничить доступ техники и людей в леса, определить порядок утилизации мусора. | на протяжении всего пожароопасного периода | Администрация , Руководители предприятий |
| 1.4 | На жилых домах в населенных пунктах установить (обновить) таблички с указанием средств тушения, с которыми домовладельцы должны прибывать к месту пожара. | Апрель | Администрация |
| 2. Предупреждение пожаров |  |  |  |
| 2.1 | В соответствии с ППБ РФ на предприятиях, учреждениях, лесозаготовительных организациях рекомендовать: - проведение ПТО объектов, инструктажи рабочих, создание противопожарных разрывов. | апрель-май | Руководители организаций |
| 2.2 | Рекомендовать руководителям предприятий провести проверку и ремонт противопожарных водоисточников в населенном пункте и на объектах. Пополнить подземные пожарные резервуары, обустроить водонапорные башни устройствами для забора воды пожарными автомобилями. | апрель-май | Руководители организаций, |
| 2.3 | Рекомендовать лесозаготовительным организациям издать приказы о запрете сжигания порубочных остатков в лесах | постоянно | Руководители организаций |
| 2.4 | Организовать ночное дежурство в населенном пункте для выявления и своевременного сообщения о пожаре. | апрель-август | Глава муниципального образования |
| 2.5 | Подготовить и провести собрания граждан (сходы) по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактике пожаров в весенне-летний период. | апрель-май | Администрация |
| 2.6 | Организовать размещение в средствах массовой информации публикаций, репортажей по пропаганде мер пожарной безопасности (с учетом специфики весенне-летнего периода) в жилье. | Постоянно | Администрация |
| 2.7 | Совместно с работниками лесничеств провести проверку минерализованных полос, по границе населенного пункта прилегающего к лесным массивам и подверженного угрозе природных пожаров. | Апрель-май | Глава муниципального образования; |
| 2.8 | С целью предупреждения пожаров от шалости детей, увеличить число детских площадок, кружков и секции. В образовательных, детских учреждениях организовать проведение бесед, и мероприятий по пожарной безопасности. | Апрель-июнь | Руководители учреждений |
| 2.9 | Принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических подполий общественных зданий и жилых домов от мусора и других горючих материалов, освобождению подвалов от складов горючих материалов, выносу хозяйственных кладовок, исключению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения. | Апрель | Глава муниципального образования; руководители предприятий |
| 3 . Обеспечение боевой готовности. |  |  |  |
| 3.1 | Рекомендовать руководителям организации организовать круглосуточное дежурство водителей на приспособленной для пожаротушения технике | Апрель - август | Руководители организаций, |

_________________