АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «МЫСОВСКОЕ»

«МЫСЫ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 апреля  2015 года                                                                                        № 18

О мерах по обеспечению пожарной безопасности

объектов и населенных пунктов на территории

муниципального образования «Мысовское» в

весенне-летний период 2015 года

В целях повышения защищенности от пожаров объектов, населенных пунктов, личных хозяйств жителей на территории муниципального образования «Мысовское» в весенне-летний период 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов муниципального образования «Мысовское» в весенне-летний пожароопасный период 2015 года, утвердить (прилагается).

- Утвердить график дежурства руководителей в выходные и праздничные дни (прилагается).

- Контроль, за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Ознакомить с данным постановлением всех руководителей, старост и население путем опубликования в Вестнике МО и развешивания на досках объявления.

Глава муниципального образования «Мысовское»                          Л.Г.Сабурова

Утверждено:

постановлением Администрации

МО «Мысовское»

от 09.04. 2015 г № 18

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

объектов и населенных пунктов муниципального

образования «Мысовское» в весенне- летний

пожароопасный период 2015 года

| № п\п | ### Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На всех объектах с наступлением пожароопасного периода разработать графики дежурства, оповещения и сбора специалистов предприятий, порядок дежурства приспособленной для пожаротушения техники. Техники привлекаемой для тушения лесных, торфяных пожаров. | Апрель | Руководители организаций, учреждений, Глава МО |
| 2 | На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории МО обеспечить выполнение следующих мероприятий: - введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок; - организацию патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами муниципального образования; - подготовку для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники; - проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. | на протяжении всего пожароопасного периода | руководители предприятий, учреждений, Глава МО, ДПО, старосты |
| 3 | На жилых домах в сельских населенных пунктах установить (обновить) таблички с указанием средств тушения, с которыми домовладельцы должны прибывать к месту пожара. | Апрель | Глава МО, старосты, ДПО, руководители организаций |
| 4 | Уточнить состав, порядок дежурства, оповещения и сбора ведомственных команд и добровольных пожарных дружин при возникновении крупных пожаров. | март-апрель | Руководители предприятий, учреждений |
| 5 | На предприятиях, учреждениях, на объектах с\х производства, лесозаготовок организовать: - проведение ПТО объектов, инструктажи рабочих и служащих, создание противопожарных разрывов, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. | апрель-май | Руководители организаций |
| 6 | Заполнить пожарные водоемы, обеспечить подъезды к ним. Произвести проверку, испытания, при необходимости ремонт систем противопожарного водоснабжения. | апрель-май | Глава МО, руководители организаций, учреждений |
| 7 | По мере оттаивания остатков грубых кормов, горючих материалов организовать их уборку с территорий с/х предприятий, населенных пунктов. | апрель-май | Руководители организаций, Глава МО, старосты, ДПО |
| 8 | Предусмотреть адресную помощь социально незащищенным группам населения (инвалидам, пенсионерам, находящимся за чертой бедности и т.д.) в устранении нарушений противопожарных требований. | постоянно | Глава МО, руководители организаций. |
| 9 | Провести профилактическое обслуживание, ремонт электрических проводок, эл.оборудования, ревизию молниезащиты, контуров заземления, поддерживать их в надлежащем состоянии. | март-апрель | Руководители учреждений, предприятий, организаций. |
| 10 | Приказами по отделу сельского хозяйства, лесозаготовительных и сельскохозяйственных предприятий запретить сжигание порубочных остатков в лесах и остатков грубых кормов на полях. | постоянно | Руководители организаций |
| 11 | Организовать дежурство сторожевой охраны на объектах и в населенных пунктах в ночное время. | апрель-август | Руководители организаций, Глава МО |
| 12 | Оборудовать искрогасителями технику, используемую при заготовке кормов и уборке урожая. | Май-июнь | Руководитель СПК, граждане, имеющие с/х технику |
| 13 | В населенных пунктах провести сходы граждан, собрания. Определить и выполнить мероприятия, направленные на соблюдение требований правил пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, содержанию и применению первичных средств пожаротушения. | апрель-май | Глава МО, старосты |
| 14 | В жилых домах организовать проверку и ремонт отопительных печей, электропроводки, инструктажи о мерах пожарной безопасности. | Апрель-октябрь | Глава МО, ДПО |
| 15 | Организовать выступления в СМИ с доведениями до населения обстановки с пожарами и разъяснения требований правил пожарной безопасности. | Постоянно | Глава МО |
| 16 | В населенных пунктах, попадающих в районы наибольшего риска возникновения пожаров, осуществить меры по первоочередному обеспечению их гарантированной связью, запасами воды и пожарным инвентарем (с его подворовым распределением). | Апрель | Глава МО, старосты |
| 17 | Выполнить мероприятия по устройству минерализованных полос, вырубке сухостоя по границе населенных пунктов, предприятий, других объектов, прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе природных пожаров. | Апрель-май | Руководители организаций, Глава МО |
| 18 | Создать рабочие группы, во взаимодействии с территориальными подразделениями государственного пожарного надзора, органами внутренних дел. Организовать проведение целевых проверок (обследование) противопожарного состояния населенных пунктов, подворового обхода, особое внимание, уделив неблагополучным семьям, социально незащищенным группам населения. | Постоянно | Глава МО |
| 19 | С участием представителей жилищных организаций, архитектором района провести проверку застройки населенных пунктов, добиться сноса неэксплуатируемых и незаконно возведенных в противопожарных разрывах зданий, отключить их от источников электроснабжения. | Апрель-июнь | Глава МО |
| 20 | Принять меры к восстановлению (обеспечению) телефонной связи со всеми населенными пунктами и местами дислокации пожарной техники. | Апрель-май | Глава МО |
| 21 | С целью предупреждения пожаров от шалости детей с огнем увеличить число детских площадок, активизировать работу внешкольных учреждений по привлечению детей в кружки и секции. В образовательных и детских учреждениях организовать проведение бесед, других познавательных мероприятий по пожарной безопасности. | Апрель-май | Руководители образовательных учреждений учреждений, глава МО |
| 22 | В СПК и в населенных пунктах из числа работающих, населения организовать пожарные дружины, провести их обучение действиям при пожаре. | Апрель | Глава МО, руководитель СПК |
| 23 | Разработать и утвердить оперативные планы борьбы с лесными пожарами. Организовать проверку боеготовности сил и средств лесопожарных формирований (отделений, команд пожаротушения). | до 15 апреля | ГКУ УР «Кезское лесничество», ПЧ-33, руководитель СПК, глава МО |
| 24 | Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением природных пожаров. Установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним. | Апрель | Глава МО |
| 25 | Привлечь членов ДПО к профилактической работе для проведения подворных обходов и проведению разъяснительных бесед с населением, распространением листовок, установке аншлагов, и т.д.; | Апрель - сентябрь | Глава МО |
| 26 | Организовать круглосуточное дежурство водителей на приспособленной для пожаротушения технике | Апрель - август | Руководитель СПК, Глава МО |
| 27 | Для тушения пожаров приспособить дополнительно молоковозы, бензовозы и др. технику, содержать ее заправленной водой. | на пожароопасный период | Руководитель СПК |
| 28 | Организовать круглосуточное дежурство членов ДПО в населенных пунктах и сельских поселениях и прилегающих лесных массивах для контроля пожарной обстановки (на дому, рабочих местах и т.д.); | В течение пожароопасного периода | Глава МО |
| 29 | Провести корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и предоставить в ОНД Балезинского, Дебесского и Кезского районов УНД ГУ МЧС России по УР. | до 15 апреля | Глава МО |
| 30 | Изготовить средства наглядной противопожарной пропаганды: аншлаги, буклеты, памятки и т.п. Установить аншлаги у въезда в лесопарковые зоны. Распространить памятки среди населения. | апрель-май | Глава МО, старосты, ДПО |

Приложение

к постановлению Администрации

МО «Мысовское»

от 09.04 2015 г № 18

ГРАФИК

дежурства руководителей в выходные и праздничные дни

| № п/п | Дата | Ф.И.О. | телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.05.15г | Сабурова Любовь Генриховна | 89512080062 |
| 2. | 02.05.15г | Сабуров Павел Семенович | 89512025661 |
| 3. | 03.05.15г | Вихарева Светлана Геннадьевна | 89511977919 |
| 4. | 04.05.15г | Варанкина Тасима Рысьяновна | 89512030218 |
| 5. | 09.05.15г | Рахманова Вераника Васильевна | 89512041781 |
| 6. | 10.05.15г | Власова Вера Ананьевна | 89512080057 |
| 7. | 11.05.15г | Сабурова Ирина Тимофеевна | 89512086885 |
| 8. | 16.05.15г | Данилова Наталья Александровна | 89512035026 |
| 9. | 17.05.15г | Сабурова Любовь Генриховна | 89512080062 |
| 10. | 23.05.15г | Сабуров Павел Семенович | 89512025661 |
| 11. | 24.05.15г | Вихарева Светлана Геннадьевна | 89511977919 |
| 12. | 30.05.15г | Варанкина Тасима Рысьяновна | 89512030218 |
| 13. | 31.05.15г | Рахманова Вераника Васильевна | 89512041781 |
| 14. | 06.06.15г | Власова Вера Ананьевна | 89512080057 |
| 15. | 07.06.15г | Сабурова Ирина Тимофеевна | 89512086885 |
| 16. | 12.06.15г | Данилова Наталья Александровна | 89512035026 |
| 17. | 13.06.15г | Сабурова Любовь Генриховна | 89512080062 |
| 18. | 14.06.15г | Сабуров Павел Семенович | 89512025661 |
| 19. | 20.06.15г | Вихарева Светлана Геннадьевна | 89511977919 |
| 20. | 21.06.15г | Варанкина Тасима Рысьяновна | 89512030218 |
| 21 | 27.06.15г | Рахманова Вераника Васильевна | 89512041781 |
| 22. | 28.06.15г | Власова Вера Ананьевна | 89512080057 |
| 23. | 04.07.15г | Сабурова Ирина Тимофеевна | 89512086885 |
| 24. | 05.07.15г | Данилова Наталья Александровна | 89512035026 |
| 25. | 11.07.15г | Сабурова Любовь Генриховна | 89512080062 |
| 26. | 12.07.15г | Сабуров Павел Семенович | 89512025661 |
| 27. | 18.07.15г | Вихарева Светлана Геннадьевна | 89511977919 |
| 28. | 19.07.15г | Варанкина Тасима Рысьяновна | 89512030218 |
| 29. | 25.07.15г | Рахманова Вераника Васильевна | 89512041781 |
| 30. | 26.07.15г | Власова Вера Ананьевна | 89512080057 |
| 31. | 01.08.15г | Сабурова Ирина Тимофеевна | 89512086885 |
| 32. | 02.08.15г | Данилова Наталья Александровна | 89512035026 |
| 33. | 08.08.15г | Сабурова Любовь Генриховна | 89512080062 |
| 34. | 09.08.15г | Сабуров Павел Семенович | 89512025661 |
| 35. | 15.08.15г | Вихарева Светлана Геннадьевна | 89511977919 |
| 36. | 16.08.15г | Варанкина Тасима Рысьяновна | 89512030218 |
| 37. | 22.08.15г | Рахманова Вераника Васильевна | 89512041781 |
| 38. | 23.08.15г | Власова Вера Ананьевна | 89512080057 |
| 39. | 29.08.15г | Сабурова Ирина Тимофеевна | 89512086885 |
| 40. | 30.08.15г | Данилова Наталья Александровна | 89512035026 |
| 41. | 05.09.15г | Сабурова Любовь Генриховна | 89512080062 |
| 42. | 06.09.15г | Сабуров Павел Семенович | 89512025661 |
| 43. | 12.09.15г | Вихарева Светлана Геннадьевна | 89511977919 |
| 44. | 13.09.15г | Варанкина Тасима Рысьяновна | 89512030218 |
| 45. | 19.09.15г | Рахманова Вераника Васильевна | 89512041781 |
| 46. | 20.09.15г | Власова Вера Ананьевна | 89512080057 |
| 47. | 26.09.15г | Сабурова Ирина Тимофеевна | 89512086885 |
| 48. | 27.09.15г | Данилова Наталья Александровна | 89512035026 |
| 49. | 03.10.15г | Сабурова Любовь Генриховна | 89512080062 |
| 50. | 04.10.15г | Сабуров Павел Семенович | 89512025661 |
| 51. | 10.10.15г | Вихарева Светлана Геннадьевна | 89511977919 |
| 52. | 11.10.15г | Варанкина Тасима Рысьяновна | 89512030218 |
| 53. | 17.10.15г | Рахманова Вераника Васильевна | 89512041781 |
| 54. | 18.10.15г | Власова Вера Ананьевна | 89512080057 |
| 55. | 24.10.15г | Сабурова Ирина Тимофеевна | 89512086885 |
| 56. | 25.10.15г | Данилова Наталья Александровна | 89512035026 |
| 57. | 31.10.15г | Сабурова Любовь Генриховна | 89512080062 |