АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОУНТЕМСКОЕ»

«ВЫЛЬ УНТЕМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 апреля   2016 года                                                                                             № 10

д.Новый Унтем

О плане работы Администрации муниципального образования «Новоунтемское» по обеспечению пожарной безопасности на весенне-летний пожароопасный период 2016 года на территории муниципального образования «Новоунтемское»

В целях реализации на территории муниципального образования «Новоунтемское» Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работы Администрации муниципального образования «Новоунтемское» по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2016 года на территории муниципального образования «Новоунтемское». (Приложение 1).

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Новоунтемское», независимо от форм собственности организовать выполнение противопожарных мероприятий, обеспечить усиление охраны объектов.

3. Населению иметь при личных подсобных хозяйствах ёмкости с водой не менее 200 литров, вёдра, лопаты.

4. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом муниципального образования «Новоунтемское».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Новоунтемское»	                                            Д.А.Назаров

Приложение 1

Утвержден постановлением

Администрации МО  «Новоунтемское»
 от 11.04. 2016 года № 10

ПЛАН

работы Администрации муниципального образования «Новоунтемское»

по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2016 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение собраний граждан в каждом населенном пункте с включением в повестку собраний вопроса о пожарной безопасности, проведение инструктажа по мерам пожарной безопасности | Апрель г. | Администрация МО |  |
|  | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, вопросы противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей | В течение периода | Председатель КЧС и ОПБ |  |
|  | Обновить списки одиноко проживающих граждан, многодетных семей и неблагополучных категорий граждан, проживающих на территории сельского поселения | Март-апрель | Администрация МО |  |
|  | Приспособление мобильных свободных емкостей для тушения пожаров, устройство и ремонт гидрантов, устройство пирсов | Май - август | Администрация МО, ДПД |  |
|  | Постоянно информировать население поселения о состоянии обстановки с пожарами в республике, районе, на территории поселения. | В течение периода | Администрация МО |  |
|  | При приеме населения специалистами Администрации МО обеспечить проведение инструктажа по пожарной безопасности под роспись в журнале с гражданами, проживающими на территории поселения | В течение периода | Администрация МО |  |
|  | Проводить совместно с сотрудниками ГПС, ГПН и ОВД целевые рейды по местам проживания неблагополучных категорий граждан с проведением инструктажей и с вручением памяток о проведении противопожарного инструктажа | В течение периода | Администрация МО, ДПД |  |
|  | Организовать работу по беспрепятственному подъезду к источникам противопожарного водоснабжения. | В течение периода | Администрация МО, руководители объектов |  |
|  | Организовать проведение работ по очистке территории от сгораемого мусора, уборке несанкционированных свалок, придомовых территории и приусадебных участков. | Май - июнь | Администрация МО, Совет депутатов, уличкомы |  |
|  | Провести работу с населением по запрету сжигания сухой, прошлогодней травы на территории поселения | Март - апрель | Администрация МО |  |
|  | В детских сада и школах провести родительские собрания, на которых рассматривать вопросы предупреждения пожаров в быту, в том числе по причинам детской шалости с огнем. | В течение периода | Администрация МО, директор школы |  |
|  | В случае повышения пожарной опасности (сухая жаркая погода) установить дополнительные требования по выполнению мер пожарной безопасности на подведомственной территории | Май - август | Администрация МО |  |
|  | Населению осуществлять скашивание травостоя на придомовых территориях и приусадебных участках. | Июнь - август | Администрация МО, Совет депутатов, уличкомы |  |
|  | Организовывать работу по вывозу бытового мусора от частных домов | В течение периода | Администрация МО, Совет депутатов, уличкомы |  |
|  | Социальное и экономическое стимулирование граждан в добровольной пожарной дружине | Май-сентябрь | Администрация МО |  |
|  | Приобретение наглядных пособий в целях информирования населения мерам пожарной безопасности | Май-июль | Администрация МО |  |

----------------------------------------------------