У Т В Е Р Ж Д А Ю:

Директор ООО «Кезский коммунальный сервис»

_______________ Максимов В.И.

18 мая 2012 года

Положение о порядке проведения конкурса на право

заключения договора подряда по проведению капитального

ремонта многоквартирного дома

I. Общие положения

1.      Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на право заключения   договора   подряда   по   проведению   капитального   ремонта многоквартирного дома (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию    жилищно-коммунального    хозяйства»,    постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21  июля 2008 года № 195 «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным,        жилищно-строительным        кооперативом        или        иным специализированным    потребительским   кооперативом    либо    выбранной собственниками    помещений    в    многоквартирном    доме    управляющей организацией     подрядных    организаций    для     выполнения     работ    по капитальному    ремонту    многоквартирных   домов»    и    Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального      хозяйства»,     утверждёнными      Решением      правления государственной    корпорации          Фонда    содействия    реформированию жилищно-коммунального  хозяйства  от  05   октября   2010   года,   протокол № 194.

2.     Настоящее   Положение    определяет   процедуру    привлечения выбранной      собственниками      помещений      в многоквартирном доме управляющей организацией подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках Региональной адресной  программы  по  проведению  капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2012 год.

3.     Положение     предусматривает     организацию     согласованных действий, защиту прав и законных интересов всех лиц при проведении конкурсного  отбора  подрядных  организаций для  выполнения  работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома.

II. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

5.          Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному   ремонту   многоквартирного   дома   осуществляется   путём проведения   открытого   конкурса   выбранной собственниками   помещений    в   многоквартирных   домах   управляющей организацией (далее - заказчик).

6.          Заказчик осуществляет следующие функции:

а)  определяет во взаимодействии с органами местного самоуправления, предмет конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального  ремонта многоквартирного  дома  (далее -  конкурс),  срок проведения конкурса;

б)  утверждает конкурсную документацию  по  проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций (далее - участников) для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - конкурсная документация);

в)   участвует   в   формировании   и   работе   конкурсной   комиссии   по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - конкурсные комиссии);

г)  отвечает на вопросы участников конкурса, утверждает изменения в конкурсную документацию, в том числе в порядок проведения конкурса;

д)  заключает договор подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (далее — договор) с победителем конкурса.

7.          Организатор открытого конкурса по привлечению подрядных организаций     для     выполнения     работ     по     капитальному     ремонту многоквартирного дома определяется органами местного самоуправления (далее - организатор конкурса). Функции организатора конкурса Администрацией МО «Кезский район» возложены     на     Заказчика.

8.          Организатор конкурса осуществляет следующие функции:

а) разрабатывает конкурсную документацию;

б)   в   порядке,   установленным   настоящим   Положением,   публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию;

в) назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты);

г)  через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса, привлекая при необходимости заказчика, готовит изменения в конкурсную документацию;

д)  через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса.

е) осуществляет приём, регистрацию и хранение конкурсных заявок;

ж)   предоставляет  помещение  для   проведения   процедуры  вскрытия конвертов  с  заявками  и  участвует  через  своего  представителя  в  этой процедуре;

з)   предоставляет помещение для заседаний  конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии;

и) ведёт протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленным настоящим Положением;

к) оповещает в письменном виде победителя конкурса;

л) организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

м) направляет информацию о результатах конкурса в органы местного

самоуправления;

н) формирует состав конкурсной комиссии.

9.         Подготовка       конкурсной       документации       осуществляется организатором конкурса в соответствии с настоящим Положением.

10.        Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту по форме   согласно   приложению   1   к   настоящему   Положению   (далее   — извещение), конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на официальном интернет-сайте муниципального образования «Кезский район» и в районной газете «Звезда» не менее чем за 10 дней до проведения конкурса.

11.        Дополнительно информация о проведении конкурса опубликована на сайте государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства.

12.        Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в   конкурсе   (далее   —   конкурсная   заявка)   указаы   в   конкурсной документации.

13.        В    конкурсной    документации    предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе    на счёт организатора конкурса денежных средств в размере 3 % от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.

14.        Конкурсные         заявки,         поданные         участниками         и зарегистрированные    организатором    конкурса,    а    также    конверты    с изменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе  или  в  помещении  с ограниченным  доступом.

15.       Конкурсные   заявки   рассматриваются   конкурсной   комиссией, которая создается в порядке, установленном настоящим Положением.

16.        Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 10 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указаны в извещении о проведении конкурса.

17.        В   случае   утверждения   заказчиком   изменений   в   конкурсную документацию дата вскрытия конвертов переносится на срок не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее, чем за пять дней до новой даты вскрытия     конвертов     публикует     на     официальном     интернет-сайте муниципального    образования    и    в    средствах    массовой    информации объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.

18.        Процедура   вскрытия   конвертов   при   проведении   открытого конкурса является публичной. Представители участников вправе участвовать на процедуре вскрытия конкурсных заявок.

19.        Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации,   присутствующим   объявляется   следующая   информация   по каждой вскрытой конкурсной заявке:

- наименование участника конкурса;

-    должность   лица,   подписавшего   заявку,   и   наличие   документа, подтверждающего его полномочия;

-  наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки;

-  предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника);

20.        Участник,      чья      конкурсная      заявка     поступила     позже установленного в извещении времени вскрытия конвертов, к участию в конкурсе не допускается.

21.        Заявки   рассматриваются   конкурсной   комиссией   на   предмет определения   полномочий   лиц,   подавших   заявки,   а  также   соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия   конвертов   оформляются   протоколом   вскрытия   конвертов   с заявками на участие в открытом конкурсе и заносятся в сводную таблицу конкурсных заявок.

22.        В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания конкурсной комиссией протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе уведомляет участника о причинах отказа в допуске к участию в конкурсе.

23.       Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки   и   сопоставления   заявок   оформляются    протоколом   оценки   и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

24.        Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе будет составлен и опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.

25.        Договор заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на участие   в   открытом   конкурсе.   Победитель   конкурса   обязан   в   срок, установленный  конкурсной  документацией,  подписать и вернуть проект договора, а также внести на счёт заказчика денежные средства в размере суммы обеспечения исполнения договора. При нарушении данного срока победитель считается уклонившимся от заключения договора.

26.        Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по    договору в срок, установленный конкурсной документацией, то обеспечение его заявки участнику конкурса не возвращается. В этом случае заказчик заключает договор с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

27.        Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй  номер,  уклонился   от  заключения  договора  или   не   представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки  участнику конкурса также  не возвращается.  В  этом случае проводится повторный конкурс.

28.        Конкурс объявляется конкурсной комиссией не состоявшимся в следующих случаях:

а) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки;

б)  если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;

в) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.

29.       В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путём включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки участнику конкурса не возвращается и проводится повторный Конкурс.

III. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по

привлечению подрядных организаций для выполнения работ по

капитальному ремонту многоквартирного дома

30.        Открытые конкурсы по привлечению подрядных организаций для выполнения   работ   по   капитальному   ремонту   многоквартирных   домов проводятся   конкурсной   комиссией,   которая   является   временным специально   уполномоченным   органом    и   создаётся   для   вскрытия конвертов,  рассмотрения,  сопоставления и  оценки  конкурсных заявок,  а также для определения победителя конкурса. Комиссия вправе проверить достоверность сведений, представленных в конкурсных заявках.

31.        Персональный состав членов конкурсных комиссий формируется организатором    конкурса    из    числа    уполномоченных    представителей заказчика, органов местного самоуправления, собственников помещений в многоквартирном доме.

32.        Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.

33.        Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет вскрытие конвертов с заявками;

- осуществляет    рассмотрение,    оценку    и    сопоставление конкурсных заявок;

-  оформляет и подписывает протоколы, указанные в настоящем Положении;

- определяет победителя конкурса или принимает иное решение в соответствии с настоящим Положением.

34.        Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать от участников конкурса информацию, необходимую для осуществления работы комиссии.

35.        Конкурсная  комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке,   определенном   соответствующей   конкурсной   документацией,   а также настоящим Положением.

36.        Конкурсную комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса.  Заместитель председателя конкурсной комиссии назначается   организатором   конкурса   из   числа   представителей  органов местного самоуправления.

37.        Заседание     конкурсной     комиссии     проводит     председатель конкурсной   комиссии.    В    случае   отсутствия    председателя   заседание конкурсной   комиссии   проводит   заместитель   председателя   конкурсной комиссии.

38.        Ответственный   секретарь   конкурсной   комиссии   назначается организатором конкурса.

39.        Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава.

40.        Решения   конкурсной   комиссии   принимаются,   если   за   их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов      конкурсной      комиссии.      При      равенстве      голосов      голос председательствующего на заседании является решающим.

41.        Решения   конкурсной   комиссии   оформляются   протоколами, которые      подписываются присутствующими    на    заседании    членами    конкурсной    комиссии.    В протоколах  обязательно  должны   быть  указаны   особые   мнения  членов конкурсной комиссии (при наличии).

42.        Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):

- руководит деятельностью конкурсной комиссии;

- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

- несет ответственность за соблюдение порядка проведения конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим Положением;

-    осуществляет    иные    действия    в    соответствии    с    конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.

43.        Члены конкурсной комиссии:

-   участвуют  в  решении   всех  вопросов,   входящих  в  компетенцию конкурсной комиссии;

- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

- выполняют    в    установленные    сроки    поручения    председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии.

44.        Председатель     и     члены     конкурсной     комиссии     обязаны обеспечивать   конфиденциальность   данных   об   участниках   конкурса   и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.

45.        Председатель,   заместитель   председателя    и   другие   члены конкурсной комиссии не вправе   проводить переговоры с участниками во время     процедур     проведения     конкурса     за     исключением     случаев, предусмотренных     конкурсной     документацией     и     законодательством Российской Федерации.

46.        Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.

47.        Конкурсная   комиссия   прекращает   свою   деятельность   после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

IV. Требования к участникам конкурса

48.        Для       участия       в      конкурсе      допускаются      участники, соответствующие следующим требованиям:

а)  деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

б)  у участника не должно  быть  просроченной задолженности  перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

в)   участник   не  должен   находиться   в   процессе   ликвидации   или   в процедуре банкротства;

г)   отсутствие   участника   в   реестре   недобросовестных   поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков    и    о    требованиях    к    технологическим,    программным, лингвистическим,   правовым   и   организационным   средствам   обеспечения ведения      реестра      недобросовестных      поставщиков,      утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292.

V. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

49. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению с приложением следующих документов:

а)      заверенные      копии      учредительных     документов      подрядной организации;

б)  заверенная копия решения о назначении руководителя подрядной организации;

в)  заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

г)   выписка из  Единого  государственного  реестра  юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц до начала срока подачи заявок;

д)  заверенные копии лицензий, необходимых в случаях, установленных законодательством, для проведения работ по капитальному ремонту;

е) заверенная копия свидетельства о добровольной сертификации (при ее наличии);

ж)   справка  из  налогового органа  об  отсутствии  задолженности  по обязательным платежам в бюджеты;

з)     документы,     подтверждающие     квалификацию     работников     и положительную репутацию подрядной организации (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения, иные сведения).

50.        Указанные      документы      являются      обязательными      для представления.   Отсутствие   в   составе   конкурсной   заявки   какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

51.        Конкурсная   заявка   должна   быть   представлена   организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. Если заказчик осуществляет     функции     организатора     конкурса,     конкурсная    заявка предоставляется в одном экземпляре.

52.        К заявке должна прилагаться опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению. Все   листы    заявки    на    участие    в    конкурсном   отборе   должны   быть прошнурованы,   пронумерованы   и   скреплены   печатью.   Все   страницы представленных документов (кроме нотариально заверенных копий) должны быть завизированы руководителем (уполномоченными лицами) и скреплены печатью.   Подчистки   и   исправления   не   допускаются,   за   исключением исправлений, завизированных руководителем (уполномоченными лицами). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

53.        На   каждом   внутреннем   конверте   проставляется   маркировка «Оригинал   для   заказчика»   и   «Копия   для   организатора»   и  указывается наименование,  организационно-правовая  форма  участника,  его  почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

54.        Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приёма уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке    присваивается    порядковый    номер,    соответствующий    номеру очередности ее доставки участником.

55.        Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим заявку, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику.

56. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

VI. Обеспечение конкурсной заявки

57.        Для    участия     в    конкурсе    участник    обязан     представить обеспечение конкурсной заявки.

58.        Обеспечение конкурсной заявки не возвращается участнику в следующих случаях:

а) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

б)  участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.

59.        Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

а)  участникам, не допущенным к участию в конкурсе - в пятидневный срок с дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;

б)  победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

в)    участникам,   которые   участвовали   в   конкурсе,   но   не   стали победителями    конкурса,   за   исключением   участника   конкурса,   заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе;

г)  участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер,   в   течение   десяти  дней   с  дня   подписания   договора   подряда   с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

VII. Процедура проведения конкурса

60.        Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения    по    содержанию    конкурсной   документации    и    процедуре проведения конкурса. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

61.        После   вскрытия   конвертов   полученные   конкурсные   заявки проходят   процедуру   рассмотрения   конкурсной   комиссией   на   предмет соответствия   требованиям   конкурсной   документации,   по   результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

а)  отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

б)    предоставление   участником   неполного   комплекта   документов, установленного конкурсной документацией, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

в)  несоответствие участника требованиям, установленным конкурсной документацией;

г) превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

д)   предоставление   участником   в   конкурсной   заявке   недостоверных сведений;

е)  подача заявки после установленного в извещении времени вскрытия конвертов;

62.        Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований   конкурсной  документации,   которые  существенно  не  меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией,   либо   если  она   содержит   незначительные   ошибки   или неточности.  В  случае  несоответствия между  цифровыми  и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания  каких-либо  сведений,   выраженных цифровыми  и  буквенными значениями.

63.        Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения   договора   подряда   на   выполнение   работ   по   капитальному ремонту многоквартирного дома с учётом:

а) цены предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту;

б) сроков выполнения работ по капитальному ремонту;

в)    предлагаемых   технологии   выполнения   работ   по   капитальному ремонту, качественных характеристик используемых материалов;

г)    квалификационных   данных,   профессиональной   компетентности инженерно-технических   работников   подрядных   организаций   и   других работников, которые будут выполнять работы  по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыта, деловой репутации подрядной организации.

64.        Критерии и порядок оценки заявок определяется организатором конкурса с учётом требований, изложенных в Методических рекомендациях по   привлечению   подрядных   организаций   для   выполнения   работ   по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года    №     185-ФЗ    «О Фонде    содействия    реформированию    жилищно-коммунального      хозяйства»,      утверждёнными      Решением     правления государственной    корпорации          Фонда    содействия    реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 5 октября 2010 года, протокол № 194.

65.Оценка конкурсных предложений производится по бальной системе. При бальной системе оценки каждый показатель оценивается в зависимости от степени соответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. Расчет производится от значения показателя, предложенного в заявках по формулам, выражающим соотношение остальных показателей:

1. Предложения по цене договора на выполнение работ по капитальному ремонту:

С1 = 1/Кс, где

С1 - количество баллов по данному критерию;

Кс - коэффициент перерасчета, показывающий отношение

цены договора участника конкурса к предложенному на конкурсе, т.е.

Кс = 	Цена договора Участника конкурса

Цена договора, предложенная на конкурс

Максимальное значение 2 балла.

2. 	Сроки выполнения работ по капитальному ремонту:

С2 = 10/Кс, где

С2 - количество баллов по данному критерию;

Кс - коэффициент перерасчета, показывающий отношение

срока выполнения работ участника конкурса к минимальному сроку, предложенному на конкурсе, т.е.

Кс = 	Срок выполнения работ Участника конкурса

Минимальный срок, предложенный на конкурсе

Максимальное значение 15 баллов.

Участник, предложивший наименьшие сроки выполнения работ, получает максимальный

балл по данному критерию.

3. Гарантийный срок на выполненные работы: С3 = 10/Кг, где:

С3 - количество баллов по данному критерию;

Кг - коэффициент перерасчета, показывающий отношение минимального срока, предложенного на конкурсе к гарантии на выполненные работы Участника конкурса, т.е.

Кг = 	 Минимальный срок, предложенный на конкурсе

Гарантия на выполненные работы Участника конкурса

Максимальное значение 15 баллов.

Участник, предложивший наибольшие сроки гарантии на выполненные работы, получает максимальный балл по данному критерию.

4. Предлагаемые объем и технологии выполнения работ по капитальному ремонту,
качественные характеристики используемых материалов (М):

Максимальное значение - 5 баллов

Оценка производится по следующим критериям:

Использование современных материалов - 5 баллов,

Использование традиционно сложившихся материалов - 3 балла.

5. Квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации :

Максимальное значение - 16 баллов.

а) наличие (отсутствие) основных производственных фондов для выполнения работ по предмету конкурса (Р1)

Максимальное значение - 3 балла;

Минимальное значение - 0 баллов.

б) собственный производственный и технический персонал участника конкурса (Р2)

Максимальное значение - 3 балла;

Минимальное значение - 0 баллов.

в) опыт участника размещения заказа в сельских районах УР (количество аналогичных заказов) (Р3)

Максимальное значение - 5 баллов;

Минимальное значение - 0 баллов.

г) репутация участника размещения заказа (наличие отзывов) (Р 4)

Максимальное значение - 5 баллов;

Минимальное значение - 0 баллов.

6. Общее количество баллов, набранное каждой заявкой на участие в конкурсе:

О=С1 + С2 + С3 + М +Р1 + Р2 + Р3 + Р4

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке относительно других, по мере уменьшения    набранного общего количества баллов присваивается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

5.11. В результате, когда   несколькими участниками   конкурса  представлены   идентичные предложения,  победителем  признается Участник,  чья заявка принята и зарегистрирована Организатором конкурса ранее других.

66.        Решение   конкурсной   комиссии   об   определении   победителя конкурса утверждается заказчиком.

67.        Результаты    конкурсного    отбора    публикуются    в    средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в течение 5 дней после подписания протокола.

Приложение 6

к Положению о порядке проведения конкурса

на право заключения договора подряда

по проведению капитального ремонта

многоквартирного дома

Форма заявки на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного 22-ух квартирного дома по адресу п. Кез, ул. Некрасова, дом 24

I.    Участник:

| - Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2.     Электронный адрес участника _____________________________________________________

3.    Участник ___________________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4.    Участник  _____________ выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске

имеет (не имеет)

к работам, которые оказывают влияние па безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

5.     Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.    Подтверждаем соответствие требованиям:

-  деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-   отсутствие   просроченной   задолженности   перед  бюджетами   всех   уровней   или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.    Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № | Наименование | Единица | Значение (все значения |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения | указываются цифрами) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с |  |
|  |  | даты начала работ |  |

- Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опыт работы, в том числе: |  |  |
| 1.1. | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) | шт. |  |
| 1.2. | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами | шт. |  |
| 2. | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала, наличие сертифицированного персонала) | шт. |  |
| 3. | Количество удовлетворенных судебных решений по вопросу признания работ, выполненных организацией не соответствующих требуемым нормам и правилам | шт. |  |

9.   Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________ рублей. __________________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет______________________________________         __________________________________________________________________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе документы, предусмотренные конкурсной документацией __________________________________________ __________________________________________________________________________________

(указать наименование  работ, объект и адрес}

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 7

к Положению о порядке проведения конкурса

на право заключения договора подряда

по проведению капитального ремонта

многоквартирного дома

Форма описи входящих в состав заявки документов

____________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ но капитальному ремонту

многоквартирного 22-ух квартирного дома по адресу п. Кез, ул. Некрасова, дом 24 в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

по проведению капитального ремонта

многоквартирного 22-ух квартирного жилого дома по адресу п. Кез, ул. Некрасова, дом 24

«____» _____________ 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Кезский коммунальный сервис», в лице директора Максимова Владимира Игоревича, действующего на основании Устава (далее – Заказчик),  с одной стороны и __________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице _________________________________________, действующего на основании ___________                                                                                (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1         Заказчик  поручает,  а  Подрядчик  принимает  на  себя  обязательства  по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) многоквартирного 22-ух квартирного жилого дома (далее -  объект), расположенного адресу: 427580, УР, Кезский район, п. Кез, ул. Некрасова, дом 24 в   соответствии   с   технической      и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2         Общая стоимость работ по Договору составляет 1777743 (Один миллион семьсот семьдесят семь тысяч семьсот сорок три) рубля, в том числе НДС 271181 (Двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят один) рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

- демонтаж элементов старой крыши: 33495 рублей, в том числе НДС 5109 рублей;

- установка стропил: 765898 рублей, в том числе НДС 137862 рубля;

- монтаж кровельного покрытия из профлиста: 346121 рублей, в том числе НДС 62302 рубля;

- огнезащита: 253091 рублей, в том числе НДС 45556 рублей;

- молниезащита: 7651 рублей, в том числе НДС 1377 рублей;

- металлоконструкции: 2023 рубля, в том числе НДС 364 рубля;

- разные работы (вентиляционные шахты): 102856, в том числе НДС 18514 рублей;

- погрузка и перевозка мусора: 536 рублей, в том числе НДС 97 рублей.

1.3.         Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4.         Срок выполнения работ составляет_________________дней.

1.5.         В   счет  стоимости   работ,   в   пределах  суммы,   указанной   в  пункте   1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком  за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6.         Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.7.         Основанием      для      заключения      настоящего      Договора      является Протокол

№ _______  от «____»________________ 2012 г.

Статья 2.          ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА

2.1.        Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является

залог денежных средств на сумму_____________ рублей. Подрядчик обязан представить

Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2.        Обеспечением    исполнения    обязательств    Подрядчика    по    устранению выявленных  дефектов   в   гарантийный   период  является  залог  денежных   средств  на

сумму__________рублей, действующее до истечения гарантийного периода.

Подрядчик   обязан   представить   Заказчику  данное   обеспечение   до   подписания   акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте — актов о  приемке рабочей комиссией законченных  работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3.      ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1,        Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

-  авансовый платеж Подрядчику в размере _    _ % от стоимости, указанной в Пункте     1.2     Договора     в     сумме                                                                  рублей

выплачивается в _     __дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не

раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

-   окончательный  платеж  по  завершению работ  по Договору  выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _        дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов

3.2.        Подрядчик    обязан    использовать    аванс    для    покрытия    расходов    по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые   документы,   подтверждающие   использование   авансового   платежа   в соответствии с его назначением.

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.        Срок начала работ: не позднее «____»___20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2.        Срок окончания работ не позднее: «____»__                __20___года.

4.3.        Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ но капитальному ремонту объекта.

Статья 5.      ЗАКАЗЧИК

5.1.        При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1.     Передать Подрядчику по акту объект в течение подписания Договора Сторонами.

дней со дня

5.1.2.     Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.      Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод а эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.      Рассматривать и подписывать акты но форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 6.       ПОДРЯДЧИК

6.!.         При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.      Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2.      Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,  предусмотренных  в технической  и  сметной  документации  и  СНиП,  за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3.      Поставлять   на   рабочую   площадку   материалы,   оборудование,   изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ    материалы     (комплектующие     и     оборудование)     должны     соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.     Разместить  за  свой   счет  на  строительных  лесах  и  (или)  ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5.      Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской  Федерации,  а также  нормативными  актами,  направленными  на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00.   По   письменному   согласованию   с   Заказчиком   работы   могут   проводиться   в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.     Обеспечить    в    ходе    производства    работ    выполнение    необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной  безопасности и других  норм безопасности,  рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7.      Содержать  рабочую  площадку  и   прилегающие  участки  свободными  от отходов,   накапливаемых   в   результате   выполненных       работ,   и   обеспечивать   их своевременную уборку.

6.1.8.     Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники  и другого имущества,  необходимого для  производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9.     Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.   При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11.   По    первому   требованию   представителя   Заказчика   представлять   всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12.   Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

..1,13.   Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.   Обеспечить своевременное  устранение  недостатков, выявленных в  ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты,   допущенные   при   выполнении   работ,   за   свой   счет   в   согласованные   с представителем  Заказчика сроки.  При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.   Соблюдать   установленный   законодательством   порядок   привлечения   и использование иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

Статья 7.      ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочии, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.         Замена   представителя   Заказчика   или    Подрядчика,   осуществляется   с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.         Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.      Контроль  за  соответствием  работ,  применяемых  конструкций,   изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.      Принятие  своевременных  мер  и   контроль  за устранением  выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.      Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий  и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.      Освидетельствование    совместно    с    Подрядчиком    скрытых    работ    и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.      Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.      Участие  в работе комиссии по приемке объекта в  эксплуатацию после проведения  капитального  ремонта многоквартирного дома  и  подписание  акта  ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.         С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.      Проводить   совещания      с   Подрядчиком   и   участвовать   в   совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.      Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.         Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.         Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8.         Все   действия    во    исполнение    настоящего   Договора   осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9.         Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.       Представитель   Заказчика   по   приглашению   представителя   Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11.       Результаты  совместного  обсуждения  вопросов,  связанных  с  работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12.       С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

7.13.      Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации,  обладающие  необходимым  опытом,  оборудованием  и  персоналом, а  в случаях,       предусмотренных       действующим       законодательством,       документами, подтверждающими  их  право  на  выполнение  данного вида работ.  Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14.      Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статьи 8.      СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.         Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р)   - «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными  применимыми  нормативными актами.

8.2.         Подрядчик   обязан   письменно   уведомить   представителя   Заказчика   о завершении   работ   по   Договору   и   готовности   объекта   к   сдаче   и   представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.         Объект  считается  принятым  в  эксплуатацию  со  дня  подписания  акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким

видам   работ   на   объекте   -   актов   о   приемке   в   эксплуатацию   рабочей   комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.         При  обнаружении  рабочей комиссией  в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5.         Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.         С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.       ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.          Гарантии  качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные  системы  и   работы,  выполненные  Подрядчиком   и   субподрядчиками  по Договору.

9.2.         Гарантийный срок  составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального   износа   объекта  или   его   частей,   или   неправильной  его   эксплуатации. Гарантийный   срок   на   смонтированное    Подрядчиком   оборудование   соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3.      При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом

Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее______дней с даты

получения   извещения,   а   в   случае   выявления   дефектов,   ведущих   к   нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

9.4.      При    отказе    Подрядчика    от    составления    и    (или)    подписания    акта обнаруженных   дефектов   Заказчик   составляет   односторонний   акт   с   привлечением независимых   экспертов,   все  расходы   по   оплате   услуг   которых   при   установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.      Если   Подрядчик   не   обеспечивает   устранение   выявленных   дефектов   в установленные сроки,  Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за  счет  Подрядчика,  в том  числе  в счет  обеспечения  исполнения  его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

Статья 11.     ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1.       Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2.       При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом   11.1,   дополнительные   работы   оплачиваются   Заказчиком   по   расценкам   в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3.       Внесение  в  техническую документацию  изменений  в большем  против указанного   в   пункте    11.1    настоящей   статьи   объеме   осуществляется   на   основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12.     ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.       Стороны  освобождаются  от  ответственности   за   частичное   или   полное неисполнение    своих    обязательств    по   Договору,    если    оно    явилось    следствием возникновения   обстоятельств   непреодолимой   силы,   возникших   после   заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения,      забастовки,      изменения     действующего      законодательства,      другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые  Стороны  не  могут оказать влияния  и  за  возникновение  которых  не несут ответственности.

12.2.       В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте  12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3.       С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13.    ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.    Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2.    Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10 дней с установленной в Пункте 4.1. настоящего Договора даты начала Работ.

13.1.3.    В   случае    неоднократного   нарушения   Подрядчиком   обязательств   по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.! Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

133. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 14.    РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1.      Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2.      При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями   Подрядчика   и   обнаруженными   недостатками,   расходы   на   экспертизу, назначенную Заказчиком,  несет Подрядчик.  В  случае  если  экспертиза назначена  но соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

!4.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1.      Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2.      В   случае   изменения   адреса  либо   иных   реквизитов   Стороны   обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.      Договор   составлен   в   2-х   подлинных   экземплярах,   имеющих   равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.      Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 16.      ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1._                                                      _________________

№ 2._ _

Статья 17.      МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

17.1.        Заказчик:

ООО «Кезский коммунальный сервис»,  427580 УР, п. Кез, ул. Ленина, 48

ИНН 1809006939 КПП 180901001	 р/с 40702810068100109231  в Удмуртском отд.

СБ России № 8618 г. Ижевск	к/с 30101810400000000601 	БИК 049401601

17.2.        Подрядчик:_

Местонахождение:__

Реквизиты:

Подписи сторон:

Заказчик:						Подрядчик

«____»_____________ 2012 г.				«____»_____________ 2012 г.

М П 							 М П