АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КЕЗСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КЕЗ ЁРОС МУНИЦИПАЛ  ОКРУГ»

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2024 года                                                                                                                     № 90

п. Кез

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», образовавшейся на 1 января 2024 года

ююююююююююююююююююююю

В целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» и создания условий для оздоровления муниципальных финансов:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», образовавшейся на 1 января 2024 года (далее – План).

2.  Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», казенным учреждениям муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.

3.  Управлению финансов Администрации Кезского района совместно с отделом экономики, анализа, прогноза и инвестиций Администрации Кезского района провести оценку реалистичности доходов бюджета муниципальных образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» на 2024 год.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики ».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  начальника Управления финансов Администрации Кезского района.

6.  Признать утратившим в силу Распоряжение Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» № 97  от 28 февраля 2022 года.

Глава муниципального образования

«Муниципальный округ

Кезский район Удмуртской Республики»                                                                           И.О.Богданов

План мероприятий («дорожная карта») по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным

обязательствам муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», образовавшейся на 1 января 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Инвентаризация кредиторской задолженности |  |  |  |
| 1. | Инвентаризация кредиторской задолженности, в том числе просроченной задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», образовавшейся на 1 января 2024 года, в сумме 16590,6 тыс. рублей, (далее -инвентаризация) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» | До 01 апреля 2024 года | Выявление по итогам инвентаризации: а) просроченной кредиторской задолженности, подлежащей списанию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; б) кредиторской задолженности с возможностью реструктуризации в текущем финансовом году и (или) плановом периоде; в) кредиторской задолженности, необеспеченной бюджетными ассигнованиями (лимитами бюджетных обязательств) в текущем финансовом году и плановом периоде |
| 2. | Представление результатов инвентаризации в Управление финансов Администрации Кезского района | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» | До 15 апреля 2024 года | Анализ структуры кредиторской задолженности, образовавшейся на 1 января 2024 года |

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Мероприятия по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности эиятия по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности |  |  |  |
| 3. | Урегулирование с контрагентами (кредиторами) по неисполненным муниципальным контрактам, договорам гражданско-правового характера сроков погашения кредиторской (за исключением просроченной) задолженности | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», казенные учреждения муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» | До 01 мая 2024 года | Заключение с кредиторами соглашений о реструктуризации кредиторской (за исключением просроченной) задолженности и перенос ее оплаты на плановый период |
| 4. | Разработка и утверждение графиков погашения кредиторской (за исключением просроченной) задолженности, образовавшейся на 1 января 2024 года, на текущий финансовый год и плановый период с учетом заключенных соглашений по реструктуризации (далее –график) | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» | До 15 апреля 2024 года | Представление утвержденных графиков в Управление финансов Администрации Кезского района |

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Погашение кредиторской (за исключением просроченной) задолженности в сроки, установленные графиками | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики», казенные учреждения муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» | В соответствии с графиками | Погашение кредиторской (за исключением просроченной) задолженности, образовавшейся на 1 января 2024 года |
| III. | Мониторинг состояния кредиторской задолженности |  |  |  |
| 6. | Представление в Управление финансов Администрации Кезского района информации об исполнении мероприятий, направленных на погашение (реструктуризацию) кредиторской задолженности | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» | Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Контроль погашения (реструктуризации) кредиторской задолженности |
| 7. | Осуществление текущего контроля за исполнением бюджетных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» | Постоянно | Отсутствие по состоянию на 1 января 2025 года роста просроченной кредиторской задолженности к уровню на 1 января 2024 года |

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Осуществление контроля за погашением (реструктуризацией) кредиторской задолженности бюджетных учреждений и недопущением роста кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2025 года к уровню на 1 января 2024 года | Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики» | Постоянно | Отсутствие по состоянию на 1 января 2025 года роста просроченной кредиторской задолженности к уровню на 1 января 2024 года |