Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

По состоянию на 01.01.2017  года.

| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-20202 годы» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 | Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди различных групп населения | Единиц | 304 | 420 | 420 | 0 | 100% | 100 |  |
| 11 | 0 | 2 | Охват различных групп населения, участвующих в профилактических мероприятиях. | Единиц | 2774 | 4500 | 4700 | + 200 | 104,4% | 104 | Проведение большого количества профилактических мероприятий |
| 11 | 0 | 3 | Число впервые зарегистрированных наркопотребителей в районе | Единиц | 0 | 3 | 0 | - 3 | 0 | 0 | Не выявлено наркопотребителей в районе. |
| 11 | 0 | 4 | Доля пациентов, включенных в реабилитационные программы по отношению к общему числу потребителей, обратившихся за помощью | % | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100 | При проведении обследований за отчетный период фактов употребления наркотических средств не выявлено. |
| 11 | 0 | 5 | Количество (Динамика – рост или снижение) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ | Единиц | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100 |  |
| 11 | 0 | 6 | Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации, в том числе на сайте Администрации МО «Кезский район» | Единиц | 9 | 20 | 20 | 0 | 100% | 100 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

По состоянию на 01.01.2017  года.

| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-20202 годы» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 |  | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, в том числе, формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и потреблению наркотиков. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 | 1 | Проведение мероприятий с разными категориями населения (беседы, лекции, дискуссии, конкурсы, киноуроки, интернет-уроки, выпуск стенгазет, плакатов) о вреде негативных привычек с привлечением узких специалистов.Проведение выездных мероприятий. | ОУ, МБУ МЦ «Надежда»,Администрация МО «Кезский район», МБУК «Кезская МБС», Кезская РБ | 2016-2020 годы | 2016 г. | Увеличение охвата разных групп населения разными формами антинаркотических мероприятий, межведомственное взаимодействие, информированность населения об уголовных и социальных последствиях употребления наркотиков. Пропаганда ведения здорового образа жизни. Формирование общественного мнения у населения Кезского района к употреблению наркотиков как к страшному заболеванию, разрушающему организм, имеющему негативные социальные и уголовные последствия. | Были проведены спортивные, семейные мероприятия. |  |
| 11 | 0 | 1 | 2 | Анализ эффективности методических программ профилактики различных форм зависимости, используемых в общеобразовательных организациях МО "Кезский район". | Управление образованием Администрации МО «Кезский район», сектор по работе с молодежью | 2016-2020 годы | 2016 г. | Поиск новых и эффективных форм и методов работы по профилактике ПАВ в образовательных организациях. | Обязательное заслушивание специалистов, работающих с детьми и молодежью, о проведении профилактических мероприятиях, о проблемах, о новых методах работы |  |
| 11 | 0 | 1 | 3 | Организация мероприятий, содействующих профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами:проведение мероприятий в Международный день борьбы с наркоманией(26 июня);популяризация ведения здорового образа жизни среди подростков и молодежи;проведение спортивных антинаркотических акций;профилактика СПИДа, как одного из последствий употребления наркотиков;проведение кинопоказов документальных и художественных фильмов, видеолекториев, посвященных антинаркотической деятельности с последующим обсуждением – диспутом;встречи со специалистами;книжные выставки и обзоры. | ОУ, МБУ МЦ «Надежда»,Администрация МО «Кезский район», МБУК «Кезская МБС», Кезская РБ | 2016-2020 годы | 2016 г. | Увеличение охвата разных групп населения разными формами антинаркотических мероприятий, межведомственное взаимодействие, информированность населения об уголовных и социальных последствиях употребления наркотиков.Пропаганда ведения здорового образа жизни. Формирование общественного мнения у населения Кезского района к употреблению наркотиков как к страшному заболеванию, разрушающему организм, имеющему негативные социальные и уголовные последствия. Ознакомление со специалистами и специализированными учреждениями, оказывающими помощь. | Проведены три межведомственные акции: «Здоровье детей – неприкосновенный запас нации» «Удмуртия против наркотиков», «Жизнь над пропастью» |  |
| 11 | 0 | 1 | 4 | Организация профилактических мероприятий в местах проведения досуга молодежи (ночные клубы, дискотеки), учреждениях культуры с целью предотвращения и пресечения фактов распространения и употребления наркотических средств. | Отдел культуры Администрации МО «Кезский район», МБУ МЦ «Надежда» | 2016-2020 годы | 2016 г. | Межведомственное взаимодействие, использование учреждений культуры для профилактической работы с молодежью | При проведении мероприятий используется межведомственное взаимодействие |  |
| 11 | 0 | 1 | 5 | Проведение межведомственных мероприятий в целях выявления граждан, в том числе несовершеннолетних, употребляющих наркотические, психоактивные вещества, совершающих противоправные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, иные преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических веществ. | Межведомственная АНК, МО МВД России «Кезский», Прокуратура Кезского района | 2016-2020 годы | 2016 г. | Организация межведомственного взаимодействия. | При проведении мероприятий используется межведомственное взаимодействие |  |
| 11 | 0 | 1 | 6 | Организация и проведение в общеобразовательных организациях и учреждениях культуры района тематических антинаркотических выставок рисунков, плакатов, театрализованных представлений, конкурсов стихов; размещение плакатов и социальной рекламы, формирующей негативное отношение к наркотикам. | ОУ, учреждения культуры | 2016-2020 годы | 2016 г. | Формирование общественного мнения у населения Кезского района к употреблению наркотиков как к страшному заболеванию, разрушающему организм, имеющему негативные социальные и уголовные последствия. Содействие к доступу информации и использование информации в образовательных целях. | Большое количество профилактических мероприятий проведено при организации пришкольных лагерей образовательных организаций |  |
| 11 | 0 | 1 | 7 | Содействие развитию и деятельности детских и молодежных общественных объединений, занимающихся пропагандой здорового образа жизни, социальным проектированием и проведением антинаркотических мероприятий (проведение мероприятий, поездки в профильные лагеря и учебные сборы). Проведение мероприятий по профилактике наркомании среди сверстников волонтерами | Администрация МО «Кезский район», Молодежные и детские общественные объединения | 2016-2020 годы | 2016 г. | Работа в общественной организации - как альтернатива организации свободного времени детей и молодежи. Профилактическая работа сверстников со сверстниками. | Активной пропагандой здорового образа жизни занимаются волонтеры. В районе их 9 отрядов. |  |
| 11 | 0 | 1 | 8 | Проведение пресс-конференций, круглых столов, родительских собраний с представителями всех субъектов профилактики в образовательных организациях МО «Кезский район». | Межведомственная АНК, Управление образованием, Прокуратура Кезского района |  | 2016 г. | Анализ наркоситуации в районе, поиск новых форм и методов профилактической работы. Обмен положительным опытом работы в сфере профилактики. | Составлен график выездов в образовательные организации с профилактическим мероприятияем «День подростка. Помощь семье и детям» |  |
| 11 | 0 | 1 | 9 | Публикация материалов о профилактике наркомании, межведомственном взаимодействии субъектов профилактики, пропаганде здорового образа жизни и создании негативного отношения к потреблению наркотических веществ в печатных средствах массовой информации | Районная газета «Звезда», ГТРК «Моя Удмуртия», Официальный сайт Администрации МО «Кезский район», Межведомственная АНК | 2016-2020 годы | 2016 г. | Формирование общественного мнения у населения Кезского района к употреблению наркотиков как к страшному заболеванию, разрушающему организм, имеющему негативные социальные и уголовные последствия. Содействие к доступу информации и использование информации в образовательных целях, а так же, с целью обращения граждан за помощью к специалистам. | За 2016 г. опубликовано более 20 материалов по профилактической деятельности |  |
| 11 | 0 | 1 | 10 | Организация выступлений в средствах массовой информации, в том числе на радио, и размещение информации на официальном сайте МО «Кезский район» руководителей органов профилактики и противодействия наркомании по вопросам реализации МП «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-2020 годы». | Районная газета «Звезда», ГТРК «Моя Удмуртия», Официальный сайт Администрации МО «Кезский район», Межведомственная АНК | 2016-2020 годы | 2016 г. | Анализ межведомственного взаимодействия, обеспечение доступности для населения информации о ходе реализации программы, анализ достижения целевых показателей программы.Проверка промежуточных результатов реализации программы. | Анализ программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-2020 годы».ведется ежеквартально |  |
| 11 | 0 | 2 |  | Совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 2 | 1 | Ведение учета лиц и семей наркозависимых граждан, в том числе семей подростков «группы риска», проживающих на территории МО «Кезский район»; выявление и учет несовершеннолетних, подозреваемых в немедицинском употреблении наркотических и психоактивных веществ (ПАВ) | МВД России «Кезский», Кезская РБ, | 2016-2020 годы | 2016 г. | Учет и своевременное оказание социальной и медицинской помощи людям, нуждающимся в лечении и реабилитации. Создание условий для мотивации наркозависимых с целью прохождения ими реабилитации. | На «Д» учете состоит 8 человек, на «П» учете – 14. |  |
| 11 | 0 | 2 | 2 | Выявление лиц, допустивших немедицинское употребление наркотических и психоактивных веществ, с целью проведения с ними профилактических мероприятий. | МВД России «Кезский», Кезская РБ, | 2016-2020 годы | 2016 г. | Учет и своевременное оказание социальной и медицинской помощи людям, нуждающимся в лечении и реабилитации. Создание условий для мотивации наркозависимых с целью прохождения ими реабилитации. | За 2016 лиц, допустивших немедицинское употребление наркотических веществ не выявлено. |  |
| 11 | 0 | 2 | 3 | Информирование органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений о выявлении несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства или психотропные средства без назначения врача | Межведомственная АНК. | 2016-2020 годы | 2016 г. | Учет и своевременное оказание социальной и медицинской помощи людям, нуждающимся в лечении и реабилитации. Создание условий для мотивации наркозависимых с целью прохождения ими реабилитации | За 2016 лиц несовершеннолетних, допустивших немедицинское употребление наркотических веществ не выявлено. |  |
| 11 | 0 | 2 | 4 | Организация деятельности в организациях социальной защиты населения района и медицинском учреждении с целью оказания социальной и медицинской помощи наркозависимым по вопросам их мотивации на лечение и реабилитацию. | Отдел соцзащиты населения, Кезская РБ | 2016-2020 годы | 2016 г. | Учет и своевременное оказание социальной и медицинской помощи людям, нуждающимся в лечении и реабилитации. Создание условий для мотивации наркозависимых с целью прохождения ими реабилитации. | Медицинским учреждением проводятся профилактические мероприятия, в том числе индивидуальные -2150, выезды -189 |  |
| 11 | 0 | 3 |  | Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на территории МО «Кезский район» в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 3 | 1 | Организация и проведение оперативно – профилактических мероприятий по предупреждению возможного вовлечения в незаконный оборот наркотиков на территории МО «Кезский район» иностранных граждан и лиц без гражданства. | МО МВД России «Кезский», Территориальное подразделение УФМС РФ по УР в Кезском районе | 2016-2020 годы | 2016 г. | Межведомственное взаимодействие правоохранительных органов района в своевременном выявлении и учете лиц и семей наркозависимых, проживающих без постоянной регистрации или лиц, несущих общественную опасность. | Проведены профилактические рейды |  |
| 11 | 0 | 3 | 2 | Изучение и анализ наркоситуации в МО «Кезский район» для получения информации об основных тенденциях ее развития, оценки результативности деятельности органов профилактики и использования в планировании работы антинаркотической комиссии МО «Кезский район». | Межведомственная АНК | 2016-2020 годы | 2016 г. | Анализ информации об основных тенденциях развития антинаркотической ситуации в районе, оценки результативности деятельности органов профилактики и использования в планировании работы антинаркотической комиссии МО «Кезский район». | Заседания антинаркотической комиссии МО «Кезский район» проводятся ежеквартально. |  |
| 11 | 0 | 3 | 3 | Организация межведомственных профилактических мероприятий в местах массовой концентрации молодежи с целью выявления фактов употребления психоактивных и одурманивающих веществ. | МО МВД России «Кезский», Отдел культуры, сектор по работе с молодежью | 2016-2020 годы | 2016 г. | Создание условий для межведомственного взаимодействия в проведении профилактических мероприятий в местах массовой концентрации молодежи. | Ежемесячно проводятся профилактические рейды. |  |
| 11 | 0 | 3 | 4 | Организация работы Администрации МО «Кезский район» и субъектов правоохранительной деятельности с населением по выявлению лиц и мест употребления, хранения и распространения наркотических средств. | Администрация МО «Кезский район», МО МВД России «Кезский», Прокуратура Кезского района | 2016-2020 годы | 2016 г. | Межведомственное взаимодействие ОМСО и органов правоохранительной направленности в противодействии немедицинскому потреблению наркотиков, в профилактике наркомании. Организация профилактической работы с целью повышения грамотности населения в вопросах ответственности за незаконный оборот наркотиков и их употребление. | Ежемесячно проводятся профилактические рейды. |  |
| 11 | 0 | 3 | 5 | Выявление в секторах частной жилой застройки, на дачных массивах, в сельскохозяйственных угодьях посевов запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, а также мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. | МО МВД России «Кезский», Прокуратура Кезского района, Управление с/х, Главы поселений | 2016-2020 годы | 2016 г. | Межведомственное взаимодействие ОМСО и органов правоохранительной направленности в выявлении физических и юридических лиц, участвующих в культивировании наркосодержащих растений. Своевременное реагирование и постановка на учет, наказание за совершенные преступления в сфере НОН. | Проведена ежегодная профилактическая акция «МАК» |  |
| 11 | 0 | 3 | 6 | Проведение заседаний «круглых столов» с участием руководителей правоохранительных органов и других субъектов, занимающихся проблемами противодействия распространению наркотиков и их незаконному обороту, с целью обсуждения наиболее важных вопросов по направлениям деятельности. | МО МВД России «Кезский», Прокуратура Кезского района, | 2016-2020 годы | 2016 г.. | Анализ деятельности межведомственного взаимодействия, получение новой информации, воплощение новых форм и методов работы. | Раз в квартал проводятся заседания АНК с приглашением представителей больницы, полиции, прокуратуры |  |
| 11 | 0 | 3 | 7 | Обмен опытом с представителями районных антинаркотических комиссий районов Удмуртской Республики с целью совершенствования форм и методов работы по противодействию незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков на территории МО «Кезский район». | Межведомственная АНК | 2016-2020 годы | 2016 г. | Обмен опытом с целью поиска новых форм и методов работы. | Приняли участие в республиканском конкурсе на лучшую антинаркотическую комиссию |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

По состоянию на 01.01.2017 г.

| Наименование муниципальной программы; «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-20202 годы». |  |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 456 | В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются. |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

На реализацию муниципальной программы

По состоянию на 01.01.2017 г.

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-20202 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. Рублей |  | Кассовые расходы, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год |  |
| МП |  | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-2020 годы». |  | Всего |  |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» | 456 | 09 | 09 |  |  | 20,00 | 20,00 | 100% |  |
| 11 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, в том числе, формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и потреблению наркотиков. |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» | 456 | 09 | 09 | 1100161530 | 244,612 | 20,00 | 20,00 | 100% |  |
| 11 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | Проведение мероприятий с разными категориями населения (беседы, лекции, дискуссии, конкурсы, киноуроки, интернет-уроки, выпуск стенгазет, плакатов) о вреде негативных привычек с привлечением узких специалистов.Проведение выездных мероприятий. |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» | 456 | 09 | 09 | 1100161530 | 244,612 | 2,00 | 2,00 | 100% |  |
| 11 |  | 0 | 1 | 3 | 1 | Организация мероприятий, содействующих профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами:проведение мероприятий в Международный день борьбы с наркоманией(26 июня);популяризация ведения здорового образа жизни среди подростков и молодежи;проведение спортивных антинаркотических акций;профилактика СПИДа, как одного из последствий употребления наркотиков;проведение кинопоказов документальных и художественных фильмов, видеолекториев, посвященных антинаркотической деятельности с последующим обсуждением – диспутом;встречи со специалистами;книжные выставки и обзоры. |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» | 456 | 09 | 09 | 1100161530 | 244,612 | 8,00 | 8,00 | 100% |  |
| 11 |  | 0 | 1 | 6 | 1 | Организация и проведение в общеобразовательных организациях и учреждениях культуры района тематических антинаркотических выставок рисунков, плакатов, театрализованных представлений, конкурсов стихов; размещение плакатов и социальной рекламы, формирующей негативное отношение к наркотикам. |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» | 456 | 09 | 09 | 1100161530 | 244,612 | 5,00 | 5,00 | 100% |  |
| 11 |  | 0 | 1 | 7 | 1 | Содействие развитию и деятельности детских и молодежных общественных объединений, занимающихся пропагандой здорового образа жизни, социальным проектированием и проведением антинаркотических мероприятий (проведение мероприятий, поездки в профильные лагеря и учебные сборы). Проведение мероприятий по профилактике наркомании среди сверстников волонтерами |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» | 456 | 09 | 09 | 1100161530 | 244,612 | 5,00 | 5,00 | 100% |  |
| 11 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | Совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на территории МО «Кезский район» в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой |  | Администрация муниципального образования «Кезский район» |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

По состоянию на 01.01.2017 г.

| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-20202 годы» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. Руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. Руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-2020 годы». | Всего: | 25,00 | 20,00 | 80% |
|  |  |  | Бюджет МО "Кезский район" | 20.0 | 20,00 | 100% |
|  |  |  | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства | 20,00 | 20,00 | 100% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 5,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

По состоянию на 01.01.2017 г.

| Наименование муниципальной программы | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-20202 годы» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО «Кезский район» на 2016-2020 годы». | 0,81 | 0,84 | 0,97 | 1,00 | 0,97 |