## приложение 1
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2017 года
Наименование муниципальной программы |  |  |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[1] | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | 2015 год | План на 2016 год | 2016 год
МП | Пп
2 | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
2 | 1 | подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе на 2015-2020 годы"
2 | 1 | 1 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 34.23 | 31.76 | 35.4 | 3.64 | 111.461 | 103.4181 | Число занимающихся возросло за счёт проведения спартакиады среди АПК
2 | 1 | 2 | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 1.2 | 157.1429 | 150 | Общее число занимающихся возросло за счёт проведения большего количества республиканских и районных мероприятий. К сожалению факт оказался ниже плана в связи с тем что по статотчёту не считаются дети инвалиды в Озоно Чепецкой школе интернат и не имеющие справки ВТЭК или СЭС
2 | 1 | 3 | доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях | % | 30.1 | 27 | 30.85 | 3.85 | 114.2593 | 102.4917 | Увеличение связанно с введением и открытием в школах спортивных клубов
2 | 1 | 4 | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Рублей на 1 человека | 22582.7 | 23014.87 | 22588 | -426.87 | 98.1452 | 100.0235 | в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Заработная плата к 2018 году должна возрасти 1,4-1,5 раза от показателей 2012 года.
2 | 1 | 5 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | Единиц | 69 | 70 | 70 | 0 | 100 | 101.4493 | Снижение связанно с не проведение районных соревнований по мини-футболу в зимний период из за сильных снежных заносов
2 | 1 | 6 | доля населения, сдавших нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | - | 13 | 10 | -3 | 76.9231 | 0 | Не высокие показатели связанны нежеланием образовательные учреждения включаться в работу по ГТО
2 | 2 | подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний формирование здорового образа жизни»
2 | 2 | 1 | Смертность от всех причин, число умерших на 1000 человек. | чел | 15.3 | 12.5 | 15.1 | 2.6 | 82.7815 | 98.6928
2 | 2 | 2 | Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми, | чел | 9.7 | 9.8 | 10.4 | 0.6 | 94.2308 | 107.2165
2 | 2 | 3 | Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс.населения | Чел | 613.5 | 570 | 654.8 | 84.8 | 87.0495 | 106.7319
2 | 2 | 4 | Смертность от новообразований на 100 тыс. населения, | чел | 117.5 | 117 | 216.6 | 99.6 | 54.0166 | 184.3404
2 | 2 | 5 | Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения, | чел | 14.3 | 13 | 4.8 | -8.2 | 270.8333 | 33.5
2 | 2 | 6 | Распространенность потребления табака среди взрослого населения- 39, по прогнозу – 33,4 %. процентов. | % | 33.4 | 38.6 | 39 | 0.4 | 98.9744 | 116.7665
2 | 2 | 7 | Охват диспансеризацией взрослого населения | Чел. | 20 | 21 | 22.4 | 1.4 | 106.6667 | 112
2 | 2 | 8 | Уровень информированности населения по вопросам профилактики сердечно – сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза, | % | 69 | 70 | 70 | 0 | 100 | 101.4493
2 | 2 | 9 | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни, рационального питания |  | 35 | 40 | 35 | -5 | 87.5 | 100
2 | 2 | 10 | Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения | % | 40 | 38.9 | 38.9 | 0 | 100 | 97.25
2 | 2 | 11 | Охват населения профилактическими осмотрами от туберкулеза |  | 58 | 74.4 | 70 | -4.4 | 94.086 | 120.6897
2 | 2 | 12 | Смертность от самоубийств, на 100 тыс. населения, | случ. | 76.1 | 60 | 105.2 | 45.2 | 175.3333 | 138.2392
2 | 2 | 13 | Доля медицинских работников, обучившихся в рамках целевой подготовки, трудоустроившихся в БУЗ УР « Кезская РБ МЗ УР | % | 40 | 40 | 40 | 0 | 100 | 100

## приложение 2
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2016 год
Наименование муниципальной программы |  |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
2 | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
2 | 1 | подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе" на 2015-2020 годы
2 | 1 | 1 | 1 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы. | Администрация МО «Кезский район», Сектор по спорту, Управление образованием | 2016 | В течении года | Улучшение качества занятий физической культурой и спортом | В 2016 году спортивный инвентарь приобретен на сумму 188 т.р. | Данная сумма хватила только на приобретение мазей и одной пары лыж.
2 | 1 | 2 |  | Участие в организации и (или) проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Администрация МО «Кезский район», Сектор по спорту, Управление образованием
2 | 1 | 2 | 1 | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди работающего населения и людей пенсионного возраста | Сектор по спорту, Главы поселений | 2016 | В течении года | Увеличение численности занимающихся среди всех слоев населения | Проведено 367 спортивно-массовых мероприятий с охватом 13538 человек (2015 год - 360 мероприятий, 13241 участников) | В связи с тем, что в конце года всю расходную часть сократили не удалось провести ряд мероприятий
2 | 1 | 2 | 2 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Сектор по спорту | 2016 | В течении года | Увеличение численности занимающихся среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Проведено 6 мероприятий с охватом 45 человек (2015 год – 5 мер с охватом 41 человек) | Мероприятия проведены согласно плана, также включены новые виды игра Бочче, и Джаколо
2 | 1 | 2 | 3 | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди учащихся | Сектор по спорту, Управление образованием | 2016 | В течении года | Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного и школьного возраста | Проведено 22 мероприятие с охватом 2000 (2015 год – 21 мер. С охватом 1880) | Все мероприятия прошли согласно планам
2 | 1 | 2 | 4 | Организация приёмки норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Сектор по спорту, Управление образованием, | 2016 | В течении года | Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, Повышение спортивного мастерства, Увеличение спортивно-массовых мероприятий. | В течении года проводились мероприятия по сдаче норм ГТО. Проведено 27 мероприятий. Участников 132, Сдавших 41(золото 30,серебро 7, бронза 4) | К сожалению образовательные учреждения не в полной мере не подключились к данному проекту
2 | 1 | 2 | 5 | Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности и правопорядка на спортивных сооружениях, массовых мероприятиях, работа с участниками, болельщиками и другими присутствующими. | Сектор по спорту, управление образования | 2016 | В течении года | Повышение уровня правопорядка | Во время проведения спортивных мероприятий проводится дежурство органами МВД | На всех основных мероприятиях было организованно дежурство сотрудниками, к сожалению количество их не удовлетворяет потребности по проведению мероприятий
2 | 1 | 2 | 6 | Осуществление комплекса мер по обеспечению медицинского контроля при проведении спортивно- массовых мероприятий | Сектор по спорту, управление образования | 2016 | В течении года | Сохранение здоровья, снижение случаев травматизма. | Во время мероприятий проводится дежурство медицинскими работниками | Все мероприятия проводились при присутствии медработника, к сожалению без автомобиля скорой помощи
2 | 1 | 2 | 7 | Участие в вышестоящих спортивных мероприятиях (республиканские, Российские) | сектор по спорту, управление образования, | 2016 | В течении года | Повышение спортивного мастерства среди спортсменов | Район принял участие в 71 мероприятиях с охватом 1046 человека (2015 год – 61 с охватом 842 человек) | Проведены мероприятия включённые в план
2 | 1 | 3 | 1 | Проведение учебно-тренировочных сборов | Сектор по спорту, Управление образованием | 2016 | В течении года | Достойное выступление команды Кезского района на соревнованиях различного уровня | В летний период проводятся сборы с двух разовым питанием среди школьников | В течении года по плану были организованны сборы спортсменов за счёт летних лагерных смен
2 | 1 | 4 | 1 | Ремонт и реконструкция спортивных объектов. | Администрация МО «Кезский район», Сектор по спорту, Управление образованием, Главы сельских поселений | 2016 | В течении года | Улучшение качества занятий физической культурой и спортом | Проводился косметический ремонт раздевалок спортивного залы ДЮСШ и СОК Олимп ремонт трибун и раздевалок | Запланированный ремонт выполнен в полном объеме
2 | 1 | 5 | 1 | Реализация мер, направленных на стимулирование и поощрение спортсменов и их тренеров за достижение высших спортивных результатов. | Администрация МО «Кезский район», Сектор по спорту, Управление образованием | 2016 | В течении года | Стимулирование спортсменов и тренеров для достижения высоких результатов | Награждений проведено в августе месяце в День физкультурника. Затрачено с налогами 136,6 т.р. | Премирование спортсменов выполнено в полном объеме и своевременно
2 | 1 | 6 | 1 | Присвоение спортивных разрядов спортсменам; присвоение званий тренерам; присвоение квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях; | Сектор по спорту, Управление образованием | 2016 | В течении года | Повышение спортивного мастерства и повышение квалификации спортивного судьи. Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта | Присвоено 863 спортивных разрядов из них 4 КМС и 7 -1 взрослый разряд | Согласно плану
2 | 1 | 7 | 1 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта; | Сектор по спорту, Управление образованием | 2016 | В течении года | Повышение знаний в области физической культуры и спорта | Тренерско-преподавательский состав проходят курсы повышения квалификации в течении года | В течении года работникам самостоятельно приходиться оплачивать курсы повышения
2 | 1 | 8 | 1 | Изыскание возможности введения штатной единицы инструктора по физической культуре и спорту в Администрациях сельских поселений. | Администрация МО " Кезский район" | 2016 | В течении года | Создание условий для развития физической культуры и спорта, увеличение массовости. | В отчётном году финансирование не изыскано | В связи с нехваткой денежных средств ставки в поселениях так и не открыты
2 | 2 |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
2 | 2 | 1 | 1 | Предоставление БУЗ « Кезская РБ МЗ УР» в безвозмездное пользование имущества | Администрация МО « Кезский район» | 2016 |  | Улучшение условий для оказания медицинской помощи населению | Заключены 9 договоров безвозмездного пользования на медицинские кабинеты вс образовательными организациями.
2 | 2 | 1 | 2 | Предоставление земельных участков для строительства объектов в сфере здравоохранения |  |  |  | Выделено 4 земельных участка (Тимены, Мысы, Юски, Кузьма) | Выделены 4земельные участки под строительство ФАП. | Проблем не было.
2 | 2 | 1 | 3 | Формирование банка данных о наличии вакантных мест |  |  |  | Привлеченике молодых специалистов | Банк вакансий сформирован, проведена 1 встреча с выпускниками ИГМА 1 специалист ( врач) приехали на работу в больницу | Не желание вернуться выпускников в сельскую местность.
2 | 2 | 1 | 4 | Предоставление в собственность земельных участков врачам и средним медицинским работникам для строительства жилья |  |  |  | Улучшение качества жизни мед.работников | Поступило 1 заявление.
2 | 2 | 1 | 5 | Организация профориентационной работы среди школьников района на медицинские специальности |  |  |  | Профориентация на медицинские специальности | Проведены встречи с выпускниками 5школ.
2 | 2 | 1 | 6 | Предоставление медицинским работникам в порядке очереди льготных кредитов на строительство и приобретение жилья |  |  |  | Улучшение качества жизни мед.работников | Кредиты предоставляются в соответствии списками и очередью. 1 врач стоит в очереди на предоставление кредита.
2 | 2 | 1 | 7 | Организовать обеспечение граждан на территории МО « Кезский район» доступной и достоверной информацией, включающей себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи |  |  |  | Информирование населения о предоставлении бесплатной медицинской помощи в соот. Территориальной программой гос. гарантий | Информация размещена на сайте БУЗ « Районная больница МЗ УР», в поликлинике, в стационарах.
2 | 2 | 2 | 1 | Реализация мероприятий по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни | Администрация МО « Кезский район»
2 | 2 | 2 | 2 | Размещение информации по вопросам формирования здорового образа жизни на официальном сайте Администрации МО « кезскаийрайо» |  |  |  | Повышение уровня знаний населения | По неинфекционным заболеваниям размещено 3 информации на сайте Администрации МО "Кезский район"
2 | 2 | 2 | 3 | Проведение профилактических мероприятий против алкоголизма, наркомании и табакокурения. Размещение в общественнызх местах социальной рекламы |  |  |  | Улучшение качества жизни | 7 апреля 2016 г во всех школах района проведен День Здоровья. Охват – 2500 чел.
31 мая – Проведена профилактическая Акция- « Наше будущее –без табачного дыма. Участники – волонтеры.»Акция « Здоровье детей – неприкосновенный запас нации».Охват 755 чел.
1 июня проведно районное мероприятие « Детство без границ» охват- 1200 чел.
К Международному дню борьбы с наркоманией – проведен месячник « Удмуртия против наркотиков», « Жизнь над пропастью»- 1075 чел.В рамках месячников проведено 17 мероприятий.
Ко Дню физкультурника провели Спортивный праздник на стадионе с участием всех категорий населения. Охват составил 840 чел.)
К Всемирному дню сердца – работала Школа здоровья, прошли спортивные праздники. Охват – 380 чел .Информация размещена на сайте Администрации, материал опубликован в районной газете « Звезда»
Акция «Я выбираю жизнь». Мероприятия прошли во всех школах района, в ПТУ.
Районный Фестиваль волонтерских отрядов.» ВИЧные истины».
2 | 2 | 3 | 4 | Изготовление и размещение аудио, - видео по формированию здорового образа жизни, профилактика заболеваний, сокращение потребления алкоголя и табака |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан | Получены 220 брошюр с центра «Спид».Фильм «Мы против наркотиков».
2 | 2 | 4 | 5 | Изготовление и тиражирование для населения , медицинских работников полиграфической продукции по вопросам формирования здорового образа жизни |  |  |  | . Улучшение качества жизни граждан | Не изготовлена полиграфическая продукция
2 | 2 | 5 | 6 | Проведение конкурсов среди образовательных учреждений и трудовых коллективов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний |  |  |  | Улучшение качества жизни граждан | Проведен конкурс сочинений по профилактике Спида среди 8 классов.
2 | 2 | 3 | 7 | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
2 | 2 | 3 | 1 | Проведение профилактических мероприятий по туберкулезу |  |  |  | Профилактика заболеваний | Проведены Акции « Я – здоров» с общим охватом 500чел.
2 | 2 | 3 | 2 | Барьерная и акарицидная обработка территории пришкольных лагерей и массовых мест прилегающих к лесной зоне |  |  |  | Профилактика заболеваний | Проведена акарицидная обработка 15 пришкольных лагерей, заключено 28 договоров по барьерной обработке в образовательных учреждениях.
2 | 2 | 4 |  | Профилактика ВИЧ – инфекции, вирусных гепатитов В и С, мероприятия ко Всемирному борьбы со СПИДом |  |  |  | Повышение качества жизни, профилактика заболеваний
2 | 2 | 5 | 1 | Реализация специальных проектов по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ – инфекции и вирусных гепатитов В и С |  |  |  | Повышение качества жизни, профилактика заболеваний | Проведены 4 Акции, с общим охватом 1075 чел. Организован: концертная программа в День молодежи "Мы против СПИДа"!, круглый стол среди работающей молодежи "Будущее за нами". Слет волонтерских отрядов. Встречи с работающей молодежью по вопросам здорового образа жизни.
Круглый стол среди работающей молодежи « Будущее за нами». Слет волонтерских отрядов.
2 | 2 | 6 | 2 | Организация взаимодействия БУЗ « Кезская РБ МЗ УР « с руководителями предприятий, организаций. |  |  |  | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, налаживание эффективного взаимодействия | С руководителями предприятий и учреждений на совещаниях рассмотрен вопрос по иммунизации и диспансеризации населения.
2 | 2 | 5 |  | Организация оздоровительно – информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни
2 | 2 | 5 | 1 | Организация оздоровительно – информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни,профилактика заболеваний ко всемирному дню здоровья,ит.д |  |  |  | Повышение уровня санитарно – гигиенических знаний населения, создание условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья | Проведена профилактическая Акция « Жизнь над пропастью».В рамках Акции проведено 18 мероприятий с общим охватом 1830 чел.
2 | 2 | 6 | 2 | Межведомственное взаимодействие по профилактике суецидов |  |  |  | Профилактика суецидов | Межведомственное взаимодействие налажено (вопрос рассмотрен на заседании КДН), в образовательные организации направлены Памятки.
2 | 2 | 6 | 3 | Организация и проведение профилактических мероприятий семьями социального риска |  |  |  | Профилактика заболеваний, профилактика неблагополучия | В районе поставлено на учет 22 семей СОП, проводится профилактическая работа. Посещено 132 семьи

## приложение 3
Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования за 2016 год
Наименование муниципальной программы |  |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
Код аналитической программной классификации |  | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. Руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. Руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий
МП | Пп
2 | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
2 | 1 | Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе на 2015-2020 годы"
2 | 1 | Освобождение от уплаты земельного налога государственных учреждений (в части СОК «Олимп») | Объем предоставленной налоговой льготы | 252.606 | 252.606 | 100 | В части земельного налога МБУ СОК Олимп освобождён полностью
2 | 2 | Подпрограмма « Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

## приложение 4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2016 год
Наименование муниципальной программы |  |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период, нарастающим итогом | Факт на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М
2 | 1 | Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе на 2015-2020 годы"
2 | 1 | 2 | 1 | 456 | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди работающего населения и людей пенсионного возраста | Количество спортивно-массовых мероприятий | единиц | 51 |  | 51 | 100
[6 empty] | Количество участвующих | человек | 3600 |  | 3600 | 100
[6 empty] | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | Тыс. Руб. | 110 |  | 110 | 100
2 | 1 | 2 | 3 | 458 | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди учащихся | Количество спортивно-массовых мероприятий | единиц | 22 |  | 22 | 100
[6 empty] | Количество участвующих | человек | 1900 |  | 1900 | 100
[6 empty] | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 60 |  | 54.6 | 91
2 | 2 |  |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»
[6 empty] | Расходы бюджета муниципального образования «Кезский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Тыс. Руб.
[6 empty] | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | Муниципальные задания в рамках подпрограммы не доводится.

## приложение 5
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы за 2016 год
Наименование муниципальной программы |  |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период
МП | Пп | ОМ | М | И
2 |  |  |  |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы | [6 empty] | 754 |  | 743.2 | 99.5 | 99.5
2 | 1 |  |  |  | Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе на 2015-2020 годы" | [6 empty] | 739 |  | 728.2 | 99 | 99
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы. | Администрация МО «Кезский район», Сектор по спорту, Управление образованием | 456 | 11 | 2 | 210161520 210163300 | 244 540 | 98.4 |  | 98.4 | 100 | 100
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди работающего населения и людей пенсионного возраста | Сектор по спорту, главы сельских поселений | 456 | 11 | 2 | 210261500 | 521 540 | 110 |  | 110 | 100 | 100
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | Проведение районных спортивно-массовых мероприятий среди учащихся | Управление образования, | 458 | 11 | 2 | 210261500 | 612 | 60 |  | 54.6 | 91 | 91
2 | 1 | 2 | 7 | 1 | Расходы на участие в вышестоящих спортивных мероприятиях | сектор по спорту, управление образования, | 456 | 11 | 2 | 210261510 | 244 | 334 |  | 328.6 | 98 | 98
2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Расходы на награждение спортсменов и тренеров, выступающих за сборную Кезского района | Сектор по спорту | 456 | 11 | 2 | 210561570 | 244 | 136,6 |  | 136.6 | 100 | 100
2 | 2 |  |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | [6 empty] | 15 |  | 15 | 100 | 100
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Проведение профилактических мероприятий против алкоголизма, наркомании и табакокурения. Разработка и размещение в общественных местах социальной рекламы социально значимых мероприятий, сокращение потребления алкоголя, табака и наркомании | Администрация МО «Кезский район» | 456 | 9 | 9 | 220261530 | 244
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Проведение профилактических мероприятий по туберкулезу |  | 456 | 9 | 9 | 220361540 | 244
2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Баръерная и аккарицидная обработка территории пришкольных лагерей и массовых мест прилегающих к лесной зоне |  | 456 | 9 | 9 | 220461550 | 244
2 | 2 | 5 | 5 | 1 | Организация оздоровительно – информационных кампаний и массовых акций,формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний( ко всемирному дню здоровья, ко всемирному Дню табачного дыма) |  | 456 | 9 | 9 | 220561560 | 244 | 15 |  | 15 | 100 | 100

## приложение 6
Наименование муниципальной программы |  |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. Руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. Руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП | Пп
2 |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы | Всего | 754 | 743,2 | 99.5
|  |  | Бюджет муниципального образования «Кезский район» | 739,0 | 728,2 | 99.5
В том числе:
|  |  | Собственные средства бюджета муниципального образования «Кезский район» | 655,6 | 644.8 | 99.2
Субсидии из бюджета Удмуртской Республики
Субвенции из бюджета Удмуртской Республики
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, имеющие целевое назначение
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
|  |  | Иные источники | 98.4 | 98.4 | 100
2 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе на 2015-2020 годы | Всего | 739,0 | 728,2 | 98.5
|  |  | Бюджет муниципального образования «Кезский район» | 739,0 | 728,2 | 98.5
В том числе:
|  |  | Собственные средства бюджета муниципального образования «Кезский район» | 640,6 | 629.8 | 98.3
Субсидии из бюджета Удмуртской Республики
Субвенции из бюджета Удмуртской Республики
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, имеющие целевое назначение
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
|  |  | Иные источники | 98.4 | 98.4 | 100
2 | 2 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Всего
Бюджет муниципального образования «Кезский район»
В том числе:
|  |  | Собственные средства бюджета муниципального образования «Кезский район» | 15 | 15 | 100
Субсидии из бюджета Удмуртской Республики
Субвенции из бюджета Удмуртской Республики
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, имеющие целевое назначение
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
Иные источники

## приложение 7
Сведения о внесенных за 2016 год изменениях в муниципальную программу
Наименование муниципальной программы |  |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования «Кезский район» | 17 февраля 2016 года | 332 | В связи с изменениями финансирования программы. В соответствии с постановлением Администрации МО «Кезский район» от 08 апреля 2014 года.
2 | Постановление Администрации муниципального образования «Кезский район» | 17 февраля 2016 года | 332 | Поменялись основные мероприятия Программы.

## приложение 8
Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2016 год
Наименование муниципальной программы |  |  |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп
2 |  | "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ" на 2015-2020 годы |  |  | 1.1111 | 1.1 | 1 | 0.99 | 1.0101
2 | 1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе на 2015-2020 годы |  | Сектор по спорту, главы поселений, управление образованием | 1.1224 | 1.1 | 1 | 0.98 | 1.0204
2 | 2 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Зам. Главы Администрации МО « Кезский район» по социальным вопросам | Администрация МО « Кезский район» | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1