Отчет  о реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы за 2016 год

подпрограмма 4.1. «Социальная поддержка семьи и детей»

Целевые показатели (индикаторы) определены подпрограммой «Содействие  занятости населения МО «Кезский район» на 2015-2020 годы» утверждено 5 показателей, которые выполнены частично:

Показатель № 1 «Количество зарегистрированных многодетных семей». Выполнение данного показателя 95%.

Показатель № 2 «Количество детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей . Выполнение данного показателя 102%

Показатель № 3 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи». Выполнение данного показателя 70%.

Показатель № 4 «Количество усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых из госучереждений всех типов». Выполнение данного показателя 0 %.

Показатель № 5 «Количество родителей восстановленных в родительских правах». Выполнение данного показателя 100%.

Наиболее значимые показатели за 2016 год:

- показатель количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- количество родителей, восстановленных в родительских правах.

Причины нереализованных в основной мере мероприятий муниципальной программы:

- показатель № 1 «Количество зарегистрированных многодетных семей». Данный показатель зависит от рождаемости детей в районе. В связи с упадком рождаемости снизилось количество многодетных семей.

- показатель № 3 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи», причина не реализации данного показателя зависит от Низкий процент исполнение в связи с тем, что не выявлено детей оставшихся без попечения родителей.

- показатель № 4 «Количество усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых из госучереждений всех типов». Выполнение данного показателя зависит от требования кандидатов, желающих усыновить отсутствием желаемого возраста детей, так как предпочтение кандидатов, желающих усыновить новорожденных и дети до 5 лет. При лишении и ограничении в родительских правах родителей преимущественное право взять детей отдается родственникам.

подпрограмма 4.2 «Социальная поддержка старшего поколения»

Показатель №1. Количество проводимых культурно – массовых мероприятий социальной направленности в год. За отчетный период проведено 24 мероприятия, что составляет 109 %.

Показатель №2.  Количество граждан, охваченных социальными, оздоровительными культурно – досуговыми мероприятиями. За отчетный период охвачено мероприятиями 950 чел., что составляет 106 %.

Показатель № 3. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета района. За отчетный период получили материальную помощь 9  человек  пожилого возраста .Показатель составил 90 %.

Показатель № 4. Количество граждан, замещавших муниципальные должности, получающие ежемесячную доплату к пенсии 40 человек. За отчетный период выполнение составило 103 %.

Исполнение Плана мероприятий по реализации муниципальной программы за 2016 год:

Мероприятия  в области социальной политики.

Проведено 24 районных мероприятий с пожилыми гражданами. Большое внимание уделено мероприятиям, посвященным к 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне.В рамках празднования проведены:

-Прием Главы района ветеранов ВОВ;

-Митинг, мероприятия с участниками трудового фронта, с участниками Венгерских событий.

-Организована и проведена летняя спартакиада, зимняя спартакиада, фестивали среди ветеранских коллективов.

-Поздравлены с юбилейной датой (90, 95 лет 32 чел.)

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Доплаты назначены 40 пенсионерам.

Мероприятия по социальной поддержке малоимущих и нетрудоспособных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказана материальная помощь 9 пожилым гражданам.

Показатель № 1 «Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год». Выполнение данного показателя 100 %.

Показатель № 2 «Количество граждан, охваченных социальными, оздоровительными культурно-досуговыми мероприятиями». Выполнение данного показателя выполнено на 100 %

Показатель № 3 «Количество граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета района». Данный показатель выполнен на 90 %.

Показатель «Количество граждан, замещавших муниципальные должности, получающие ежемесячную доплату к пенсии». Данный показатель выполнен на 100 %.

Наиболее значимые показатели за 2016 год: показатель № 1, № 2,  № 3.

Причины нереализованных в основной мере мероприятий муниципальной программы: В неполной мере реализован показатель № 3 «Количество граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета района» по причине

Подпрограмма 4.3  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование улучшения жилищных условий»

Целевые показатели (индикаторы) определены подпрограммой «Содействие  занятости населения МО «Кезский район» на 2015-2020 годы» утверждено 3 показателя, которые выполнены частично:

Показатель № 1 «Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Кезском районе». Выполнение данного показателя  100%.

Показатель № 2 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».  Выполнение данного показателя 100%

Показатель № 3 «Обеспечение жильем многодетных семей». Выполнение данного показателя 100%.

Наиболее значимые показатели за 2016 год:

Показатель № 1 «Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Кезском районе» - 1 молодая многодетная семья получила 5% займ  на строительство индивидуального жилого дома;

Показатель № 2 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» - 1 член семьи ветерана Великой отечественной войны получил единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения за счёт средств федерального бюджета;

Показатель № 3 «Обеспечение жильем многодетных семей» - 1 многодетная семья получила безвозмездную субсидию на приобретение жилого помещения за счёт средств бюджета УР;

Подпрограмма 4.4 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»

Целевые показатели (индикаторы) определены подпрограммой «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг МО «Кезский район» на 2015-2020 годы» утверждено 2 показателя, которые выполнены частично:

Показатель № 1 «Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате за коммунальные услуги».  Выполнение данного показателя составляет 100%

Показатель № 2 «Доля получателей компенсаций многодетными семьями произведённых расходов  на оплату  коммунальных услуг в размере 30 процентов от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате за коммунальные услуги». Выполнение данного показателя  составляет 100%.