Отчет о реализации муниципальной программы

«Создание условий для устойчивого экономического развития                                         муниципального образования «Кезский район  на 2015-2020 годы»

за 2016 год

На реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования «Кезский район» предусмотрено 5549,2 тыс.руб., а израсходовано 5504,8 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций за 2016  год составила  19442,1 рублей. Рост заработной платы по сравнению с  2015 годом составил 7,4%. Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях района не  имеется.

Количество занятых в экономике района в крупных и средних предприятиях сократилось на 3% и составило 4457 человек (2015 год – 4595 чел.). В связи со сложной экономической ситуацией в стране в большей части предприятий и организаций района произошло сокращение численности работающих.

В целом эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается как высокая, достигнуты основные цели и задачи программы.

- «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка                   сельскохозяйственной продукции»

При выполнении подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»  в 2016 году  в связи с неблагоприятными условиями плановый показатель «Валовой сбор зерна в весе после доработки» не выполнен, в районе  был введен  режим ЧС.  Валовой сбор зерна после доработки в сельскохозяйственных организациях составил 9816 тонн, что на 40% ниже плановых показателей и  на 9,4%  больше уровня предыдущего года.  Причина в том, что часть  посевов зерновых  культур убрана на корма с площади 1552 га, остается  низкой урожайность зерновых.

Лен-долгунец возделывался  на площади 750 гектаров, меньше предыдущего года на 245 га  - вследствие дождливой погоды в 2015 году было недостаточно засыпано семян.  ООО «Кезский льнозавод» и ООО «Кезпромлен» произведено  льноволокна 532,6 тонн при урожайности 7,1 центнера с гектара против 5,8 ц/га в 2015 году.

Большое  снижение  поголовья  коров   произошло в личных подсобных  хозяйствах. Из-за чего невозможно было выполнить производство  молока, хотя  сельскохозяйственные организации и  произвели на 559,1 тонн больше.

Почти  все  запланированные  мероприятия по подпрограмме были выполнены. Израсходовано бюджетных  средств на 97,8 %.  В  основном  подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка  сельскохозяйственной продукции» за 2016 год  является  эффективной.

2. «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» за 2016 год составила 0 баллов. Целевые показатели подпрограммы достигли свои плановые значения. Мероприятия подпрограммы выполнены на 100% от запланированных. В 2016 году были запланированы в бюджете 22 тыс. руб. для участия района в конкурсных отборах  муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам Удмуртской Республики на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития и (или) поддержки малого и среднего предпринимательства. В связи с тем, что конкурсов республикой объявлено не было  запланированные средства не использованы.

В районе работает зарегистрировано 111 субъектов малого  предпринимательства,  в том числе 25 малых предприятий, 86 микро предприятий.  Зарегистрировано 10 средних предприятий. Среднесписочная численность работников у субъектов малого и среднего предпринимательства  3683 человека, в том числе на малых предприятиях 2152 человек, на средних предприятиях 1531 человек. Доля  занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила более 40%. В районе зарегистрировано 288 индивидуальных предпринимателей, у которых по найму работает более 300 человек.  Малые и средние предприятия осуществляют свою деятельность: в производстве, в сельском хозяйстве, в торговле и в сфере оказания услуг, заготовке и переработке леса.

В рамках  муниципальной подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» на 2015-2020 годы оказывается методическая помощь субъектам малого предпринимательства, консультационные услуги, организуются практические семинары и учебы по вопросам организации бизнеса.

С целью поддержки развития субъектов малого предпринимательства и формирования конкурентной среды в течение года организовано совместно с Удмуртским фондом поддержки малого предпринимательства  4 семинарских занятия для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, осуществляющими деятельность на территории района. Семинарские занятия посетили более 180 человек. Рассмотрены следующие темы:

Изменения в трудовом законодательстве РФ в 2015-2016гг.

Персональные данные работника.

Закон о защите прав потребителей.

Прорыв в продажах.

Организована встреча индивидуальных предпринимателей Уполномоченным по

защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике Прасоловым Александром Алексеевичем.

Предоставлено в аренду  помещений, находящихся в муниципальной собственности 7  субъектам МСП  площадью  345,15  кв. метров.

Ведется  реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

В 2016 году субъектами малого предпринимательства района через Удмуртский  государственной фонд поддержки малого предпринимательства получено кредитов на 3,3 млн. руб.

В целях координации своих действий с субъектами малого и среднего предпринимательства в районе функционирует Совет по поддержке предпринимательства и развитию конкуренции.

На официальном сайте Администрации Кезского района открыт  и периодически обновляется и пополняется раздел «Малое и среднее предпринимательство».

- «Развитие потребительского рынка»

В целом подпрограмма «Развитие потребительского рынка» в 2016 году явилась эффективной. Мероприятия по подпрограмме «Развитие потребительского рынка» в 2016 году выполнены на 100%. Плановый показатель по объему розничного товарооборота выполнен на 87%. Это произошло в связи  со снижением покупательской способности населения и сложной экономической ситуацией в стране.   Оборот розничной торговли за 2016 год составил  2190,9 млн. руб. По обороту розничной торговли и обороту розничной торговли на душу населения Кезский район с 2012 года занимает 2 место среди сельских районов Республики.

Оборот общественного питания составил 85,7 млн. руб. Розничный товарооборот  на душу населения составил 110,4  тыс. руб., или  99,3 % к аналогичному периоду  2015 года.

Торговая сеть района включает в себя более 267 объектов торговли площадью, более 30 объектов  бытового обслуживания населения. Оказывают услуги 28 объектов общественного питания, из них 21 закрытая сеть (18 общеобразовательных учреждениях, 3 на предприятиях).

Объем платных услуг за 2016 год по крупным и средним предприятиям составил 62 млн. руб. или 110 % к аналогичному периоду 2015 года. Объем платных услуг на душу населения за 2016 год составил на 2983 руб. или 107,4% к аналогичному периоду   2015 года.

Доля розничного товарооборота потребкооперации  в общем розничном товарообороте района  за 2016 год составила 12,9%. Розничный товарооборот Кезского  РАЙПО составил 294,6 млн. руб., в том числе оборот розничной торговли 273,1 млн. руб., оборот общественного питания 21,5 млн. руб. Особое внимание уделяется заготовительной деятельности. Закуплено  от населения молока 50 тонн, мяса 193 тонны, картофеля 211,6 тонн, овощей 115 тонн. Населению уплачено за закупленную продукцию 23 млн. руб.

В своем развитии сфера торговли и платных услуг сталкивается с трудностями: недостаток собственных оборотных средств, нехватка квалифицированных кадров, низкий уровень платежеспособности основной массы населения. Услуги парикмахера, фотографа,  сложной бытовой техники, пошив и ремонт одежды, обуви оказываются только в районном центре.

- «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»

Муниципальная подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» в 2016  году в целом явилась эффективной несмотря на сокращение расходов на строительство и реконструкцию  производственных объектов в связи со сложной экономической ситуацией в стране.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил  554,8 млн. руб., что составляет 97 % по отношению к аналогичному периоду 2015 года. По крупным и средним предприятиям в основной капитал направлено 245,1 млн. руб., снижение к уровню 2015 г. на 13,7%.

Инвестиции были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники,  реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение оборудования, транспортных средств, строительство объектов торговли и офисных помещений.

Участие  в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории района,  позволили реализовать ряд крупных проектов в сфере сельскохозяйственного производства - построено 5  ферм для молочного стада на 1250 скотомест (СПК «Кулига»-400гол, СПК «Мысы» -200гол, СПК «Степаненки»-250 голов, 2 фермы в  ООО «Труженик» по 200 голов).  Введены в строй  3 фермы для выращивания и откорма  крупного рогатого скота на 500  голов (СПК «Большевик» - 200 голов, 2 фермы СПК «Гулейшур»  на 100 и 200 голов). Реконструирован газопровод – отвод «Оханск-Киров» 2 пусковой комплекс 2 и 3 этап.  Введены в строй  фельдшерско-акушерский пункт в д. Пужмезь, торгово-офисные здания, производственные базы. Проведена перепланировка и отремонтированы 11 объектов бюджетной сферы.

- "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

В целом подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"  в 2016 году явилась эффективной. Мероприятия по подпрограмме выполнены на 90%. Значения целевых показателей превышают плановые.

Ведется реестр  социально-ориентированных  некоммерческих организаций – получателей  поддержки за счет  средств бюджета  муниципального образования в 2016 году.