Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление»

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы в новой редакции утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» 18 апреля 2016 года № 640.

Основной целью программы является совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности, повышение уровня и качества жизни населения и обеспечение устойчивого социально-экономического развития  муниципального образования «Кезский район».

Основными задачами программы являются:

обеспечение выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий;

обеспечение осуществления управленческих функций органов местного самоуправления района;

обеспечение открытости, оперативности   и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного взаимодействия;

обеспечение полной инвентаризация объектов муниципальной собственности, максимальное вовлечение объектов муниципальной собственности (зданий, строений, сооружений, движимого имущества, земельных участков) в хозяйственный оборот, в том числе предоставление в аренду, безвозмездное пользование;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Кезский район»;

обеспечение сохранности, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской  Республики и других архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Кезский район».

Согласно порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в течение 2016 года составлены ежеквартальные отчеты по реализации программы.

Целевые показатели (индикаторы) определены подпрограммами «Муниципальное управление», «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами», «Архивное  дело», «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния».

В подпрограмме «Муниципальное управление» утверждено 25 показателей, выполнено 22 показателя:

Показатель 1 «Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования»

Показатель выполнен.

Показатель 2 «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления».

Данный показатель не выполнен. Результаты опроса находятся на стадии обработки анкетных данных. Итоги будут подведены в апреле 2017 года.

Показатель 3 «Количество нормативных правовых актов, соответствующих действующему законодательству».

Показатель выполнен.

Показатель 4 «Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку  от запланированного  на обучение количества муниципальных служащих».

Показатель выполнен на 116% при плане

Показатель 5 «Доля муниципальных служащих успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации».

Данный показатель не выполнен, в связи с реорганизацией органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» в 2016 году. Аттестация муниципальных служащих планируется в 2017 году.

Показатель 6 «Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития».

Данный показатель не выполнен, в связи с реорганизацией органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» в 2016 году. Индивидуальные планы будут разработаны в 2017 году.

Показатель 7 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса».

Данный показатель выполнен на 33 %. Из 6 вакантных должностей муниципальной службы 2 должности замещены на основе конкурса, 2 должности - из кадрового резерва, 2 должности замещены муниципальными служащими в связи с повышением в должности.

Показатель 8 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования».

Показатель выполнен.

Показатель 9 «Количество действующих в Администрации МО «Кезский район», участвующих в процессе предоставления услуг, пунктов создания (замены) и выдачи ключей простой электронной подписи для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Показатель выполнен.

«Количество действующих в структурных подразделениях Администрации МО в УР, являющихся отдельными юридическими лицами и участвующие в процессе предоставления государственных и муниципальных, пунктов создания (замены) и выдачи ключей простой электронной подписи для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Показатель выполнен.

«Количество действующих в подведомственных Администрации МО в УР учреждений, участвующих в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг, пунктов создания (замены) и выдачи ключей простой электронной подписи для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Показатель выполнен.

«Количество действующих в Администрациях сельских поселений, участвующих в процессе предоставления услуг, пунктов создания (замены) и выдачи ключей простой электронной подписи для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Показатель выполнен.

Показатель 10 «Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, включенных перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года №797».

Показатель выполнен.

Показатель 11 «Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органом местного самоуправления МО
 «Кезский район», от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг»

Согласно данных ИАС МКГУ удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ в Кезском районе» в 2016 году составила 93%.

Показатель 12 «Доля  граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район», о возможности получения услуг через МАУ «МФЦ в Кезском районе», в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем размещения  информации в районной газете «Звезда», на сайте Кезского района.

Показатель 13 «Доля граждан муниципального образования в Удмуртской Республике, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общего количества граждан в муниципальном образовании в Удмуртской Республике».

Согласно отчетным данным все ответственные  начали работу по обеспечению регистрации в ЕСИА граждан, осуществляющих трудовую деятельность в курируемой сфере. Однако степень достижения планового значения по отличается. К числу объективных причин можно отнести совпадение срока исполнения мероприятия с массовым отпускным периодом. Прогнозируется, что в 2017 году наибольшее количество ответственных  обеспечат достижение планового значения.

Показатель 14  «Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг»

По итогам года показатель не исполнен,  по причине низкой активности населения по получению услуг в электронном виде, несмотря на  активную пропаганду оказания услуг в электронном виде.

Показатель 15  «Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления для получения одной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности».

Показатель выполнен.

Показатель 16 «Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления или в МАУ «МФЦ в Кезском районе» для получения государственных и муниципальных услуг»

Показатель выполнен.

Показатель 17 «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам в режиме «одного окна» в МАУ «МФЦ в Кезском районе», от общего количества государственных и муниципальных услуг, обязательных к предоставлению в МФЦ»

Показатель выполнен.

Показатель 18 «Доля  своевременно  рассмотренных  обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока)».

Показатель выполнен на 98%, в связи с несвоевременным ответом должностным лицом на заявление гражданина. Данное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Показатель 19 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции на территории муниципального образования «Кезский район».

Показатель выполнен на 65%, в связи с нежеланием населения участвовать в опросе.

Показатель 20 «Количество проведенных  антикоррупционных мониторингов на территории МО «Кезский район».

В течение 2016 года проведены 3 квартальных мониторинга и 1 годовой.

Показатель 21 «Количество публикаций  в средствах массовой информации о деятельности органов муниципального образования «Кезский район»  по противодействию коррупции».

Показатель выполнен.

Показатель 22 «Число молодых специалистов, работающих после окончания учебных заведений на селе более 3 лет».

Показатель выполнен. Показатель рассчитан из количества молодых специалистов, работающих после окончания учебных заведений на селе более 3 лет в сфере образования, культуры, здравоохранения и органов местного самоуправления.

В подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» утверждено 7 показателей, выполнено 5 показателей:

Показатель 1 «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)».

Показатель выполнен

Показатель 2 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района».

Показатель выполнен

Показатель 3 «Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального района».

Показатель выполнен

Показатель 4 «Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей, за земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «Кезский район», процентов к уровню базового периода (2009 года)».

Показатель выполнен

Показатель 5 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».

Показатель выполнен

Показатель 6 «Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления  земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в процентах».

Показатель не выполнен в связи с отсутствием утвержденного генерального плана МО "Кезское"

Показатель 7 «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в процентах».

Показатель не выполнен, в связи с отсутствием заявлений в электронном виде.

В подпрограмме «Архивное дело» утверждено 5 показателей, выполнено в полном объеме 3 показателя:

Показатель 1 «Представление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела»

Показатель выполнен

Показатель 2 «Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем  количестве документов архивного отдела Администрации МО «Кезский район.

Показатель выполнен не в полном объеме в связи с отсутствием вентиляции в хранилищах.

Показатель 3 «Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы»

Показатель выполнен

Показатель 4 «Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения  в организациях-источникам комплектования  архивного отдела Администрации МО «Кезский район»

Показатель выполнен

Показатель 5 «Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем  объеме документов хранящихся в архивном  отделе Администрации МО «Кезский район»

Показатель выполнен на 11% в связи отсутствием денежных средств.

В подпрограмме «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» утверждено 3 показателя, выполнено в полном объеме 3 показателя:

Показатель 1 «Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»

Показатель 2 «Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС  в Комитет по делам ЗАГС  в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год)»

Показатель 3 «Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде с Единого портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики  к общему количеству поступивших заявлений»

Исполнение плана мероприятий

по реализации муниципальной программы «Муниципальное управление»

Подпрограмма «Муниципальное управление»

Основное мероприятие: Реализация установленных полномочий (функций) Администрацией муниципального образования

Осуществление организационных, правовых и технических  мероприятий, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления.

Всего на данное мероприятие израсходовано 16019,3 тыс. руб.

Уплата налогов на имущество

Уплачен налог на имущество в сумме 23000 рублей

Разработка и утверждение планов социально-экономического развития  муниципального образования

Ежегодно разрабатывается  План мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического на 2015-2025 годы развития ежегодно и утверждается Постановлением главы МО «Кезский район»

Организация контроля за реализацией планов и программ социально-экономического развития муниципального образования

Ежеквартально готовился анализ работы предприятий и организаций района, который отражался в информациях о социально-экономическом положении Кезского района. 
В течение года осуществлялось планирование и мониторинг социально-экономического развития района и контроль Плана мероприятий по реализации Стратегии социально — экономического развития муниципального образования «Кезский район» на 2015 — 2025 годы

Организация независимой общественной экспертизы проектов планов и программ социально-экономического развития муниципального образования

Независимая общественная экспертиза  проектов планов и программ социально-экономического развития муниципального образования  в 2016 году не проводилась, так как не разрабатывались таковые.

Организационное, методическое, юридическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления  в сфере закупок

36 сотрудников отделов Администрации МО "Кезский район", 19 сотрудников сельских поселений прошли краткосрочное обучение АНО ДПО ЦПК "Союз ученых Удмуртии" по программе "Управление государственными и муниципальными закупками"

Формирование, утверждение и размещение планов-графиков в единой информационной системе

Утверждаются  в течение 10  рабочих дней после принятия  бюджета и размещаются в течении 3 рабочих дней после утверждения плана закупок и плана-графика на текущий год публикуются в ЕИС. В течение года изменения внесенные в план закупок, в план-график  публикуются на сайте в течении 3 рабочих дней после их утверждения

Публикация закупок на электронных торговых площадках с присутствием наибольшего количества потенциальных участников закупок

В течении 2016 года на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещено 13 электронных  аукционов , 2 отрытого конкурса на 11,7 млн. руб. Заключено 15 муниципальных контрактов по итогам электронных аукционов и открытых конкурсов  на 323,7 млн. руб. Всего приняло участие в электронных аукционах и открытых конкурсов  24 потенциальных поставщиков

Проведение мониторинга размещения муниципальных заказов в соответствии  с требованиями федерального законодательства

Закупки осуществляются  в соответствии  с требованиями федерального законодательства

Разработка нормативных правовых актов муниципального образования «Кезский район" в сфере закупок

Утверждены: Постановление Администрации МО «Кезский район» «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации муниципального образования «Кезский район» и ее структурных подразделений» от 30.11.2016 года № 1634, Постановление Администрации МО «Кезский район» «Об утверждении требований к закупаемым Администрацией МО «Кезский район» и ее структурными подразделениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» от 30.11.2016 года №1633

Организация проведение семинаров для муниципальных заказчиков, казённых и бюджетных учреждений

36 сотрудников отделов Администрации МО "Кезский район", 19 сотрудников сельских поселений прошли краткосрочное обучение АНО ДПО ЦПК "Союз ученых Удмуртии" по программе "Управление государственными и муниципальными закупками"

Основное мероприятие: Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений входящих в состав Кезского района

Предоставлено дотаций поселениям из районного бюджета в сумме 10620,5тыс.руб., из республиканского бюджета в сумме 1156,0 тыс.руб.

Основное мероприятие: Судебные издержки

Произведены расходы, связанные с судебными издержками, в сумме 27,5 тыс.руб по исполнительному документу

Основное мероприятие: Проведение праздников и мероприятий

На проведение праздников и мероприятий израсходовано 489,4 тыс. руб.

На приобретение сувенирной продукции депутатам Районного Совета депутатов МО "Кезский район" в связи с окончанием срока полномочий израсходовано 10,3 тыс. руб.

Депутатам Районного Совета депутатов МО "Кезский район" в связи с их избранием в представительный  орган и  депутатам Главам поселений в связи с окончанием срока полномочий сувенирная продукция не приобреталась.

Основное мероприятие: Оформление и содержание Доски почета муниципального образования «Кезский район»

Размещено объявление о сборе предложений для занесения кандидатов на Доску почета на сайте МО «Кезский район» и в газете «Звезда» 11 сентября 2016г. На заседании коллегии рассмотрены 9 кандидатов и 4 трудовых коллектива, утверждены 8 кандидатов и 4 трудовых коллектива. На сессии районного Совета депутатов рассмотрены и утверждены 8 кандидатов и 4 трудовых коллектива. 1 ноября 2016г. опубликован список утвержденных кандидатов для занесения на «Доску Почета» сайте МО "Кезский район" и в газете "Звезда". Изготовлены фотографии для размещения на Доску почета, израсходовано 6,1 тыс. руб. На изготовление свидетельств о занесении на Доску почета израсходовано 6,0 тыс. руб. Произведены выплаты в сумме 60,0 тыс. руб.

Основное мероприятие: Присвоение почетного звания муниципального образования "Кезский район" "Почетный гражданин муниципального образования "Кезский район"

Данное мероприятие проведено не было.

Основное мероприятие: Осуществление мер по противодействию коррупции

Проведено 1 заседание  Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Кезский район», на заседании комиссии утверждены планы по координации работы по противодействию коррупции. В течение 2016 года проведены  консультации с должностными лицами, разрабатывающими ведомственные планы. Проведена антикоррупционная экспертиза 1686 проектов нормативных актов. Жалоб и обращений граждан на предмет наличия  в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, не поступало.

15 муниципальных служащих подали уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Всем дано разрешение на выполнении иной оплачиваемой работы

Проведено 6 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта интересов.

На сайте муниципального образования «Кезский район» и в районной газете «Звезда» опубликовано 12 материалов по аналитической, разъяснительной  информации по противодействию коррупции.

Проведено 10 семинар-совещаний с Главами и специалистами сельских Администраций по освещению вопросов антикоррупционного законодательства.

Проведен социальный опрос о  коррупционных проявлениях в районе. С коррупцией сталкивались 26,5 % опрошенных, из них в Администрации района- 14.7%. В опросе принимало участие 34 человека.

Проведены публичные слушания по итогам исполнения бюджета МО "Кезский район" за 2015 год, проекту  бюджета района на 2017 год и внесении изменений в Устав МО "Кезский район".

Проведен конкурс сочинений-эссе по разработке общественных механизмов и способов противодействия коррупции среди учащихся 9-11 классов КСШ№1,КСШ№2, Кулигинской СОШ, Кузьминской СОШ.

Основное мероприятие: Учреждение печатных средств массовой информации

На страницах районной газеты "Звезда"  размещено 29 материалов по освещению деятельности ОМСУ, ведется работа в сети "Вконтакте", на официальном сайте района регулярно обновляется новостная лента.

Информационный вестник не издается в связи с отсутствием денежных средств.

Основное мероприятие: Развитие муниципальной службы

Направлена информация в Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики по приоритетным направлениям дополнительного образования муниципальных служащих муниципального образования «Кезский район» на 2017 год. В 2016 году  37 сотрудников прошли обучение по программам повышения квалификации, 2 муниципальных служащих направлены на семинары. Лица, стоящие в кадровом резерве на обучение по программам высшего и дополнительного профессионального образования не направлялись в связи с отсутствием денежных средств.

Ведется работа по обновлению базы сотрудников, пополнению данных о сотрудниках Администрации района и Районного Совета депутатов в системе электронного учёта кадров «Олимп – управление персоналом».

2 человека назначены на должность муниципальной службы из кадрового резерва (начальник Управления образованием Администрации МО "Кезский район", начальник отдела по делам ГО и ЧС). Проведено 2 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы (начальник сектора по работе с молодежью и ведущий специалист-эксперт отдела имущественных отношений), в результате были заключены трудовые договора с победителями конкурсов.

На заседании Совета по кадровой политике при Главе муниципального образования «Кезский район» пересмотрен кадровый резерв на должности муниципальной службы и кадровый резерв управленческих кадров.

Проведено 39 заседаний комиссии по установлению стажа муниципальной службы в ОМСУ МО «Кезский район».

Разработан перечень вопросов реформирования и развития муниципальной службы и направлен в Администрацию Главы и Правительства УР.

До 30 апреля 2015 года сведения о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи предоставил Глава муниципального образования, все муниципальные служащие и все руководители муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Кезский район», при проверке данных сведений нарушений не выявлено.

Основное мероприятие: Проведение административной реформы

Актуализирован перечень услуг (постановление Администрации муниципального образования "Кезский район" от 23 января 2017 года № 121  "Об утверждении Перечня (реестра) муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления МО "Кезский район").

Утверждены административные регламенты муниципальных услуг.

В  2016 году направлено 5034 межведомственных запросов в органы власти, органы местного самоуправления для получения документов и информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги.

Информационные стенды в местах предоставления государственных и муниципальных услуг и приема граждан во всех организациях/учреждениях МО в УР, участвующих в процессе предоставления услуг, содержат указанные сообщения.

Итоги социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления МО "Кезский район", а также качеством муниципальных услуг, предоставляемых в Кезском районе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317 будут подведены в срок до 1 мая 2017 года.

В информационных системах Удмуртской Республики размещена актуальная информация о муниципальных услугах, предоставляемых в МО "Кезский район" в информационных системах Удмуртской Республики, ЕПГУ.

Достижение показателя «Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг» планового значения.

Основное мероприятие: Информатизация в органах местного самоуправления

Произведена заправка- ремонт картриджей в объеме 100 штук; произведена замена и апгрейд аппаратной части 3-х компьютеров; отремонтировано 4 монитора; замена 1 модема; частичная замена локально-вычислительных сетей, покупка одного серверного программного обеспечения. Изменение доступа в сеть Интернет с технологии АДСЛ на технологию, основанную на оптиковолоконной сети.

Произведена закупка лицензии на антивирусные программные продукты, а также внедрение обновленной версии антивируса.

Увеличение наполнения сайта  МО "Кезский район" контеном, а также внедрение версии для слабовидящих; запущено в эксплуатацию 15 сайтов муниципальных образований района. Производится актуализация и пополнение административных регламентов услуг на сайте ЕСИА.

Основное мероприятие: Организация предоставления государственных и муниципальных услуг   МАУ «МФЦ в Кезском районе»

Число граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в соответствии с требованиями «Правил организации деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376, составило 100%.
Количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг через МФЦ выросло с 10176 (в 2015 году) до 17062 (в 2016 году). Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, вырос на 11 услуг (по сравнению с 2015 годом) и составил 132 услуги.

Количество  государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в 2016 г. составило 168 % по отношению к 2015 г.

МАУ «МФЦ в Кезском районе» соответствует «Правилам организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012г. №1376
Согласно данных ИАС МКГУ удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ в Кезском районе» в 2016 году составила 93%.

Помещения многофункционального центра соответствуют единому фирменному стилю под брендом. «Мои документы». Согласно данных ИАС МКГУ удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ в Кезском районе» в 2016 году составила 93%.

Основное мероприятие: Кадры муниципального образования «Кезский  район»

Прошли обучение по программам  повышения квалификации в сфере: здравоохранения – 57 чел, образования-272 чел., культуры-11 чел.

Строительство и приобретение жилья для молодых специалистов не ведется в связи с отсутствием денежных средств.

Организованны конкурсы:

-районная НПК «Территория здоровья»;

-Республиканская НПК г.Глазов;

-«Педагог года»

-Игра КВН среди образовательных учреждений Кезского района «Вот это кино!»

-Игра КВН между командами администраций Кезского, Дебесского, Шарканского районов.

-«Образовательное учреждение года – 2016».

Направление на обучение по системе целевой контрактной подготовки в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения УР:

в сфере здравоохранеия-3  направления в ИГМА;

в сфере образования-23 направления (17 в ГГПИ, 6 в УдГУ);

в сфере кльтуры-2 направления.

Организованы производственные практики и стажировки учащихся и выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования:

в сфере здравоохранения: 3 учащихся среднего проф.образования - Глазовское медицинское училище;

в сфере культуры-2 чел;

в сфере образования-2 чел.

Проведено 5 встреч руководства района (Глава МО «Кезский район», Глава Админитсрации МО «Кезский район», заместители главы Администрации района) со студентами учебных заведении и молодыми специалистами.

Основное мероприятие: Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» и общества

В течение апреля проведены  встречи с активами всех поселений. В октябре проведены встречи с депутатами представительных органов поселений.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Проведено 6 аукционов по сдаче в аренду имущества, в результате был заключено 5 договоров аренды муниципального имущества. Составлено 79 постановлений о закреплении имущества в оперативное управление и 2 постановления о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения. Составлено 44 договоров социального найма жилых помещений и 6 договоров специализированного найма жилых помещений.

Составлено 105 договор аренды и 96 договоров купли-продажи земельных участков, дополнительных соглашений к 27 договорам аренды, соглашений о расторжении договоров аренды 65. Зарегистрировано в органах государственной регистрации 291 договоров, из них 80 договоров купли-продажи.

Зарегистрировано: 4 объекта электросетевого имущества (бесхозяйного), приобретена однокомнатная квартира для сироты по решению суда, 3 артезианские скважины, переданные в концессию, 1 объект незавершенного строительства, переданное УР (п. Кез, ул. Советская, 12), здание дома культуры (Леспромхоз), 10 объектов СОК «Олимп».

В начале 2016 года зарезервировано 2 земельных участка, один  из которых предоставлен под строительство многоквартирного жилого дома.

Поставлено на кадастровый учет в ФГУ «Земельно-кадастровая палата» 135 земельных участков.

Подпрограмма «Архивное  дело»

Основное мероприятие: Организация хранения, комплектования и использования документов  Архивного фонда УР и других архивных документов

Закартонировано 1023 ед.хр. документов. Ведется контроль за температурно-влажностным режимом, во всех хранилищах установлены приборы контроля. Пожаро-охранная сигнализация поддерживается в рабочем режиме.

Проведена подшивка и переплет 30 дел.  Проведена реставрация 8 единиц хранения.

Принято  на постоянное хранение  687 единиц хранения архивных документов.
Документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования архивного отдела
сверх установленных  законодательством сроков их временного хранения,  нет.

Проведено три информационных мероприятия – выставка, экскурсия, статья в районную газету.

Включено в общеотраслевой учетный программный  комплекс «Архивный фонд» 1815 единиц хранения.

Основное мероприятие: Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий

Введено в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 87,2% заголовков дел.

Оцифровано 3990 страниц  из 17 дел, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации МО "Кезский район".

Отдел оснащен необходимым компьютерным оборудованием с выходом в сеть «Интернет».  Общественного места доступа граждан  к информационным ресурсам нет.

Основное мероприятие: Предоставление муниципальных  и переданных государственных  услуг юридическим и физическим лицам.

Исполнение 686 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна».

Предоставлен доступ к архивным документам в читальном зале архивного отдела 5 пользователям.

Проведено 39 мероприятий отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Кезский район».

Основное мероприятие: Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования  «Кезский район».

На хранении находится 18067 единицы хранения документов собственности УР.

Проведено три информационных мероприятия – выставка, экскурсия, статья в районную газету.

Подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния»

Зарегистрировано 385  актов гражданского состояния, выдано повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния 189; справок, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния-493.

Внесены изменения, исправления и дополнения в 59 актовых записей.

Аннулировано 2 записи акта о заключении брака

Создан научно-справочный аппарат на бумажных носителях на фонд книг актовых записей за 2015 год. Сформировано 12 книг записей актов гражданского состояния за 2015 год.

Выдано повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния-189; справок, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния-493.

Передано 385 вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС)

Составлен акт о выделении к уничтожению документов не подлежащих дальнейшему хранению (испорченные, не выданные). Бланки свидетельств о государственной регистрации хранятся в сейфе отдела, учет бланков ведется по книгам прихода и расхода бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. В кабинетах установлены пожарная сигнализация.

Основное мероприятие: Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния  (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), в том числе выдаче повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния

Зарегистрировано 385  актов гражданского состояния, выдано повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния 189; справок, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния-493.

Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов

Направлен 1 запрос в компетентные органы иностранных государств, поступило запросов из компетентных органов иностранных государств- 4, из них исполнено -4.

Основное мероприятие: Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом  ЗАГС

Создан научно-справочный аппарат на бумажных носителях на фонд книг актовых записей за 2015 год. Сформировано 12 книг записей актов гражданского состояния за 2015 год.

Температурно-влажнгостный режим и санитарно гигиенический режим в помещении архива соблюдается. В кабинетах и комнате для хранения архивных документов установлены пожарная сигнализация.

Основное мероприятие: Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС.

В электронный вид переведено  12583 записи акта о рождении за 1928-1932годы и 620 записей актов о заключении брака за 1985-1986 годы , доля записей актов гражданского состояния, переданных в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния составляет 50%.