## прил.1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
По состоянию на 01.01.2021 г.
Наименование муниципальной программы |  |  |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2024 годы»
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[1] | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
[5 empty] | 2019 год | План на 2020 год | 2020 год
МП | Пп
Наименование подпрограммы 1. «Территориальное развитие»
07 | 1 | 1 | Наличие утвержденной схемы территориального планирования муниципального района | да/нет | да | да | да | 0 | 100 | 100
|  | 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м. | 25.67 | 25.29 | 26.56 | 1.27 | 105.0217 | 103.4671
|  | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0.36 | 0.32 | 0.29 | -0.03 | 90.625 | 80.5556
|  | 4 | Объём ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья | кв.м. | 7115 | 8500 | 5630 | -2870 | 66.2353 | 79.1286
|  | 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
|  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 4.46 | 4.46 | 4.56 | 0.1 | 102.2422 | 102.2422
|  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 4.36 | 4.36 | 4.56 | 0.2 | 104.5872 | 104.5872
|  | 9 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района | тыс. руб. | 0 | 0 | 507.5699 | 0 | 0 | 508 | строительство средней школы и очистных соооружений больничного городка
|  | 10 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 27 | 28.34 | 27 | -1.34 | 95.2717 | 100
07 | 2 |  | Наименование подпрограммы 2 «Содержание и развитие жилищного хозяйства»
|  | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | % | 36 | 100 | 36 | 64 | 36 | 100
|  | 2 | Доля организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, соблюдающих установленные требования по раскрытию информации путем ее опубликования в сети Интернет, процентов. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
|  | 3 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов, единиц. | ед. | 4 | 7 | 10 | -3 | 142.8571 | 250 | в 2020 году проведен кап.ремонт 10 МКД
|  | 4 | Количество расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | программа не реализовывалась
|  | 5 | Число граждан, улучшивших условия проживания в связи с расселением аварийных домов | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | программа не реализовывалась
|  | 6 | Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке аварийными | кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | программа не реализовывалась
|  | 7 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета (ОПУ) потребления электроэнергии, в общем количестве многоквартирных домов расположенных на территории Кезского района, которые должны быть оборудованными ОПУ приборы учета | % | 81.1 | 100 | 81.1 | 18.9 | 81.1 | 100 | отсутствие финансовых средств
|  | 8 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета (ОПУ) потребления холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Кезского района, которые должны быть оборудованы ОПУ приборы учета | % | 36.4 | 100 | 36.4 | 63.6 | 36.4 | 100 | отсутствие финансовых средств
|  | 9 | Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета (ОПУ) потребления горячей воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Кезского района, которые должны быть оборудованы ОПУ | % | 25 | 100 | 25 | 75 | 25 | 100 | отсутствие финансовых средств
07 | 3 |  | Наименование подпрограммы 3 "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"
|  | 1 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, процентов | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
|  | 2 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети), процентов | % | 58.4 | 53 | 60 | -7 | 88.3333 | 102.7397 | недостаточное количество финансовых средств
|  | 3 | Износ сетей холодного водоснабжения, процентов | % | 47.4 | 40 | 70 | -30 | 57.1429 | 147.6793 | недостаточное количество финансовых средств
|  | 4 | Износ сетей водоотведения (канализации), процентов | % | 30 | 25 | 30 | -5 | 83.3333 | 100 | недостаточное количество финансовых средств
|  | 5 | Доля населения и организаций, обеспеченных централизованным сбором твердых бытовых отходов у населения и организации (80 % всех потребителей), процентов; | % | 100 | 80 | 100 | -20 | 125 | 100 | недостаточное количество финансовых средств
|  | 6 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, процентов; | % | 80 | 64.5 | 80 | 15.5 | 80.625 | 100 | необходимо проведение поисково-оценочных работ для улучшения показателей
07 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4 «Благоустройство и охрана окружающей среды»
|  | 1 | Площадь благоустроенных мест общего пользования, парков и скверов в сельских поселениях на 1 жителя, кв.м/на 1 жителя. | кв.м./1 жителя. | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 94.4444 | 106.25 | проведены работы по благоустройству территории ДК "Леспромхоз" в п.Кез и пешеходная дорожка в с.Чепца
|  | 2 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа образованных в отчетном периоде несанкционированных свалок, процентов. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Вновь образованных свалок в 2020 году не зафиксировано. Ликвидирована свалка в с Юски, завершены работы по разработке ПИР по рекультивации свалки в п.Кез
|  | 3 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети, процентов. | % | 51.6 | 63 | 51.6 | 11.4 | 81.9048 | 100 | строительство новых сетей не прозводилось в связи отсутствием финансирования
|  | 4 | Доля работающих светоточек на улично-дорожной сети в общем количестве установленных светоточек, процентов | % | 99 | 100 | 99 | 1 | 99 | 100 | в рамках программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" в 2020 году произведена замена 46 светильников уличного освещения
|  | 5 | Доля очищенных от мусора территорий (в том числе закрепленных и прилегающих) в период проведения весеннего и осеннего месячника по санитарной очистке территории района, от общей площади района, процентов | % | 90 | 100 | 90 | 10 | 90 | 100 | В 2020 году мероприятия по очистке территории от мусора проводились небольшими группами с соблюдением требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
|  | 6 | Площадь земельных участков, очищенных от борщевика Сосновского | га | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | мерориятие не реализовывалось
07 | 5 |  | Наименование подпрограммы 5 «Развитие транспортной системы»
|  | 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов | % | 12.8 | 20.5 | 12.8 | -7.7 | 62.439 | 100 | отсутствие перевозчиков
|  | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 91.1 | 88.9 | 88.3 | -0.6 | 99.3251 | 103.171 | В 2020 году проведена реконструкция 9,77 км дороги (Кез-Кулига-Карсовай)-Жерноково-Медьма и ремонт 3547 м дорог по п.Кез
|  | 3 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, км | км. | 476.5 | 476.5 | 476.5 | 0 | 100 | 100 | Протяженность дорог местного значения уменьшилась в связи с исключением из перечня дорог части улиц, являющихся частью дорог регион.значения
|  | 4 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км. | 4.25 | 9.56 | 9.77 | 0.21 | 100 | 100 | Произведена реконструкция автомобильной дороги (Кез-Кулига-Карсовай)-Жерноково-Медьма
|  | 5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км. | 3.325 | 2.5 | 3.547 | 1.047 | 141.88 | 106.6767 | в 2020 году в п.Кез произведен ремонт 3,547 км дорог местного значения

## прил.2
Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы
Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
По состоянию на _01.01.2021 г.
Наименование муниципальной программы |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Территориальное развитие»
07 | 1 | 01 |  | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | проведена корректировка генеральных планов и правил землепользования и застройки 6 муниципальных образованиях.
07 | 1 | 02 |  | Формирование земельных участков для целей строительства и для целей, не связанных со строительством: | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 г. | Формирование земельных участков для целей строительства и для целей, не связанных со строительством
07 | 1 | 02 | 1 | которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения, - для дальнейшего предоставления в соответствии со статьей 36 Земельного Кодекса Российской Федерации | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 г | Формирование земельных участков которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения | 0 | отсутствие финаинсовых средств
07 | 1 | 02 | 2 | для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления с торгов, а так же гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 г. | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, с целью дальнейшего предоставления с торгов, а так же гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях, многодетным семьям в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 г. № 68-РЗ | предоставлен 1 земельный участок | большое количество ошибок в генеральном плане муниципального образования "Кезское" ведет к невозможности формирования зем. участков
07 | 1 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность» | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | Предоставлено в собственность 49 земельных участков общей площадью 6,3164 га. | нет
07 | 1 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в аренду» | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | В течение 2020 года составлено 119 договоров аренды земльных участков, заключено 18 дополнительных соглашений к договорам аренды, 63 соглашения о расторжении договоров аренды
07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности» | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 25
07 | 1 | 06 |  | Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 26
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 0 | нет обращений
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 217 | нет
07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности" | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 119 | нет
07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченой государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование» | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 17 | нет
07 | 1 | 11 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования» | Отдел имущественных отношений | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 0 | нет обращений
07 | 1 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 100 | нет
07 | 1 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории муниципального образования» | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 90 | нет обращений
07 | 1 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков» | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 15 | нет
07 | 1 | 15 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства" | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 0 | нет
07 | 1 | 16 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» | Главы поселений | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 11 | нет
07 | 1 | 17 |  | Выдача разрешений на производство земляных работ | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 170 | нет
07 | 1 | 18 |  | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 0 | нет обращений
07 | 1 | 19 |  | Предоставление технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения предпринимателям, юридическим или физическим лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 0 | в соответствии с законодательством РФ тех. условия предоставляются собственнику земельного участка эксплуатирующей организацией
07 | 1 | 20 |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 0 | нет обращений
07 | 1 | 21 |  | Выдача муниципального правового акта на размещение нестационарного объекта по осуществлению торговой деятельности и оказанию услуг | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 0 | нет обращений
07 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Содержание и развитие жилищного хозяйства»
07 | 2 | 01 |  | Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 1 | нет
07 | 2 | 02 |  | Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 4 | нет
07 | 2 | 03 |  | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 16 | нет
07 | 2 | 04 |  | Принятие решений о признании (непризнании) граждан малоимущими для принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | 12
07 | 2 | 05 |  | Постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | 44 | нет
07 | 2 | 06 |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям юридических и физических лиц | 3 | информация предоставлена по телефону устно
07 | 2 | 07 |  | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма гражданам, признанным малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях. | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических лиц | 0 | нет обращений
07 | 2 | 08 |  | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирными домами. | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | решения вопроса о способе управления домом | 0 | нет
07 | 2 | 09 |  | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. |  |  | нет
07 | 2 | 09 | 1 | для решения вопроса о способе управления домом | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | решение вопроса о способе управления домом | 0 | нет
07 | 2 | 09 | 2 | в целях избрания Совета многоквартирного дома. | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | избрания Совета многоквартирного дома. | 0 | нет
07 | 2 | 10 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации). | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. |  | 0 | Программа не реализовывалась в 2020 году
07 | 2 | 10 | 1 | формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | формирование перечня многоквартирных домов,признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | 14
07 | 2 | 10 | 2 | формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, | 0 | в программу переселения в период с 2019 г. по 2025 г включены 10 многоквартирных домов
07 | 2 | 10 | 3 | реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | строительство и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | программа не реализовывалась в 2020 году
07 | 2 | 10 | 4 | реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (оформление документов о государственной регистрации права собственности или заключение договоров социального найма). | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | переселение граждан из аварийного жилищного фонда | программа не реализовывалась в 2020 году | 0
07 | 2 | 11 |  | Обеспечение выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта. | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства |  | 2020 г.
07 | 2 | 11 | 1 | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта | 0
07 | 2 | 11 | 2 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора | 0 | нет
07 | 2 | 12 |  | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | разработка и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | согласована заявка на включение домов в краткосрочный план на 2021 год | нет
07 | 2 | 13 |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Администрация муниципального образования "Кезский район, Главы поселений |  | 2020 г.
07 | 2 | 13 | 1 | Проведение капитальныго ремонта муниципального жилищного фонда | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства , Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Проведение капитальныго ремонта муниципального жилищного фонда | В 2019 году приступили к капитальному ремонту крыши в МКД МО "Поломское" с.Поломское ул.Советская, д.22. Завершение работ в 2020 год.
07 | 2 | 13 | 2 | Взносы региональному оператору, в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике. | Администрация муниципального образования "Кезский район, Главы поселений | 2015-2024 | 2020 г. | Платежи за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, в соответствии с Региональной программой капитальногоремонта общего имущества в МКД в УР | В 2020 году платежи за капитальный ремонт муниципального жилого фонда составили 87,9 тыс.рублей
07 | 2 | 14 |  | Участие в работе конкурсной комиссии по отбору исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | выбор исполнителей на оказание услуг, проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. | 0 | не участвуем в Комиссии по решению Регионального оператора
07 | 2 | 15 |  | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Согласование актов приемки оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта | 2 | нет
07 | 2 | 16 |  | Осуществление муниципального жилищного контроля |  |  | 2020 г. |  | Выдано 1 предостережение юридическому лицу, 1 предостережение физическому лицу, 1 дело направлено в жилищную инспекцию Удмуртской Республики для дальнейшего рассмотрения
07 | 2 | 16 | 1 | Проведение плановых проверок, в соответствии с ежегодно утверждаемым планом | инспектор по жилищному надзору | 2015-2024 | 2020 г. | Проведение плановых проверок соблюдения требований жилищного законодательства. | Плановые проверки отменены в связи с коронавирусной инфекцией | нет
07 | 2 | 16 | 2 | Проведение внеплановых проверок, по основаниям, установленным законодательством | инспектор по жилищному надзору | 2015-2024 | 2020 г. | Проведение внеплановых провероксоблюдения требований жилищного законодательства. | 2 | нет
07 | 2 | 17 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства. | Жилищная комиссия, отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства, принятие мер реагирования | 13 | нет
07 | 2 | 18 |  | Информирование о муниципальном жилищном контроле. | инспектор по жилищному надзору | 2015-2024 | 2020 г. | Публикация на официальном сайте муниципального образования "Кезский район" в сети Интернет следующих сведений: -ежегодного плана проведения плановых проверок; - сведений о результатах плановых и внеплановых проверок;сведений о результатах плановых и внеплановых проверок; - актуальные редакции текстов нормативных правовых актов, в которых установлены обязательные требования в отношении муниципального жилищного фонда. | Консультация граждан по возникшим вопросам в сфере жилищного контроля; утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере жилищного контроля; обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля | нет
07 | 2 | 19 |  | Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. | инспектор по жилищному надзору; управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования "Кезский район" | 2015-2024 | 2020 г. | Информирование населения осуществляется посредством: - публикаций в газете «Звезда» развернутых информационных релизов; - публикаций на официальном сайте муниципального образования «Кезский район»; - приема граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства заместителем Главы Администрации МО «Кезский район» специалистами отдела архитектуры, строительства и жилищной политики; - проведение встреч с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; - проведение информационных курсов, семинаров по тематике жилищно-коммунального хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представителей общественности; - проведение круглых столов, форумов, совещаний, конференций по вопросам развития системы общественного контроля | проведены консультации граждан по телефону
07 | 2 | 20 |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | своевременная подготовка и устойчивое проведение отопительного сезона | предоставление отчетов в отдел мониторинга во время отопительного периода в ежесуточном режиме, в период подготовки - еженедельно, мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 года проведены в полном объеме
07 | 2 | 21 |  | Получение информации органам местного самоуправления от лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Получение информации от лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | Информация предоставляется ежемесячно | Случаи предоставления информации несвоевременно и не полном объеме
07 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»
07 | 3 | 01 |  | Мероприятия в области коммунального хозяйства
07 | 3 | 01 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях в границах муниципального образования. | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. | аварийных ситуаций в течение отопительного периода 2019-2020 года не зафиксировано
07 | 3 | 01 | 2 | Выявление бесхозяйных инженерных коммуникаций в границах муниципального образования, регистрация прав собственности на них и организация управления такими сетями. | Отдел имущественных отношений; сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Ликвидация бесхозяйных инженерных коммуникаций и предотвращение инцидентов на инженерных коммуникациях | В течение 2020 года выявлено 3 бесхозяйных объекта. На 2 объекта зарегистрировано право муниципальной собственности
07 | 3 | 01 | 3 | Организация подготовки коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Исключение чрезвычайных ситуаций при эксплуатации объектов коммунальной инфроструктуры в осенне- зимний период | чрезвычайные ситуации не зафиксированы при прохождении отопительного периода в 2020 году | отсутствие финансовых средств
07 | 3 | 01 | 4 | Актуализация схем теплоснабжения | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Актуализация схемы теплоснабжения | Проведена актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Поломское" | отсутствие финансовых средств
07 | 3 | 01 | 5 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Проведена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения "Кезское" | отсутствие финансовых средств
07 | 3 | 01 | 6 | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства , Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики; - участие в разработке проектов на строительство объектов коммунальной инфраструктуры ; | Заявка формируется ежегодно. В 2020 году приобретены угольные котлы для котельных в д.Старая Гыя, д.Желтопи, пеллетные котлы для котельной в с.Кабалуд, газовые котлы в котельную по ул.Кирова в п.Кез, 4 теплообменника в котельную с.Чепца. Ведется строительство общеобразовательной школы, очистных сооружений больничного городка и ФАП-ов в 5 муниципальных образованиях, Проведен капитальный ремонт очистных сооружений канализации лыжной базы. Начато строительство детского сада. Построено 959 м сетей газоснабжения в д.Адямигурт, 710,5 м сетей по ул.Дальняя, Энтузиастов, Юности в п.Кез. | ограничение финансовых средств
07 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Благоустройство и охрана окружающей среды»
07 | 4 | 01 |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | - увеличение благоустроеных мест массового отдыха жителей района; | Благоустройство 2 общественных мест. В 2020 году благоустроена прилегающая территории ДК "Леспромхоз" в п.Кез и проведено устройство пешеходной дорожки по пер.Школьный в с.Чепца. | отсутствие финансовых средств
07 | 4 | 02 |  | Отлов и содержание бесхозяйных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, усыпление невостребованных отловленных животных, утилизация усыпленных животных | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | - снижение количества безнадзорных животных | ежегодно производится отлов для снижение количества безнадзорных животных | нет
07 | 4 | 03 |  | Организация освещения улиц | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства ; Главы поселений | 2015-2024 | 2020 г. | - улучшение качества уличного освещения; -обеспечение безопасности передвижения граждан в темное время суток | в рамках муниципальной программы "Энергосбережение" произведена замена 46 светильтников на энергоэффективные в п.Кез | полномочия муниципальных образований
07 | 4 | 04 |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей. | Первый заместитель главы Администрации по строительству и муниципальному хозяйству; Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | решаются вопросы благоустройства территории Кезского района в соответствии с утвержденным Планом выполнения наказов избирателей, утвержденным на соответствующий год. | По реестру наказов избирателей в 2020 году исполнено: - ремонт автомобильной дороги регионального значения Кез-Кулига-Карсовай; - продолжается строительство средней школы на 500 мест в п.Кез; - ведется строительство объекта незавершенного строительства по адресу п.Кез ул.Советская, 12; -строительство ФАП в с.Юски; | нет
07 | 4 | 05 |  | Выдача ордеров на производство земляных работ | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 2015-2024 | 2020 г. | согласование всех земляных, работ, связанные с нарушением целостности грунта и бурением на глубину более 50 см. | согласование всех земляных, работ, связанные с нарушением целостности грунта и бурением на глубину более 50 см. (170 шт) | нет
07 | 4 | 06 |  | Проведение муниципальных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории района | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства ; Главы поселений | 2015-2024 | 2020 г. | создание бесопасной, удобной и привлекательной среды для проживания граждан | ежегодно проводятся субботники с привлечением жителей муниципального образования | нет
07 | 4 | 07 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» в сфере благоустройства | Администрация муниципального образования «Кезский район»/ Главы поселений | 2015-2024 | 2020 г. | уменьшение нарушений муниципальных правовых актов | нарушений не выявлено | отсутствие собственников земельных участков и жилых домов
07 | 4 | 08 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории района и благоустройства. | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства ; Главы поселений | 2015-2024 | 2020 г. | Вовлечение жителей города в проведение работ по уборке, благоустройству и озеленению территории района, повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка в месте проживания. | Ежегодно на территории муниципального образования организуются субботники с привлениением жителей района. В 2020 году проводились публичные слушания первого этапа (уведомление, предварительная оценка и составление технического задания) оценки воздействия на окружающую среду объекта «Рекультивация земельного участка, нарушенного при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов, расположенного: в 1500 м по направлению на север от п. Кез Кезского района». Ежегодно проводятся общественные обсуждения материалов по оценке воздействия но окружающую среду намечаемой деятельности по установлению лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов.
07 | 4 | 09 |  | Мероприятия в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства ; Главы поселений | 2015-2024 |  | Совершенствование системы сбора и утилизации отходов, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок, сокращение негативного воздействия на окружающую среду
07 | 4 | 09 | 1 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, нарушенного при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, нарушенного при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов | В период с 2019 по 2020 год проводились работы по разработке проектно-сметной документации по рекультивации свалки в п.Кез. Работа завершена в 4 квартале 2020 года.
07 | 4 | 09 | 2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования "Кезский район" | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, Главы поселений | 2015-2024 | 2020 г. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования "Кезский район" | В 2020 году ликвидирована свалка вблизи с.Юски Кезского района.
07 | 4 | 10 |  | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
07 | 4 | 10 | 1 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов) | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, Главы поселений | 2017-2024 | 2020 г. | Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды | Благоустройство дворовых терриорий не производилось, работы перенесены на более поздний срок
07 | 4 | 10 | 2 | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство муниципальных территорий общего пользования) | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, Главы поселений | 2017-2024 | 2020 г. | Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды | В 2020 году проведено благоустройство прилегающей территории ДК "Леспромхоз" в п.Кез и устройство пешеходной дорожки по пер.Школьный в с.Чепца. Завершены работы по благоустройству парка Юбилейный в п.Кез | нет
07 | 4 | 11 |  | Организация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Отдел сельского хозяйства и продовольствия; отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2019-2024 | 2020 г. | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского, сохранение и восстановление земельных ресурсов, предотвращение случаев травматизма среди населения | 0 | отсутствие финансовых средств
07 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 «Развитие транспортной системы»
07 | 5 | 01 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | Администрация муниципального образования "Кезский район" | 2015-2024 | 2020 г. | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения, выдача временных разрешений на проезд по автомобильным дорогам местного значения | временное ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения вводится ежегодно в весенний период | нет
07 | 5 | 02 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах Кезского района, проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности и межевание земельных участков | Первый заместитель главы Администрации муниципального образования "Кезский район" по строительству и муниципальному хозяйству, Отдел имущественных отношений, Главы поселений | 2015-2024 | 2020 г. | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | работы по подготовке документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги проводятся | 1. отсутствие проектной документация и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию затрудняют работу; 2.часть дорог расположенна на землях сельскохозяйственного назначения, невозможен перевод земель из данной категории
07 | 5 | 03 |  | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | Произведена реконструкция автомобильной дороги (Кез-Кулига-Карсовай)-Жерноково-Медьма) в Кезском районе протяженностью 9,77 км. Произведен ремонт 3,547 км дорог местного значения в п.Кез. | срок окончания работ 31.12.2020 г.
07 | 5 | 03 | 1 | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Реконструкция автомобильных дорог | Произведена реконструкция автомобильной дороги (Кез-Кулига-Карсовай)-Жерноково-Медьма) в Кезском районе протяженностью 9,77 км. Произведен ремонт 3,547 км дорог местного значения в п.Кез.
07 | 5 | 04 |  | Освещение улично-дорожной сети | Администрация муниципального образоапния "Кезский район"; Главы поселений | 2015-2024 | 2020 г. | Освещение улично-дорожной сети | В рамках мероприятий программы "Энергосбережение" произведена замена 46 светильников на энергоэффективные
07 | 5 | 05 |  | Конкурс лучшее муниципальное образование Кезского района | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Проведение конкурс лучшее муниципальное образование | Конкурс муниципальным образованием проводится ежегодно
07 | 5 | 06 |  | Приобретение бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2015-2024 | 2020 г. | Приобретение бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок | Бланки свидетельства имеются в наличии
07 | 5 | 07 |  | Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2017-2024 | 2020 г.
07 | 5 | 07 | 1 | Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, связанных с возмещением транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям выпадающих доходов от предоставления пенсионерам 50-процентной скидки со стоимости проезда в пригородном сообщении с учетом сезонных маршрутов (кроме такси) | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 2017-2024 | 2020 г. | Возмещением транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям выпадающих доходов от предоставления пенсионерам 50-процентной скидки со стоимости проезда в пригородном сообщении с учетом сезонных маршрутов (кроме такси) | возмещения нет
07 | 5 | 07 | 2 | Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, связанных с возмещением транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям расходов по проезду отдельных категорий граждан по социальному проездному билету | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, отдел семьи, опеки и попечительства | 2017-2024 | 2020 г. | Возмещением транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям расходов по проезду отдельных категорий граждан по социальному проездному билету | производится возмещение расходов транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям по проезду обучающихся по программам подготовки квалифицированных кадров путем выдачи проездных билетов

## прил.5
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигноваций бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы
По состоянию на 01.01.2021 г.
Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-ного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
07 | 0 |  |  |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Всего | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Кезский район" | 456 |  |  |  |  | 1001.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
07 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие | Всего | 456 |  |  |  |  | 1001.5 | 2694.6 | 2694.6 | 269.0564 | 100
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Кезский район" | 456 |  |  |  |  | 2694.6 | 2694.6 | 2694.6 | 100 | 100
07 | 1 | 01 | 1 | 4 | Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории) | Администрация муниципального образования "Кезский район", Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 456 | 04 | 12 | 710108320 | 244, 540 | 1000 | 2694.6 | 2694.6 | 269.46 | 100
07 | 1 | 01 | 1 | 1 |  |  | 456 | 04 | 12 | 7101S8320 | 244 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | 456 |  |  |  |  | 171.8 | 195.2 | 166.3 | 96.7986 | 85.1947
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Кезский район" | 456 |  |  |  |  | 171.8 | 195.2 | 166.3 | 96.7986 | 85.1947
07 | 2 | 10 | 4 | 4 | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации). | Зам. главы администрации, Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 456 | 05 | 01 | 0721009502 | 521 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 2 | 10 | 4 | 4 |  |  | 456 | 05 | 01 | 0721009602 | 521 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
07 | 2 | 13 |  |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  | 456 | 05 | 01 | 0726210 | 630 | 70 | 88.4 | 87.9 | 125.5714 | 99.4344
07 | 2 | 13 | 2 | 1 | Взносы региональному оператору в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | Администрация муниципального образования "Кезский район", Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 456 | 05 | 01 | 0721362120 | 630 | 70 | 88.4 | 87.9 | 125.5714 | 99.4344
07 | 2 | 16 |  |  | Осуществление муниципального жилищного контроля | Администрация муниципального образования "Кезский район", муниципальный жилищный инспектор | 456 | 05 | 05 |  |  | 101.8 | 106.8 | 78.4 | 77.0138 | 73.4082
07 | 2 | 16 | 1 | 1 | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору и лицензионному контролю | Администрация муниципального образования "Кезский район", муниципальный жилищный инспектор | 456 | 05 | 05 | 0721606200 | 121,129,244 | 101.8 | 106.8 | 78.4 | 77.0138 | 73.4082
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 456 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Кезский район" | 456 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
07 | 3 | 01 | 3 | 4 | Организация подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 456 | 05 | 02 | 0730101440 | 243,244 | 2780 | 2780,0 | 1195,3 | #VALUE! | #VALUE!
07 | 3 | 01 | 3 |  |  |  | 457 | 05 | 02 | 0730101441 | 244 | 0 | 2500 | 2498,2 | 0 | #VALUE!
07 | 3 | 01 | 3 | 1 |  |  | 458 | 05 | 02 | 07301S1440 | 612 | 0,2 | 12,1 | 12,1 | #VALUE! | #VALUE!
07 | 3 | 01 | 3 |  |  |  | 459 | 05 | 02 | 07301S1441 | 244 | 0 | 126,9 | 126,9 | 0 | #VALUE!
07 | 3 | 01 | 3 |  |  |  | 456 | 05 | 02 | 0730100830 | 243 | 54,7 | 607,0 | 602,3 | #VALUE! | #VALUE!
07 | 3 | 01 | 3 |  |  |  | 457 | 05 | 02 | 07301S0830 | 243 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | #VALUE!
07 | 3 | 01 | 3 |  |  |  | 456 | 05 | 02 | 0730162010 | 414 | 0 | 203,0 | 175,8 | 0 | #VALUE!
[7 empty] | 457 | 05 | 02 | 07301S6290 | 243, 244 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 3 | 01 | 3 |  |  |  | 456 | 05 | 02 | 0730162200 | 244 | 0 | 318,0 | 303,6 | 0 | #VALUE!
07 | 3 | 01 | 6 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 456 | 05 | 02 | 0730100820 | 244 | 2000 | 0 |  | 0
07 | 3 | 01 | 6 |  |  |  | 456 | 05 | 02 | 073G522430 | 414 | 0 | 6000 | 5959,4 | 0 | #VALUE!
07 | 3 | 01 | 6 |  |  |  | 457 | 05 | 02 | 073G552430 | 414 | 10891 | 0,6 | 0,6 | #VALUE! | #VALUE!
07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 456 |  |  |  |  | 210 | 1125 | 1037 | 493.8095 | 92.1778
[6 empty] | Администрация муниципального образования "Кезский район" | 456 |  |  |  |  | 210 | 1125 | 1037 | 493.8095 | 92.1778
07 | 4 | 01 | 1 | 1 | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов. | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, Главы поселений | 456 | 05 | 03 | 0740162300 | 521;244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 4 | 01 | 2 |  | Конкурс "Лучшее муниципальное образование" | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 456 | 05 | 03 | 0740162550 | 540 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
07 | 4 | 02 | 1 | 1 | Отлов и содержание бесхозяйных животных, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, усыпление невостребованных отловленных животных, утилизация усыпленных животных | Отдел сельского хозяйства и продовольствия | 461 | 05 | 03 | 0740205400 | 244,226 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 4 | 03 | 1 | 4 | Организация освещения улиц. | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, Главы поселений | 456 | 05 | 03 | 0740304290 | 521;244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 4 | 06 | 0 | 4 | Проведение муниципальных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории района | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, Главы поселений | 456 | 05 | 03 | 0740662330 | 612 | 0 | 302.4 | 302.4 | 0 | 100
07 | 4 | 09 |  |  | Мероприятия в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | [6 empty] | 78 | 734.6 | 734.6 | 941.7949 | 100
07 | 4 | 09 | 1 |  | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию земельного участка, нарушенного при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 456 | 06 | 05 | 0740925071 | 244 | 0 | 634.6 | 634.6 | 0 | 100
07 | 4 | 09 | 1 |  |  |  | 456 | 06 | 05 | 07409S5072 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 4 | 09 | 2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования "Кезский район" | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, Главы поселений | 456 | 06 | 05 | 074G108890 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 4 | 09 | 2 |  |  |  | 456 | 06 | 05 | 07409S6290 | 540 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 4 | 09 | 2 |  |  |  | 456 | 06 | 05 | 07409S6290 | 540 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
07 | 4 | 10 |  |  | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования "Кезский район" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 4 | 10 | 2 |  | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство муниципальных территорий общего пользования) | Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования "Кезский район" | 456 | 05 | 03 | 0741062360 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы | Всего | 456 |  |  |  |  | 174245.1 | 215500.7 | 205093.4 | 117.704 | 95.1706
[6 empty] | Администрация муниципального образования"Кезский район" | 456 |  |  |  |  | 174245.1 | 215500.7 | 205093.4 | 117.704 | 95.1706
07 | 5 | 02 | 0 | 1 | Поддержка дорожного хозяйства (софинансирование) | Администрация муниципального образования "Кезский район" | 456 | 04 | 09 | 075026255 | 521;244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 5 | 02 | 0 | 1 | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах Кезского района, проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности и межевание земельных участков | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, Отдел имущественных отношений, Главы поселений | 740 | 04 | 09 | 750260090 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 5 | 03 |  | 4 | Строительство, реконструкция, капитальный ремон, ремонт и содержание автомобильных дорог и сооружений на них | Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования "Кезский район" | 456 | 04 | 09 | 0750301380 | 244 | 9532.2 | 8942.6 | 8942.6 | 93.8146 | 100
07 | 5 | 03 |  | 4 |  |  | 457 | 04 | 09 | 0750304650 | 244,414 | 3087.9 | 42406.3 | 33578 | 1087.4057 | 79.1816
07 | 5 | 03 |  | 1 |  |  | 458 | 04 | 09 | 0750362560 | 540 | 16563.2 | 18252.2 | 17616.2 | 106.3575 | 96.5155
07 | 5 | 03 |  | 1 |  |  | 459 | 04 | 09 | 0750362510 | 244 | 752.8 | 1559.7 | 617.8 | 82.067 | 39.6102
07 | 5 | 03 |  | 4 |  |  | 460 | 04 | 09 | 07Ж04L3720 | 414,540 | 144292 | 144306.5 | 144306.4 | 100.01 | 99.9999
07 | 5 | 03 |  | 1 |  |  | 461 | 04 | 09 | 07503S4650 | 244,414 | 15 | 32.4 | 31.5 | 210 | 97.2222
07 | 5 | 03 |  | 1 |  |  | 462 | 04 | 09 | 07503S1380 | 244 | 2 | 1 | 0.9 | 45 | 90

## прил.6
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
По состоянию на 01.01.2021 г.
Наименование муниципальной программы |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс.руб | фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб | отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год,%
МП | Пп | [5 empty] | СРмп
07 |  | "Содержание и развитие муниципального хозяйства" | Всего | 191415.1 | 219865.6 | 114.8632 | 1
|  |  | бюджет муниципального образования | 47123.1 | 143480.1 | 304.4793
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО | 17543.5 | 19390.2 | 110.5264
|  |  | субсидии из бюджета УР | 29447.6 | 124089.9 | 421.3922
|  |  | субвенции из бюджета УР | 132 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 144292 | 76385.5 | 0
07 | 1 | Территориальное развитие | Всего | 1001.5 | 2694.6 | 269.0564 | 1
|  |  | бюджет муниципального образования | 1001.5 | 2694.6 | 269.0564
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО | 1.5 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета УР | 1000 | 2694.6 | 269.46
|  |  | субвенции из бюджета УР | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | 171.8 | 166.3 | 96.7986 | 0.97
|  |  | бюджет муниципального образования | 171.8 | 166.3 | 96.7986
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО | 70 | 87.9 | 125.5714
|  |  | субсидии из бюджета УР | 101.8 | 78.4 | 77.0138
|  |  | субвенции из бюджета УР | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | 15786.7 | 10874.3 | 68.8827 | 0.69
|  |  | бюджет муниципального образования | 15786.7 | 10874.3 | 68.8827
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО | 61 | 619.1 | 1014.918
|  |  | субсидии из бюджета УР | 15725.7 | 10255.2 | 65.213
|  |  | субвенции из бюджета УР | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники (наказы избирателей) | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники (коммерческий кредит) | 0 | 0 | 0
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | 210 | 1037 | 493.8095 | 1
|  |  | бюджет муниципального образования | 210 | 1037 | 493.8095
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО | 78 | 402.4 | 515.8974
|  |  | субсидии из бюджета УР | 0 | 634.6 | 0
|  |  | субвенции из бюджета УР | 132 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 5 | Развитие транспортной системы | Всего | 174245.1 | 205093.3 | 117.7039 | 1
|  |  | бюджет муниципального образования | 29953.1 | 128707.8 | 429.6978
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО | 17333 | 18280.8 | 105.4682
|  |  | субсидии из бюджета УР | 12620.1 | 110427 | 875.0089
|  |  | субвенции из бюджета УР | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета УР, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0
|  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета УР, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав МО | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники (ФБ) | 144292 | 76385.5 | 0

## прил.7
Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
По состоянию на 01.01.2021 г.
Наименование муниципальной программы |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства»
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации муниципального образования «Кезский район» | 2020-02-10 | 126 | Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Кезский район" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
2 | Постановление Администрации муниципального образования «Кезский район» | 2020-08-24 | 803 | О внесении изменений в муниципальную программму "Содержание и развитие муниципального хозяйства", утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Кезский район" от 10.02.2020 года № 126 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Кезский район" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"
2 | Постановление Администрации муниципального образования «Кезский район» | 2020-12-22 | 1178 | О внесении изменений в муниципальную программму "Содержание и развитие муниципального хозяйства", утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Кезский район" от 10.02.2020 года № 126 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Кезский район" "Содержание и развитие муниципального хозяйства"

## прил.8
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
По состоянию на 01.01.2021 г.
Наименование муниципальной программы |  |  | «Содержание и развитие муниципального хозяйства на 2015-2024 годы»
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп
07 |  | Содержание и развитие муниципального хозяйства | Первый зам.главы Админстрации муниципального образования "Кезский район" по строительству и муниципальному хозяйству | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 0.85065 | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 0.98913
07 | 1 | Территориальное развитие | Первый зам.главы Админстрации муниципального образования "Кезский район" по строительству и муниципальному хозяйству | Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики | 0.86 | 0.86 | 1 | 1 | 1
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Первый зам.главы Админстрации муниципального образования "Кезский район" по строительству и муниципальному хозяйству | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 0.77176 | 0.8 | 0.82 | 0.85 | 0.96471
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Первый зам.главы Админстрации муниципального образования "Кезский район" по строительству и муниципальному хозяйству | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 0.89 | 0.89 | 1 | 0.55 | 1
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Первый зам.главы Админстрации муниципального образования "Кезский район" по строительству и муниципальному хозяйству | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 0.71141 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.92391
07 | 5 | Развитие транспортной системы | Первый зам.главы Админстрации муниципального образования "Кезский район" по строительству и муниципальному хозяйству | Сектор ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства | 1.0471 | 1 | 0.89 | 0.85 | 1.0471