Gerb_udm

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕЗСКИЙ РАЙОН»**

**«КЕЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года №

пос. Кез

Об оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Кезский район»

за 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кезский район» утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 10 августа 2017 года   № 1030, **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1.Принять к сведению информацию об оценке эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Кезский район» за 2020 год (прилагается).

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ (подпрограмм):

2.1 своевременно вносить изменения в программные мероприятия, при необходимости корректировать показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы;   
 2.2 обеспечить соблюдение требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Кезский район» утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 10 августа 2017 года   № 1030.

3. В отношении программ (подпрограмм), имеющих удовлетворительный уровень эффективности реализации ответственным исполнителям:

3.1 усилить контроль за своевременным и полным (качественным) формированием информации о реализации муниципальных программ (подпрограмм) по итогам отчетных периодов;

3.2 обеспечить высокий уровень достижения целей муниципальных программ (достижение целевых индикаторов и показателей), а также высокого уровня эффективности реализации программ (достижение целевых индикаторов, показателей подпрограмм, выполнения планируемых мероприятий и освоение финансовых средств).

4. Заслушать на очередном заседании коллегии Администрации муниципального образования «Кезский район» кураторов (ответственных исполнителей) муниципальных программ (подпрограмм) с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации следующих подпрограмм:

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи»;

-«Социальная поддержка семьи и детей»;

-«Социальная поддержка старшего поколения»;

-«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»;

-«Благоустройство и охрана окружающей среды».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Кезский район» по развитию сельских территорий Иванову Людмилу Александровну.

Глава муниципального образования

«Кезский район» И.О. Богданов

Проект подготовил

Ведущий специалист отдела экономики, анализа,

прогноза и инвестиций Т.В. Урасинова

Разослать: сайт, Адм-я, отдел экономики, управление финансов, управление образованием, Дерендяевой Л.В., отдел семьи, Снигиревой С.В., отдел ГО и ЧС, отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства

СПРАВКА

о согласовании проекта постановления

Администрации муниципального образования «Кезский район»

Содержание проекта **Об оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории МО «Кезский район» за 2020 год**

Проект согласовали:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность руководителя | Фамилия и инициалы | Подпись,  дата | Примечание |

Начальник отдела экономики, анализа,

прогноза и инвестиций Администрации

МО «Кезский район» О.И. Ковязина

Руководитель Аппарата Администрации

МО «Кезский район» Н.В. Авдеенко

Начальник отдела правовой и кадровой

работы Администрации МО "Кезский район" А.С. Селиверстова

Приложение

к постановлению Администрации

МО «Кезский район»

от 26 февраля 2021 года №154

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории МО «Кезский район» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 28 мая 2015 года №707 «Об организации разработки муниципальных программ муниципального образования «Кезский район» (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Кезский район» от 9 октября 2019 года №974) в Кезском районе реализуется 12 муниципальных программ и 37 подпрограмм различной отраслевой направленности.

Муниципальные программы разработаны по всем направлениям деятельности, направлены на обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения района, решение задач экономического и социального развития, устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику и дальнейшее развитие предпринимательства.

Реализация муниципальных программ осуществлялась по следующим направлениям:

1. Повышение качества жизни населения (социальная сфера) (5 программ и 16 подпрограмм);
2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и укрепление общественной безопасности (1 программа и 3 подпрограммы);
3. Устойчивое развитие экономики района (1 программа и 5 подпрограмм);
4. Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и повышение энергетической эффективности (2 программы и 7 подпрограмм);
5. Повышение эффективности муниципального управления (1 программа и 4 подпрограммы).
6. Управление муниципальными финансами (1 программа – 2 подпрограммы);
7. Улучшение условий и охраны труда (1 программа).

Фактический объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2020 году составил **1 125 149,1 тыс.рублей,** что на 2% (или на 22553,6 тыс.руб.) больше, чем в 2019 году. Индекс достижения уточненного плана финансирования составил 94,9 % (таблица №1).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | 2019 год | Уточненный план на 2020 год | 2020 год | Темп роста, % | |
| (гр.4/гр.2\*100%) | (гр.4/гр.3\*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ИТОГО** | **1 102 595,5** | **1 185 813,3** | **1 125 149,1** | **102,0** | **94,9** |
| **1.Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание"** | **823656,6** | **639185,5** | **606817,9** | **73,7** | **94,9** |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 189215,5 | 102407,4 | 100818,9 | 53,3 | 98,4 |
| Подпрограмма "Развитие общего образования" | 525481,2 | 472353,2 | 442402,4 | 84,2 | 93,7 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" | 28277,7 | 27052,7 | 26985,3 | 95,4 | 99,8 |
| Подпрограмма "Реализация молодежной политики" | 1134,3 | 2138,5 | 2038,4 | 179,7 | 95,3 |
| Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" | 3279 | 6915,1 | 6424,2 | 195,9 | 92,9 |
| Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" | 76268,9 | 28318,6 | 28148,7 | 36,9 | 99,4 |
| **2.Муниципальная программа "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения"** | **1448,1** | **1687,5** | **1642,2** | **113,4** | **97,3** |
| Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 1448,1 | 924,7 | 924,7 | 63,9 | 100,0 |
| Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 0 | 762,8 | 717,5 | 0,0 | 94,1 |
| **3.Муниципальная программа "Развитие культуры"** | **60690,2** | **61431,4** | **61317,2** | **101,0** | **99,8** |
| Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" | 16463,9 | 15574,2 | 15542,2 | 94,4 | 99,8 |
| Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам" | 33400,7 | 34826,6 | 34817,2 | 104,2 | 100,0 |
| Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" | 8,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Развитие местного народного творчества" | 3328,5 | 3473,9 | 3414,8 | 102,6 | 98,3 |
| Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы" | 7489 | 7556,7 | 7543 | 100,7 | 99,8 |
| **4.Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"** | **16270,7** | **14908,6** | **13593,3** | **83,5** | **91,2** |
| Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей" | 14176,2 | 12660,2 | 11344,9 | 80,0 | 89,6 |
| Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения" | 1444,5 | 1736,1 | 1736,1 | 120,2 | 100,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий" | 650 | 512,3 | 512,3 | 78,8 | 100,0 |
| подпрограмма "Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| **5.Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития"** | **834,5** | **118337,6** | **111496,1** | **13360,8** | **94,2** |
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции" | 834,5 | 118336,6 | 111495,1 | 13360,7 | 94,2 |
| Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 100,0 |
| **6.Муниципальная программа "Безопасность"** | **2247,1** | **3851,6** | **3781,2** | **168,3** | **98,2** |
| Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | 2197,4 | 3730 | 3659,6 | 166,5 | 98,1 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 49,7 | 15 | 15 | 30,2 | 100,0 |
| подпрограмма "Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма" | 0 | 106,6 | 106,6 | 0 | 100,0 |
| **7.Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства"** | **110972,5** | **239345,1** | **219865,5** | **198,1** | **91,9** |
| Подпрограмма "Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | 638,8 | 2694,6 | 2694,6 | 421,8 | 100,0 |
| Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | 180,9 | 195,2 | 166,3 | 91,9 | 85,2 |
| Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | 8172 | 19829,6 | 10874,2 | 133,1 | 54,8 |
| Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды" | 7909,6 | 1125,1 | 1037,1 | 13,1 | 92,2 |
| Подпрограмма "Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)" | 94071,2 | 71194,2 | 60786,9 | 64,6 | 85,4 |
| **8.Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** | **2057,1** | **872,9** | **750,9** | **36,5** | **86,0** |
| **9.Муниципальная программа "Муниципальное управление"** | **76927,5** | **97152,9** | **96854,7** | **125,9** | **99,7** |
| подпрограмма "Организация муниципального управления" | 67973,7 | 87483,7 | 87212,4 | 128,3 | 99,7 |
| подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 4170,6 | 4988,5 | 4961,6 | 119,0 | 99,5 |
| подпрограмма "Архивное дело" | 2526,5 | 2437,5 | 2437,5 | 96,5 | 100,0 |
| подпрограмма "Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния" | 2256,7 | 2243,2 | 2243,2 | 99,4 | 100,0 |
| **10. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"** | **7481,2** | **8604,3** | **8594,2** | **114,9** | **99,9** |
| подпрограмма "Организация бюджетного процесса" | 7472,8 | 8594,3 | 8584,2 | 114,9 | 99,9 |
| подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами" | 8,4 | 10,0 | 10,0 | 119,0 | 100,0 |
| **11.Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО "Кезский район"** | **10** | **10,0** | **10,0** | **100,0** | **100,0** |
| **12. Улучшение условий и охраны труда на 2017 - 2020 годы** | **0** | **425,9** | **425,9** | **0,0** | **100,0** |

На финансирование программ и подпрограмм, способствующих повышению качества жизни населения (социальной сферы) в 2020 году выделено 683380,61 тыс.руб., что составляет 60,7% от общего объема средств по программам. Финансирование программ по:

-предупреждению чрезвычайных ситуаций и укреплению общественной безопасности составило 3781,2 тыс.руб., это 0,3% общего объема средств;

-устойчивому развитию экономики района – 111496,1 тыс.руб., или 9,9% ;

-муниципальному хозяйству и повышению энергетической эффективности – 220616,4 тыс.руб., или 19,6%;

- повышению эффективности муниципального управления - 96854,7 тыс.руб., или 8,6%;

- управлению муниципальными финансами - 8594,2 тыс.руб. или 0,8%;

- улучшение условий и охраны труда - 425,9 тыс.руб. или 0,04%.

Финансирование не предусмотрено на реализацию подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия», «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг», «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства», «Развитие потребительского рынка», «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», «Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма», «Содействие занятости населения». Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий данных подпрограмм учтены в составе расходов на содержание Администрации муниципального образования «Кезский район» (муниципальная программа «Муниципальное управление», подпрограмма «Организация муниципального управления»).

По результатам реализации муниципальных программ за 2020 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 10 августа 2017 года №1030 (с учетом изменений, утвержденных постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» от 13 июня 2019 года №539).

Муниципальные программы оцениваются на предмет их результативности и бюджетной эффективности.

Оценка эффективности программы (подпрограммы) определяется в зависимости от уровня достижения целевых показателей, исполнения запланированных мероприятий и степени запланированного объема расходов.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) всех программ за 2020 год составляет 93%, при общем уровне их финансирования 95%, что характеризует общий уровень реализации программ как высокий.

В зависимости от оценки уровня достижения целевых показателей 8 из 12 муниципальных программ и 25 из 37 подпрограмм имеют высокий уровень достижения целевых показателей (90% и более).

**Удовлетворительную степень** достижения целевых показателей имеют 8 подпрограмм (эффективность от 75% до 90%):

2.1 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» (88% - в связи с пандемией не достигнуты плановые показатели: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; привлечение к участию в районных соревнованиях; количество проведенных спортивно-массовых мероприятий; доля населения, сдавших нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Количество тренеров и тренеров-преподавателей работающих по специальности - плановый показатель не достигнут, так как молодые специалисты после окончания учебных заведений не вернулись работать в район).

3.2 «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам (88% - в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и ограничением деятельности ряд плановых показателей не достигнуты: количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры; количество коллективных форм методической работы (районных совещаний, творческих лабораторий, мастер-классов, консультаций, индивидуальной методической помощи); количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе; прирост охвата населения услугами автоклубов; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; увеличение посещаемости музейного учреждения; увеличение посещаемости музейного учреждения; увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году; количество экскурсий, мероприятий; число посещений музея; прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов).

4.4 «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг» (82% -

4.5 «Содействия занятости населения» - 80%, что обусловлено значительным снижением количества трудоустроенных несовершеннолетних граждан. Заключены 6 договоров и трудоустроены 33 школьника по спецпрограмме «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», что на 40% меньше предшествующего года (2019 год-55чел.). Трудоустроены подростки в Кезское РАЙПО, МБУ ДО " Кезский районный ЦДТ", МБУ "Молодежный центр "Надежда" по профессии фасовщик, аниматор (ведущий), подсобный рабочий. Средний период участия 0,75 месяца.

Причинами невыполнения плана является не желание возможных работодателей, привлекать средства на трудоустройство школьников; нести полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних во время реализации программы.

5.4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» (83% - невыполнение планового показателя произошло за счет малого количества созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов- на территории района в стадии реализации инвестиционные проект ТПК Восток-Ресурс. На сегодняшний день создано 5 рабочих мест и предоставлены в аренду 4 земельных участка. Предприятие ООО "Ель" планирует создать рабочие места в 2021 году).

7.1 «Территориальное развитие» (86% - плановые показатели не достигнуты по - общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год; объёму ввода жилья в эксплуатацию, кв. метров общей площади жилья; объему не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района);

7.2 «Содержание и развитие жилищного хозяйства» (80% - Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами; Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета (ОПУ) потребления электроэнергии, в общем количестве многоквартирных домов расположенных на территории Кезского района, которые должны быть оборудованными ОПУ приборы учета; Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета (ОПУ) потребления холодной воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Кезского района, которые должны быть оборудованы ОПУ приборы учета; Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные (общедомовые) приборы учета (ОПУ) потребления горячей воды, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории Кезского района, которые должны быть оборудованы ОПУ).

7.4 «Благоустройство и охрана окружающей среды» (77% - ввиду снижения доли протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети; отсутствием площадей земельных участков, очищенных от борщевика Сосновского).

**Неудовлетворительную степень** достижения целевых показателей имеют 3 подпрограммы:

1.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в МО «Кезский район» (51% - Согласно пункту 4 Распоряжения Главы Удмуртской Республики «О внесении изменений в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года №42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории Удмуртской Республики» от 30 июня 2020 года №139-РГ деятельность учреждений по организации отдыха и оздоровления детей была организована в осенний период на базе МБОУ «Кезская СОШ №1». Общий охват детей составил 54 человек).

4.1 «Социальная поддержка семьи и детей в муниципальном образовании «Кезский район» (64% - ввиду снижения количества усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых из госучереждений всех типов; показатель по количеству детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетный период на воспитание в семьи не выполнен в связи с отсутствием родителей восстановленных в родительских правах; отрицательный естественный прирост населения на 1000 чел. населения).

4.2 «Социальная поддержка старшего поколения» (73% в виду снижения количества граждан, охваченных социальными, оздоровительными, культурно – досуговыми мероприятиям, количества граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета района, количества граждан замещавших муниципальные должности, получающие ежемесячную доплату к пенсии).

6.1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности (48% - в связи с нарушением правил пожарной безопасности и возникновением ЧС плановые показатели недостигнуты: снижение количества погибших людей при пожарах; сокращение числа получивших травмы в результате пожаров; сокращение количества зарегистрированных чрезвычайных ситуаций).

В зависимости **от степени реализации мероприятий** 10 программ имеют высокий коэффициент эффективности (от 90% и более). Из 37 подпрограмм по степени реализации мероприятий высокий уровень реализации имеют 34 подпрограммы. 3 подпрограммы удовлетворительный «Реализация молодежной политики» (большую корректировку в реализации подпрограммы внесла пандемия, связанная с новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим занятость подростков в летний период началась в середине лета. Многие мероприятия для молодежи были проведены в онлайн-режиме. «Содержание и развитие жилищного хозяйства», «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Организация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского)

Анализ оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) показал недостаточно ответственный подход ответственных исполнителей и кураторов муниципальных программ к реализации муниципальных программ, к их мониторингу и корректировке. По итогам оценки эффективности за 2020 год 5 из 12 программ (или 42%) и 20 подпрограмм из 37 подпрограмм (или 54%) являются эффективными (уровень эффективности более 90%). 12 подпрограмм имеют удовлетворительную эффективность, 4 подпрограммы неудовлетворительную («Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и молодежи в МО «Кезский район» - 54%, «Социальная поддержка семьи и детей» - 64%, «Социальная поддержка старшего поколения» - 73%, «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» - 48%, «Благоустройство и охрана окружающей среды» - 71%).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень, приведенный в таблице №2.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), принимая во внимание недостижение значений отдельных целевых показателей за 2020 год с плановыми, которые напрямую влияют на оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления Кезского района, координаторам и ответственным исполнителям в 2021 году необходимо:

1. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, Удмуртской Республики и нормативно – правовых актов муниципального образования «Кезский район».

2. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в реализации программы, в случае необходимости оперативно проводить корректировку показателей эффективности и программных мероприятий в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

3. Проанализировать причины удовлетворительной и неудовлетворительной реализации муниципальных программ и отдельных подпрограмм за 2020 год и принять меры для повышения уровня их эффективности на 2021 год.

4. Своевременно проводить анализ муниципальных программ и предоставлять в отдел экономики, анализа, прогноза и инвестиций в сроки, определенные в постановлении Администрации муниципального образования «Кезский район» от 10.08.2017 года   № 1030.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица №2  **Рейтинг эффективности реализации муниципальных программ**  **муниципального образования «Кезский район» за 2020 год** | | | | | |
| **МП** | **ПП** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **Численное значение рейтинга эффективности** | **Уровень эффективности (>либо=0,9 -высокий; от 0,75 до 0,9 - удовл.; ниже 0,75 неудовл.)** | **Направленность программы** | **Место в рейтинге среди муниципальных программ и подпрограмм** |
| **1** |  | **Развитие образования и воспитание** | **0,86** | **удовлетворительный** | **социальная** | **5** |
| 1.1 | Развитие дошкольного образования: | 0,86 | удовлетворительный | социальная | 9 |
| 1.2 | Развитие общего образования | 0,90 | высокий | социальная | 6 |
| 1.3 | Дополнительное образование и воспитание детей | 0,96 | высокий | социальная | 3 |
| 1.4 | Реализация молодежной политики | 0,85 | удовлетворительный | социальная | 10 |
| 1.5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в МО "Кезский район" | 0,54 | неудовлетворительный | социальная | 18 |
| 1.6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 0,91 | высокий | социальная | 5 |
| **2** |  | **"Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" на 2015-2020 годы** | **0,92** | высокий | **социальная** | **4** |
| 2.1 | Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кезском районе на 2015-2020 годы | 0,88 | удовлетворительный | социальная | 8 |
| 2.2 | Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения, профилактика немедицинского потребления наркотиков и других психоактивных веществ | 0,97 | высокий | социальная | 2 |
| **3** |  | **Развитие культуры** | **0,86** | **удовлетворительный** | **социальная** | **5** |
| 3.1 | Организация библиотечного обслуживания населения | 1,0 | высокий | социальная | 1 |
| 3.2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | 0,82 | удовлетворительный | социальная | 12 |
| 3.3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | 1 | высокий | социальная | 1 |
| 3.4 | Развитие местного народного творчества | 0,93 | высокий | социальная | 4 |
| 3.5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | 1 | высокий | социальная | 1 |
| **4** |  | **Социальная поддержка населения** | **0,80** | **удовлетворительный** | **социальная** | **9** |
| 4.1 | Социальная поддержка семьи и детей | 0,64 | неудовлетворительный | социальная | 17 |
| 4.2 | Социальная поддержка старшего поколения | 0,73 | неудовлетворительный | социальная | 15 |
| 4.3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | 1 | высокий | ЖКК | 1 |
| 4.4 | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 0,82 | удовлетворительный | жилищная | 12 |
| 4.5 | Содействие занятости населения | 0,80 | удовлетворительный | социальная | 13 |
| 5 |  | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | **0,96** | **высокий** | **экономика** | **2** |
|  | 5.1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | 1 | высокий | экономика | 1 |
| 5.2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 0,90 | высокий | экономика | 6 |
| 5.3 | Развитие потребительского рынка | 0,96 | высокий | экономика | 3 |
| 5.4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | 0,83 | удовлетворительный | экономика | 11 |
| 5.5 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1 | высокий | экономика | 1 |
| **6** |  | **Безопасность в муниципальном образовании " Кезский район" на 2015-2020 годы** | **0,83** | удовлетворительный | **безопасность** | **7** |
| 6.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | 0,48 | неудовлетворительный | безопасность | 19 |
| 6.2 | Профилактика правонарушений | 1 | высокий | безопасность | 1 |
| 6.3 | Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике экстремизма | 1 | высокий | безопасность | 1 |
| **7** | 7 | **Содержание и развитие муниципального хозяйства** | **0,85** | удовлетворительный | **жкх** | **6** |
| 7.1 | Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) | 0,86 | удовлетворительный | жкх | 9 |
| 7.2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | 0,77 | удовлетворительный | жкх | 14 |
| 7.3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | 0,89 | удовлетворительный | жкх | 7 |
| 7.4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | 0,71 | неудовлетворительный | жкх | 16 |
| 7.5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | 1 | высокий | транспорт | 1 |
| **8** |  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | **0,81** | **удовлетворительный** | **энергосбережение** | **8** |
| **9** |  | **Муниципальное управление** | **0,95** | **высокий** | **управление** | **3** |
|  | 9.1 | Организация муниципального управления | 0,89 | удовлетворительный | управление | 7 |
| 9.2 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0,86 | удовлетворительный | управление | 9 |
| 9.3 | Архивное дело | 1 | высокий | управление | 1 |
| 9.4 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | 1 | высокий | управление | 1 |
| **10** |  | **Управление муниципальными финансами** | **1** | **высокий** | **финансы** | **1** |
| 10.1 | Организация бюджетного процесса | 1 | высокий | финансы | 1 |
| 10.2 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | 1 | высокий | финансы | 1 |
| **11** |  | **Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в МО "Кезский район** | **0,80** | **удовлетворительный** | **социальная** | **9** |
| **12** |  | **Улучшение условий и охраны труда на 2017-2020 годы** | **1** | **высокий** | **социальная** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------------------------------