**Отчет о реализации**

**муниципальной программы «Социальная поддержка населения»**

**за 2020 год**

**подпрограмма 1.4. «Социальная поддержка семьи и детей»**

**Целевые показатели (индикаторы)** определены подпрограммой «Социальная поддержка семьи и детей в МО «Кезский район» на 2015-2024 годы» утверждено 5 показателей, которые выполнены частично:

***Показатель № 1 «Количество зарегистрированных многодетных семей».*** Выполнение данного показателя на 111%. На 31 декабря 2020 года в районе проживает 565 многодетных семей, из них 418 многодетных малообеспеченных, в качестве многодетных семей поставлено на учет за 2020 год 80 семей. Все 565 семей пользуются хотя бы одной из мер социальной поддержки для многодетных семей.

***Показатель № 2 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.*** Выполнение данного показателя равно 132%.

***Показатель № 3 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи».*** Выполнение данного показателя равно 83% в связи с тем, что в течение 2020 года выявлено 5 детей, оставшихся без попечения родителей. 3 детей устроены в замещающие семьи. 2 направлены в госучреждение, в связи с отказом родственников принять их на воспитание в семью.

***Показатель № 4 «Количество усыновленных (удочеренных) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых из госучреждений всех типов».*** В связи с несоответствием возраста детей требованиям кандидатов желающих усыновить, в связи с запретными мероприятиями в период COVID-19. Выполнение данного показателя 0%

***Показатель № 5 «Количество родителей восстановленных в родительских правах».*** Выполнение данного показателя равно 0 %, в связи с тем, что родителей, лишенных родительских прав, желающих восстановиться в родительских правах, нет, в связи с тем, что считают, что их дети получат бесплатные жилые помещения.

**Наиболее значимые показатели за 2020 год** :

- За 2020 год зарегистрировано 565 многодетных семей, что ведет к перевыполнению поставленного плана на 2020 года на 111 %; Количество многодетных семей растет, а также увеличивается количество членов семей в многодетных семьях за счет рождения новых детишек.

**Причины нереализованных в основной мере мероприятий муниципальной программы:**  в связи с ситуацией, связанной с COVID-19, показатели частично выполнены

**подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения»**

***Показатель № 1 «Количество проводимых культурно-массовых мероприятий социальной направленности в год».***  Данный показатель выполнен на 100%.

***Показатель № 2 «Количество граждан, охваченных социальными, оздоровительными культурно-досуговыми мероприятиями».***  Данные показатели выполнены на 100%

***Показатель № 3 «Количество граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета района».***  Данные показатели не выполнены 0%. В течение 2020 года денежное вознаграждение гражданам выплачено не было, в связи с переводом их на другие источники финансирования

***Показатель №4 «Количество граждан, замещавших муниципальные должности, получающие ежемесячную доплату к пенсии».*** Данные показатели выполнены на 100%

**Наиболее значимые показатели за 2020 год** : показатели № 1 и 2

**Причины нереализованных в основной мере мероприятий муниципальной программы:** Мероприятия проводились по плану. Данные показатели выполнены на 100%

**Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование улучшения жилищных условий»**

**Целевые показатели (индикаторы)** определены подпрограммой «Содействие занятости населения МО «Кезский район» на 2015-2024 годы» утверждено 3 показателя, которые выполнены частично:

***Показатель № 1 «Обеспечение жильем граждан, в т.ч. молодых специалистов и молодых семей в Кезском районе».***

Улучшили жилищные условия в течение 2020 года 5 специалистов, работающих в сельскохозяйственной сфере, получившие безвозмездные субсидии на строительство жилья, 7 малоимущим гражданам, нуждающимся в жилом помещении, предоставлены жилые помещения по договорам социального найма. Выполнение данного показателя 1200 %.

***Показатель № 2 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».***  Выполнение данного показателя равно 0 % в связи с тем, что данный показатель зависит от поступления финансовых средств из федерального бюджета.

***Показатель № 3 «Обеспечение жильем многодетных семей».*** Выполнение данного показателя 100%.

**Наиболее значимые показатели за 2020 год** :

***Показатель № 3 «Обеспечение жильем многодетных семей»*** - 1 многодетная семья получила безвозмездную субсидию на приобретение жилого помещения за счёт средств бюджета УР.

**Подпрограмма «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»**

***Показатель №1*** *«****Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате за коммунальные услуги*».**

233 семьи получили субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

***Показатель №2 «Количество получателей компенсаций многодетными семьями произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% от общего числа заявителей, имеющих на это право, обратившихся в уполномоченный орган за его реализацией и не имеющих задолженности по оплате за коммунальные услуги*».** За 2020 года 249 многодетных семей из 565 воспользовались компенсацией произведенных расходов на оплату коммунальных услуг.

**4.5 «Содействие занятости населения МО «Кезский район» на 2015-2024 годы»**

**Целевые показатели (индикаторы)** определены подпрограммой «Содействие занятости населения МО «Кезский район» на 2015-2024 годы» утверждено 2 показателя. Показатели не выполнены.

*Показатель 1* «Количество участников общественных работ» - За отчетный период для организации и проведения общественных работ заключены 40 договоров с работодателями Кезского района.

Трудоустроен51 гражданин, из них 49 безработных граждан, что на 10,9% больше предшествующего года (2019г-46 чел.). Завершили участие 51 человек. Средняя продолжительность участия в общественных работах составила 1,24 месяца. Договора заключены по таким видам работ как: уборка производственных и служебных помещений, выполнение подсобных неквалифицированных работ, погрузочно-разгрузочные работы, работа, связанная с содержанием скота и др.

*Показатель 2* «Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан» - Заключены 6 договоров и трудоустроены 33 школьника по спецпрограмме «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», что на 40% меньше предшествующего года (2019 год -55 чел.). Трудоустроены подростки в Кезское РАЙПО, МБУ ДО " Кезский ЦДТ", МБУ МЦ "Надежда" по профессии фасовщик, аниматор (ведущий), подсобный рабочий. Средний период участия 0,75 месяца. За 2020 года нужно было трудоустроить 140 несовершеннолетних граждан.

**Исполнение плана мероприятий по реализации**

**муниципальной программы за 2020 год**

**Подпрограмма "Содействие занятости населения МО "Кезский район" на 2015-2024 годы":**

*Организация общественных работ -* За отчетный период для организации и проведения общественных работ заключены 40 договоров с работодателями Кезского района.

Трудоустроен51 гражданин, из них 49 безработных граждан, что на 10,9% больше предшествующего года (2019г-46 чел.). Завершили участие 51 человек. Средняя продолжительность участия в общественных работах составила 1,24 месяца. Договора заключены по таким видам работ как: уборка производственных и служебных помещений, выполнение подсобных неквалифицированных работ, погрузочно-разгрузочные работы, работа, связанная с содержанием скота и др.

Активными участниками в организации и проведении общественных работ стали такие предприятия как: ООО «Андана», ООО «Профэнергосервис», Кезское РАЙПО, МБДОУ д/с «Ладушки», МБДОУ д/с «Улыбка», Кезское ПО№4, МБУ "Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений МО "Кезский район", ЦЗН Кезского района, ПК «Кезская МСО», СПК «Искра», ООО «Фабрика Мебели» и др. Контрольный показатель перевыполнен на 76% (план 29 чел.).

*Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения, районной комиссии по квотированию рабочих мест для инвалидов -* В течение года совместно с Центром занятости населения Кезского района проведено 1 заседания координационного комитета содействия занятости населения и 1 районных комиссии по квотированию рабочих мест для инвалидов.

*Трудоустройство несовершеннолетних граждан на территории МО "Кезский район". Организация временной занятости несовершеннолетних граждан по следующим направлениям: ремонт и благоустройство детских площадок, благоустройство и озеленение общественных мест, организация работы сводных отрядов и другие –* показатель не выполнен (Проблема трудоустройства несовершеннолетних. Причинами не выполнения плана является не желание возможных работодателей, привлекать средства на трудоустройство школьников; нести полную ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних во время реализации программы.).Заключены 6 договоров и трудоустроены 33 школьника по спецпрограмме «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», что на 40% меньше предшествующего года (2019 год-55чел.). Трудоустроены подростки в Кезское райпо, МБУ ДО " Кезский районный ЦДТ", МБУ "Молодежный центр "Надежда" по профессии фасовщик, аниматор (ведущий), подсобный рабочий. Средний период участия 0,75 месяца.

*Проведение информационно-массовой работы, оказание консультационной помощи гражданам, состоящим на учете в службе занятости Кезского района о видах и объемах организуемых общественных работ, порядке проведения, режиме работы и оплате труда -* За 2020 год в центре занятости населения Кезского района было зарегистрировано 1246 обращения граждан за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения, что на 36 % меньше обращений за этот же период 2019 года.

На учет в качестве ищущих работу поставлены 957 человека, что на 15 % больше уровня соответствующего периода прошлого года.