Аналитическая записка

к итогам 2020 года реализации подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» муниципальной программы муниципального образования «Кезский район» «Развитие культуры на 2015 -2020гг. »

Подпрограмму «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» в части доступа к музейным фондам реализует муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кезский районный краеведческий музей имени О.А. Поскребышева», состоящее из двух музейных учреждений – Кезского районного краеведческого музея имени О.А. Поскребышева» (головной музей) и Кулигинского краеведческого музея «Истоки» (филиал).

Подпрограммой предусмотрено реализация следующих целевых показателей:

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

- увеличение посещаемости музейного учреждения

- увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационной сети «Интернет»

- увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства

- увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики

- увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году

- количество экскурсий, мероприятий.

**Показатель № 6** Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

В 2020 году было запланировано 64%, фактически выполнено – 59,3%. Представление зрителю музейных предметов до этого года проводится в трех формах: представление в постоянной экспозиции, временных экспозициях (стационарных, выездных, передвижных выставках), демонстрации на мероприятиях. В этом году в связи с пандемией коронавируса и ограничением деятельности проведена работа в онлайн-формате в виде публикации сведений о фондах, экспозиций на странице в социальных сетях.

**Показатель № 7** Увеличение доли посещаемости музейного учреждения

Общее число посетителей музейных учреждений МО «Кезский район» составило 5471 человек. Плановый показатель – 0,38, фактический – 0,28. Плановый показатель очень высокий для имеющегося штата с учетом отраслевых норм труда. Также сокращение произошло и в связи с длительным этапом введенных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

**Показатель № 8** Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационной сети «Интернет»

Показатель реализуется при поддержке республиканской программы. В 2017 году финансированием республиканской программы прекращено, поэтому показатель не выполнен. В настоящее время создана группа «Кезский районный музей имени О.А. Поскребышева» в социальной сети «В контакте». Число просмотров составило более 280 тыс. человек.

**Показатель № 9** Увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства

Запланированный объем передвижного фонда составляет 277 ед., фактически он составил 303 ед. в отчетном году работала новая передвижная выставка фоторабот В.Т. Максимова «Вдали от больших городов» по жизни и творчеству Олега Поскребышева.

**Показатель № 10** Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики

Показатель реализуется при поддержке республиканской программы. В 2017 году финансированием республиканской программы прекращено, поэтому показатель не выполнен.

**Показатель № 11** Увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году

В 2020 году было запланировано увеличение количества выставочных проектов на 20% по отношению к 2012 году (18 выставок); фактически организовано 18 выставок.

**Показатель № 12** Количество экскурсий, мероприятий.

Плановый показатель 2020 года - 316 ед.; фактически проведено 155 экскурсий и 14 мероприятия. Снижение показателя связано с текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В ходе реализация подпрограммы проведены следующие мероприятия.

**Основное мероприятие « Организация доступа к музейным фондам».** Было запланировано ежегодное привлечение в музей не менее 7000 посетителей. В отчетном периоде общее количество посетителей музейных учреждений района составило 5471 человека, включая внестационарное обслуживание.

**Мероприятие «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций».** Была запланирована организация 5 передвижных выставок до 2020 года. В отчетном периоде работали 3 передвижные выставки («Афганские уроки мужества», «Вдали от больших городов», «Забвенью не подлежит). Они демонстрировалась в муниципальных образованиях Кезского района. Выставка «Кулига: в краю непуганых староверов» в отчетном году не экспонировалась. В разработке находится выставка «Камжо Арт». Фактически создано 18 выставок, в том числе и виртуальные, представленные в социальных сетях.

**Мероприятие «Экскурсионное обслуживание».** Было запланировано проведение 316 экскурсий. Фактически проведено 155 групповых и индивидуальных экскурсий.

**Мероприятие «Выполнение муниципальной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций».** Основной фонд должен составить не менее 2500 предметов, фактически он составляет 3032 единицы хранения. В июне 2017 года после выявления биологической зараженности помещения фондохранилища, экспонаты были переведены в экспозиционно-выставочный зал, где частично находятся в настоящее время. В связи с этим не функционирует этнографическая часть постоянной экспозиции. После установки кондиционера, для проведения ремонта часть экспозиционно-выставочного зала была разгружена и фонды «Документы», «Фотографии и негативы», «Оружие», коллекция текстиля фонда «Предметы прикладного искусства, быта и этнографии» были перемещены в фондохранилище. Микроклимат не соответствует требованиям. В помещении высокая температура.

**Мероприятие «Хранение и систематизация музейных коллекций и музейных предметов».**  На 01.01. 2021 года основной фонд составляет 3032 единицы хранения.

**Мероприятие «Выявление и собирание предметов музейного значения, постановка на государственный учёт, регистрация в главной инвентарной книге».** Комплектование фондов осуществляется за счет дарения физическими лицами на безвозмездной основе. Проведена 1 экспертная фондово-закупочная комиссия. На постоянное хранение принято 140 предметов по теме «Участники Великой Отечественной войны».

**Мероприятие «Оцифровка музейных предметов».** Проведена фотофиксация 140 музейных предметов. В музейных учреждениях осуществляется оцифровка в первую очередь плоскостных (письменных документальных) источников, т.к. эти музейные экспонаты более подвержены физическому старению (выгоранию, выцветанию, разрушению бумажной основы, истиранию, обветшанию). В учреждении отсутствуют цифровые фотоаппараты для фотофиксации вещевых и изобразительных источников, сканер для оцифровки крупных и прошитых документальных источников.

**Мероприятие «Проведение переучёта музейного собрания».** Согласно п.124 Инструкции по учет и хранению музейных ценностей (утверждено Приказом МК РФ от 17 июля 1985 года №290) сверка фондов более 3000 ед. хранения осуществляется в течение 2-х лет. В отчетный период проведена частично сверка фондов "Документы", "Фотографии и негативы". В связи с ограничением деятельности и переводом сотрудников на удаленную работу из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятие в полной мере не отработано.

**Мероприятие «Инвентаризации музейных предметов».**  Инвентаризация музейных предметов не проводилась.

**Мероприятие «Формирование передвижного фонда».** Передвижной фонд составляет 303 ед.

**Мероприятие «Организация мероприятий по проведению консервации, реставрации музейных предметов».** Мероприятие является обязательным для музейной деятельности, но регламентируется жесткими требованиями. Необходима реставрация ценных музейных экспонатов: эскиза Кривоногова П.А. «Защитники Брестской крепости», Книги почета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1940г, икон. Мероприятие не проводилось, т.к. консервацию, реставрацию музейных предметов должны проводить узкоквалифицированные, имеющие соответствующую лицензию специалисты, состоящие в штате Национального музея УР и работающие с муниципальными музеями на платной договорной основе. Финансирование в бюджет не заложено.

**Мероприятие «Получение разрешения на хранение музейных предметов с драгоценными металлами».** Не проводилось. В фонде имеются экспонаты из драгоценных металлов, на хранение которых необходимо получить разрешение Пробирной палаты (г. Екатеринбург). Реализацию мероприятия необходимо провести поэтапно. Начальный этап: организация соответствующего места хранения согласно федеральному законодательству с оборудованием охранной сигнализации. Финансирование на мероприятие не заложено.

**Мероприятие «Создание электронных информационных ресурсов».** Обрабатывается имеющийся материал по ветеранам и погибшим в Великой Отечественной войне, оцифрована "Книга памяти.т 5.", начата работа с информационным ресурсом "Кезский район. Репрессированные"; в рамках федерального проекта «Место памяти.РФ.» зарегистрированы на сайте проекта все памятника Великой Отечественной войны, расположенные на территории Кезского района, памятник, посвященные событиям Гражданской войны, локальным боевым действиям.

**Мероприятие «Занесение музейных предметов основного фонда в Государственный каталог Российской Федерации».** В Госкаталог занесено 1164 музейных предмета.

**Мероприятие « Разработка комплекса мер по расширению практики обмена выставками между музеями Удмуртской Республики».** В течение предыдущих 4-х лет в МО «Кезский район» уже привозились выставки музеев из других районов УР. В связи с ограничением из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятие в полной мере не отработано.

**Мероприятие «Разработка комплекса мер по работе МБУК «Кезский РКМ» в вечернее и ночное время».** Была организована работа в соц сети ВК, в связи с чем доступ к музейным услугам был круглосуточный.

**Мероприятие «Приобретение фондового и экспозиционно-выставочного оборудования».**  В рамках проекта «Шулдыр шулан дыр» для музея изготовлены 3 горизонтальные витрины.

**Мероприятие «Создание официального сайта МБУК «Кезский РКМ"**

Мероприятие было запланировано к реализации в 2017 году в рамках региональной программы, но финансирование республиканской программы прекращено. Мероприятие не реализовано.

**Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности».**

Не реализуется ввиду отсутствия финансирования.

**Мероприятие «Установка и техническое обслуживание охранной сигнализации в головном музее и в филиале музея».** Не реализуется ввиду отсутствия финансирования.

**Мероприятие «Установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения охранной сигнализации в головном музее и в филиале музея».** Не реализуется ввиду отсутствия финансирования.

**Основное мероприятие « Организация мероприятий в сфере культуры».** Организовано и проведено 14 культурно - массовых мероприятия на базе учреждения. Головной музей принимает активное участие в акциях, организованных другими учреждениями Кезского района.

**Мероприятие «Проведение районных, республиканских, межрегиональных праздников, фестивалей, торжеств по поводу юбилейных дат на базе музейных учреждений района».** Проведено 14 мероприятий**.**

**Мероприятие «Проведение Поскребышевских чтений».**  Мероприятие проводилось в онлайн-формате в связи с коронавирусной инфекцией и ограничением в части проведения массовых мероприятий.

**Мероприятие «Проведение Верещагинских чтений».**  Мероприятие проводилось в онлайн-формате в связи с коронавирусной инфекцией и ограничением в части проведения массовых мероприятий.

**Мероприятие « Участие во Всероссийских культурно-образовательных акциях Ночь в музее, Ночь искусств, День в музее для российских кадет».**  Мероприятие реализовано в онайн и оффлайн фрматах.

**Основное мероприятие «Улучшение материально-технической базы».** Мероприятия реализуются за счет заработанных средств.

**Мероприятие «Оснащений учреждений культуры оргтехникой, видео - и другой технической аппаратурой с коммутацией».** Приобретен персональный компьютер в филиал Кулигинский краеведческий музей «Истоки»

**Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры».**

**Мероприятие «Организация фондохранилища для музея».** Мероприятие не проводилось, так как в помещение фондохранилища был переведен персонал в связи с ремонтом в основном помещении. Заработанные средства были полностью использованы для проведения ремонта в головном музее и филиале. В связи с этим данное мероприятие не выполнено.

**Мероприятие** «**Текущий и капитальный ремонт объектов учреждений культуры»**. Проведена подготовка и покраска стен, потолка в помещении площадью 43 кв.м., укладка линолеума на площади в 19 кв.м. Финансирование косметического ремонта осуществляется за счет средств от предпринимательской деятельности. В рамках нацпроекта проведен ремонт помещения филиала в селе Кулига, дополнительно на собственные средства выполнены работы по модернизации освещения.

Директор Н.В. Селиверстова

Аналитическая записка

к итогам 2020 года реализации подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия. Восстановление воинских захоронений» муниципальной программы муниципального образования «Кезский район» «Развитие культуры на 2015 -2020гг.»

Подпрограммой предусмотрено реализация следующих целевых показателей:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

**Показатель № 1** Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Плановый показатель на 2020 год – 100%; фактический составил -100%. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в полномочии местного самоуправления. Из 8 имеющихся в МО "Кезский район" ОКН 2 ОКН - археологические объекты (федеральная собственность), 5 занесены в реестр муниципальной собственности. Проведение работ по консервации и реставрации ОКН должна осуществлять специализированная организация после получения разрешения надзорного органа в области государственной охраны ОКН.

В ходе реализация подпрограммы проведены следующие мероприятия:

**Основное мероприятие «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»**

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в полномочии местного самоуправления.

**Мероприятие «Выявление, учет, изучение объектов культурного наследия»**

В Кезском районе 8 объектов культурного наследия. На 5 ОКН имеются кадастровые паспорта и получено право собственности, на 1 ОКН имеются проекты зон охраны, определен предмет охраны.

**Мероприятие «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»**

В период с 03 мая по 31 мая 2018 года Агентством по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики при проведении плановой выездной проверки за соблюдением Администрацией муниципального образования «Кезское» обязательных требований по содержанию и использованию объектов культурного значения, находящихся в собственности муниципального образования «Кезское», требований к сохранению объектов культурного наследия регионального значения «Памятник Герою Советского Союза И.Д. Юдину. 1969 г.» и «Обелиск на братской могиле героев гражданской войны. 1965г.» выявлены факты нарушения обязательных требований Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: расходы на содержание ОКН «Памятник Герою Советского Союза И.Д. Юдину. 1969 г.» и поддержание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии осуществляется в недостаточном количестве, что не соответствует подпункту 1 пункта 1 ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и приводит к ухудшению технического состояния ОКН. Предписано организовать проведение работ по сохранению ОКН, связанных с ремонтом, проводимым в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей составляющих предмет охраны в срок до 20.12.2020 г. В отчетный период МО «Кезское» проведено техническое обследование 2 ОКН, разработана проектно-сметная документация на проведение ремонта, в октябре заключен контракт на проведение ремонтных работ по предписанию.

**Мероприятие «Популяризация объектов культурного наследия»**

В соцсети ВК было организован цикл сообщений «Памятные места», проведен районный конкурс видеороликов "Солдат моей семьи»", организована онлайн – акция «Цветы Победы» по символическому возложению букетов цветов к памятникам Кезского района.

**Основное мероприятие «Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений»**

В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» разработана проектно-сметная документация на следующие воинские захоронения: захоронение Гущина Тимофея Анисимовича (МО «Чепецкое») и Братское кладбище умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны (МО «Кезское»). В рамках программы будет осуществлен ремонт и благоустройство воинских захоронений и установлены мемориальные знаки. Необходимый размер субсидии на проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений составляет 271076 (двести семьдесят одна тысяча семьдесят шесть ) рублей 00 копеек; уровень софинансирования – 1%, что составляет 2739 рублей 00 копеек. Необходимый размер субсидии на проведение мероприятий по установке мемориальных знаков (табличек) на воинских захоронениях составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, уровень софинансирования – 1%, что составляет 304 рубля 00 копеек. Проведен ремонт Братского кладбища умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны за счет регионального бюджета. В связи с желанием МО «Кезское» участвовать в ФЦП «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» и в целях дальнейшего благоустройства необходимо разработать проектно-сметную документацию на предполагаемую сумму ремонта более 700 тыс. р. на 2024 год перенесено финансирование ремонта захоронения красноармейца Гущина Т.А и захоронения Героя Советского Союза Ардашева Л.А.

**Мероприятие «Проведение восстановительных работ»**

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является сохранение и восстановление воинских захоронений на территории муниципального образования «Кезский район».

На территории Кезского района расположены 5 воинских захоронений:

- Братское кладбище умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны (п. Кез)

- захоронение Ардашева Леонида Арсентьевича (с. Александрово),

- захоронение Гущина Тимофея Анисимовича (п. Чепца, гражданское кладбище),

- захоронение Пантелеева Якова Елизаровича (д. Тортым, гражданское кладбище),

- захоронение Савина Петра Платоновича (с. Юски, гражданское кладбище).

Из них паспортизировано три захоронения. В 2019 году выявлено захоронение Савина Петра Платоновича, уроженца Ленинграда, умершего от ран в госпитале п. Кез в 1943 г. Данный объект паспортизированс целью внесения объекта в различные программы по ремонту и благоустройству.

Финансирование мероприятия предусмотрено в рамках федеральной целевой программы. В отчетный период финансовые средства не поступили.

**Мероприятие «Установка мемориальных знаков»**

Финансирование мероприятия предусмотрено в рамках федеральной целевой программы.

В отчетный период финансовые средства не поступили.

Составитель Н.В. Селиверстова