**Аналитическая записка**

**о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление»**

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015 – 2020 годы в новой редакции утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Кезский район» 19 января 2017 года № 92.

Основной целью программы является совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности, повышение уровня и качества жизни населения и обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район».

Основными задачами программы являются:

обеспечение выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий;

обеспечение осуществления управленческих функций органов местного самоуправления района;

обеспечение открытости, оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий, развития межведомственного взаимодействия;

обеспечение полной инвентаризация объектов муниципальной собственности, максимальное вовлечение объектов муниципальной собственности (зданий, строений, сооружений, движимого имущества, земельных участков) в хозяйственный оборот, в том числе предоставление в аренду, безвозмездное пользование;

обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципального образования «Кезский район»;

обеспечение сохранности, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Кезский район».

Целевые показатели (индикаторы) определены подпрограммами «Муниципальное управление», «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами», «Архивное дело», «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния».

В подпрограмме **«Муниципальное управление»** утверждено 23 показателя, выполнено в полном объеме 16 показателей, выполнено частично – 6, не выполнено-1:

*Показатель 1* *«Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования»*

Показатель выполнен.

*Показатель 2* *«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления».*

Данный показатель выполнен частично. Отклонение факта на конец отчетного периода от плана составляет 4.8%.

Основные проблемы озвученные в ходе проведения опроса населения:

- неудовлетворительное состояние дорог в п.Кез и Кезском районе;

-отсутствие работ по газификации;

- проведение непопулярной среди населения пенсионной реформы;

- высокие тарифы на ТКО.

*Показатель 3 «Количество нормативных правовых актов, соответствующих действующему законодательству».*

Показатель выполнен.

*Показатель 4 «Доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих».*

Показатель выполнен.

*Показатель 5 «Доля муниципальных служащих успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации».*

Данный показатель выполнен.

*Показатель 6 «Доля муниципальных служащих, имеющих индивидуальные планы профессионального развития».*

Показатель исключен

*Показатель 7 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, из числа вакансий на высшие, главные, ведущие группы должностей».*

Показатель не выполнен.

Размещены объявления о вакантных должностях и направлена информация в центр занятости. Отклика на вакансии не поступало.

*Показатель 8 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования».*

Данный показатель выполнен.

по итогам 2020 года расходы на содержание составили 57691,7 тыс.руб. (это з/п без ЗАГС и ВУС)

*Показатель 9 «Количество действующих в Администрации МО «Кезский район», участвующих в процессе предоставления услуг, пунктов создания (замены) и выдачи ключей простой электронной подписи для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».*

Показатель выполнен.

«Количество действующих в структурных подразделениях Администрации МО в УР, являющихся отдельными юридическими лицами и участвующие в процессе предоставления государственных и муниципальных, пунктов создания (замены) и выдачи ключей простой электронной подписи для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Показатель выполнен.

«Количество действующих в подведомственных Администрации МО в УР учреждений, участвующих в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг, пунктов создания (замены) и выдачи ключей простой электронной подписи для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Показатель выполнен.

«Количество действующих в Администрациях сельских поселений, участвующих в процессе предоставления услуг, пунктов создания (замены) и выдачи ключей простой электронной подписи для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

*Показатель 10* «Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, включенных перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года №797».

Показатель выполнен.

*Показатель 11 «Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органом местного самоуправления МО  
 «Кезский район», от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг»*

Показатель выполнен.

*Показатель 12 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»*

Показатель исполнен. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район», о возможности получения услуг через МАУ «МФЦ в Кезском районе», в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем размещения информации в районной газете «Звезда», на сайте Кезского района.

*Показатель 13 «Доля граждан муниципального образования в Удмуртской Республике, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", от общего количества граждан в муниципальном образовании в Удмуртской Республике».*

Показатель выполнен.

Несмотря на активную пропаганду эказания услуг в электронном виде и рост числа зарегистрированных плановый показатель достичь не удалось. Количество зарегистрированных в ФГИС "ЕСИА" на 01.01.2021 года составила 10446 чел. (2019 год - 7944 человек), это на 3217 человек больше чем на 01.01.2020 года.

*Показатель 14 «Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг»*

По итогам отчетного периода показатель не исполнен, по причине низкой активности населения по получению услуг в электронном виде, несмотря на активную пропаганду оказания услуг в электронном виде

*Показатель 15 «Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления для получения одной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности».*

Показатель выполнен.

*Показатель 16 «Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления или в МАУ «МФЦ в Кезском районе» для получения государственных и муниципальных услуг»*

Показатель выполнен.

*Показатель 17 «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам в режиме «одного окна» в МАУ «МФЦ в Кезском районе», от общего количества государственных и муниципальных услуг, обязательных к предоставлению в МФЦ»*

Показатель выполнен.

*Показатель 18 «Доля своевременно рассмотренных обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока)».*

Показатель выполнен.

*Показатель 19 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции на территории муниципального образования «Кезский район».*

Показатель выполнен.

*Показатель 20 «Количество проведенных антикоррупционных мониторингов на территории МО «Кезский район».*

Показатель выполнен.

В течение 2020 года проведены 3 квартальных мониторинга и 1 годовой.

*Показатель 21 «Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности органов муниципального образования «Кезский район» по противодействию коррупции».*

Показатель выполнен на 67%.

Большая часть информации размещается на официальном сайте муниципального образования "Кезский район" в сети "Интернет".

*Показатель 22 «Число молодых специалистов, работающих после окончания учебных заведений на селе более 3 лет».*

Показатель выполнен. Показатель рассчитан из количества молодых специалистов, работающих после окончания учебных заведений на селе более 3 лет в сфере образования, культуры, здравоохранения и органов местного самоуправления.

В подпрограмме **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** утверждено 7 показателей, выполнено 5 показателей:

*Показатель 1 «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)».*

Показатель выполнен

*Показатель 2 «Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района».*

Показатель выполнен

*Показатель 3 «Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального района».*

Показатель выполнен

*Показатель 4 «Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей, за земельные участки, расположенные на территории муниципального образования «Кезский район», процентов к уровню базового периода (2009 года)».*

Показатель выполнен на 86%

*Показатель 5 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».*

Показатель выполнен

*Показатель 6 «Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в процентах».*

Показатель выполнен не в полном объеме (на 74%) в связи с отсутствием земельных участков соответствующих установленным требованиям.

*Показатель 7 «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в процентах».*

Показатель не выполнен, в связи с отсутствием заявлений в электронном виде.

В подпрограмме **«Архивное дело»** утверждено 5 показателей, выполнено в полном объеме 4 показателя:

*Показатель 1 «Представление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела»*

Показатель выполнен

*Показатель 2 «Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Кезский район.*

Показатель выполнен.

*Показатель 3 «Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы»*

Показатель выполнен

*Показатель 4 «Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источникам комплектования архивного отдела Администрации МО «Кезский район»*

Показатель выполнен

*Показатель 5 «Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Кезский район»*

В связи с тем, что выделено финансирование на выполнение работ по оцифровке архивных документов, показатель выполнен на 150%.

В подпрограмме **«Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния»** утвержден 1 показатель.

*Показатель 1 «Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»*

Показатель исключен.

*Показатель 2 «Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год)»*

Показатель исключен.

*Показатель 3 «Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде с Единого портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг и/или Регионального портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики к общему количеству поступивших заявлений»*

Показатель исключен.

*Показатель 4 «Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид за период с 1 января 1926 по 31 марта 2015»*

Показатель введен с 2019 года. Выполнен

**Исполнение плана мероприятий**

**по реализации муниципальной программы «Муниципальное управление»**

**Подпрограмма «Муниципальное управление»**

***Основное мероприятие: Реализация установленных полномочий (функций) Администрацией муниципального образования***

*Осуществление организационных, правовых и технических мероприятий, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления*.

Всего на данное мероприятие израсходовано 21895,7 тыс. руб.

*Создание условий для материально-технического, транспортного, информационно-коммуникационного и кадрового обеспечения выполнения органами местного самоуправления района своих полномочий*

На всех рабочих местах созданы условия для обеспечения выполнения органами местного самоуправления района своих полномочий

*Создание условий для обеспечения эксплуатации зданий в соответствии с действующими нормами и правилами*

Созданы условия для обеспечения эксплуатации зданий в соответствии с действующими нормами и правилами.

*Уплата налогов на имущество*

Расходов не было.

*Разработка и утверждение планов социально-экономического развития муниципального образования*

Подведены итоги реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического на 2015-2024 годы за 2020 год и план на 2021 год.

*Организация контроля за реализацией планов и программ социально-экономического развития муниципального образования*

В отчетном периоде проведен анализ работы предприятий и организаций района, который отражался в информациях о социально-экономическом положении Кезского района.

Осуществляется планирование и мониторинг социально-экономического развития района и контроль Плана мероприятий по реализации Стратегии социально — экономического развития муниципального образования «Кезский район» на 2015 — 2025 годы

*Организация независимой общественной экспертизы проектов планов и программ социально-экономического развития муниципального образования*

В связи с тем, что не разрабатывались планы и программы социально-экономического развития муниципального образования независимая общественная экспертиза в отчетном периоде не проводилась.

*Организационное, методическое, юридическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере закупок*

По итогам отчетного периода в сфере закупок семинаров, учеб не организовано.

*Формирование, утверждение и размещение планов-графиков в единой информационной системе*

Утверждаются в течение 10 рабочих дней после принятия бюджета и размещаются после утверждения плана-графика на текущий год в ЕИС. В течение года изменения внесенные в план-график публикуются на сайте после их утверждения.

*Публикация закупок на электронных торговых площадках с присутствием наибольшего количества потенциальных участников закупок*

В течении 2020 года в Единой информационной системе в сфере закупок размещено 19 электронных аукционов, 3 открытого конкурса по Администрации МО "Кезский район" на общую сумму 561530,8 тыс.руб. Четыре электронных аукциона по муниципальным образованиям - поселениям на сумму 2292,2 тыс.руб. По итогам электронных процедур заключен 21 муниципальных контрактов на сумму 539646,1 тыс.руб. и четыре муниципальных контракта по поселениям на сумму 1929,2 тыс.руб. В электронных процедурах приняли участие 59 участников.

*Проведение мониторинга размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями федерального законодательства*

Закупки осуществляются в соответствии с требованиями федерального законодательства.

*Разработка нормативных правовых актов муниципального образования «Кезский район" в сфере закупок*

В сфере закупок нормативно правовые акты муниципальным образованием «Кезский район" не разработаны (не требовалось)

*Организация проведения семинаров для муниципальных заказчиков, казённых и бюджетных учреждений*

Потребности в обучении нет.

***Основное мероприятие:*** ***Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений входящих в состав Кезского района***

Предоставлено дотаций поселениям в сумме 25109,6 тыс.руб.

***Основное мероприятие:*** ***Судебные издержки***

Произведено расходов на сумму 333,5 тыс.руб.

***Основное мероприятие:******Проведение праздников и мероприятий***

Проведено мероприятий на сумму 58,1 тыс.руб.

***Основное мероприятие:*** ***Оформление и содержание Доски почета муниципального образования «Кезский район»***

Размещено объявление на сайте МО "Кезский район" и в районной газете "Звезда" о сборе предложений для занесения кандидатов на Доску почета. Решением сессии районного Совета депутатов МО "Кезский район" от 16.10.2020 № 289 рассмотрены и утверждены 8 кандидатов и 4 трудовых коллектива. Опубликованы списки кандидатов на сайте МО "Кезский район" и в районной газете "Звезда". Расходы по занесению на Доску почета составили в сумме 75 тыс.руб

***Основное мероприятие: Присвоение почетного звания муниципального образования "Кезский район" "Почетный гражданин муниципального образования "Кезский район"***

Размещено объявление на сайте МО "Кезский район" и в районной газете "Звезда"о сборе предложений для присвоения почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Кезский район". Выплаты денежного вознаграждения гражданам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Кезский район" составили 5000 рублей.

***Основное мероприятие: Осуществление мер по противодействию коррупции***

Проведено 3 заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Кезский район», на заседании комиссии утверждены планы по координации работы по противодействию коррупции. В течение 2020 года проведены консультации с должностными лицами, разрабатывающими ведомственные планы. Проведена антикоррупционная экспертиза более 1100 проектов нормативных актов. Жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, не поступало.

10 муниципальных служащих подали уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. Всем дано разрешение на выполнении иной оплачиваемой работы.

Проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

На сайте муниципального образования «Кезский район» и в районной газете «Звезда» опубликовано 8 материалов по аналитической, разъяснительной информации по противодействию коррупции.

Проведено 3 семинара-совещания с Главами и специалистами сельских Администраций по освещению вопросов антикоррупционного законодательства.

Проведен социальный опрос о коррупционных проявлениях в районе. С коррупцией сталкивались 13,4 % опрошенных.

Проведены 3 публичных слушаний по итогам СЭР и исполнению бюджета за 2018 год , проектам СЭР и бюджета на 2021 год и по вопросу изменений в Устав района

Конкурсов среди общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы по формированию негативного отношения к коррупционным проявлениям не проводился.

***Основное мероприятие:*** ***Учреждение печатных средств массовой информации***

Информация публикуется: 5 интервью с Главой района, 1 интервью с начальник УСХ.

Вестники для освещения деятельности органов местного самоуправления учреждены в МО поселениях, информация публикуется.

***Основное мероприятие:*** ***Развитие муниципальной службы***

В Администрацию Главы и Правительства УР направлена заявка на обучение муниципальных служащих в муниципальном образовании «Кезский район» по образовательным программам дополнительного профессионального образования на 2022 год.

За 2020 год обучено 22 сотрудника. Проведена проверка знаний требований охраны труда у руководителей структурных подразделений.

Ведется работа по обновлению базы сотрудников, пополнению данных о сотрудниках Администрации района и Районного Совета депутатов в системе электронного учёта кадров «Олимп – управление персоналом».

Список кадрового резерва на муниципальной службе пересмотрен и признан утратившим силу на Совете по кадровой политике при Главе муниципального образования "Кезский район".

***Основное мероприятие:*** ***Проведение административной реформы***

В связи с внесением изменений в Типовой перечень муниципальных услуг, одобренного протоколом Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике №1 от 20 декабря 2018 года, от 30 декабря 2019 года №2, от 4 сентября 2020 года постановлением Администрации МО «Кезский район» от 14.09.2020 г. №862 утвержден «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Кезский район».

По состоянию на 31 декабря 2020 года органами местного самоуправления муниципального образования "Кезский район" утверждены 161 административный регламент муниципальных услуг.

Для получения документов и информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги за 2020 год направлено 918 межведомственных запросов, что на 15 % больше аналогичного периода прошлого года (2019 год - 797 запросов).

В целях информированности населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район», о возможности получения услуг через АУ УР «МФЦ в Кезском районе», в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) размещалась информация в районной газете «Звезда» и на сайте Кезского района.

Информация о муниципальных услугах, предоставляемых в МО "Кезский район" размещается в информационных системах.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. №607 по итогам 2019 года в срок до 1 мая 2020 года подготовлен доклад Главы Администрации муниципального образования «Кезский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Кезского района за 2019 год и их планируемых значениях на 2020-2022 годы).

В течении отчетного периода населению доводили информацию о возможности получения услуг через ЕПГУ и РПГУ на сельских сходах , через районную газету "Звезда" с предоставлением наглядных материалов (плакатов).

На территории района работают 30 пунктов доступа для граждан в местах предоставления услуг с целью возможности регистрации в ЕСИА и получения услуг через ЕПГУ или РПГУ.

По мере необходимости проводится тестирование государственных систем Удмуртской Республики, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг совместно с Агентством информатизации и связи по наиболее востребованным услугам.

***Основное мероприятие:*** ***Информатизация в органах местного самоуправления***

Произведена заправка- ремонт картриджей в объеме 160 штук. Обновление парка оргтехники и покупка лицензионного ПО не производилась, в связи недостаточностью денежных средств.

Произведена закупка лицензии на антивирусные программные продукты. Большая часть антивирусного ПО установлена на безвозмездной основе с использованием ПО Dr.Web РИЦ УР.

Увеличение наполнения сайта МО "Кезский район" контеном. Производится актуализация и пополнение административных регламентов услуг на сайте ЕСИА.

***Основное мероприятие:* *Обеспечение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в муниципальном образовании Кезский район***

Учет ведется в 25 муниципальных учреждениях образования, 4-х муниципальных учреждениях культуры, в Управлении образованием, отделе культуры, МБУ МЦ "Надежда". Отчеты предоставлены своевременно.

Произведена закупка компьютерной техники на сумму 313138 руб.

***Основное мероприятие:*** ***Кадры муниципального образования «Кезский район»***

" В рамках профилактических мероприятий и помощи семьям ежемесячно проводится ""День подростка"" во всех школах района.

В рамках трудоустройства несовершеннолетних проводится их обучение на аниматоров, обучилось 19 чел

Направлено на обучение в рамках целевой контрактной подготовки:

в сфере культуры:

2 чел.-Удмуртский Республиканский колледж культуры;

в сфере здравоохранения:

1 чел - ИГМА

1 чел. –г.Самара, стоматология

Организованы встречи с молодыми специалистами учреждений здравоохранения, Встреча Главы Кезского района с молодежью района.

В пожарно-спасательной части-33 п.Кез сданы квартиры для молодых специалистов «под ключ». Под квартиры были выделены пустующие площади здания на 2 этаже

***Основное мероприятие:*** ***Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» и общества***

Проведено 5 заседаний Общественного Совета. Рассматривались вопросы о независимой оценке качества предоставления услуг в дошкольных образовательных организациях, организация и проведение мероприятий ко Дню Победы. Реализация проектов Шулдыр Шуландыр.

Члены общественного Совета к подготовке и экспертизе нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы большинства жителей района не привлеклись.

Проведены 3 публичных слушаний по итогам СЭР и исполнению бюджета за 2019 год , проектам СЭР и бюджета на 2021 год и по вопросу изменений в Устав района

В каждом муниципальном образовании проведены встречи с активами (июнь 2020 года)

***Основное мероприятие: Осуществление материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений***

На исполнение муниципального задания МБУ «ЦКО» израсходовано 26317,5 тыс.руб.

**Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»**

На осуществление организационных, правовых и технических мероприятий, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления израсходовано 1924,5тыс. руб

*Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Кезский район».*

В течение полугодия 2020 года составлено 38 постановлений о закреплении имущества в оперативное управление и 5 договоров безвозмездного пользования.

*Управление земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в случаях и в порядке, установленных законодательством*

Составлено 119 договоров аренды и 49 договора купли-продажи земельных участков, дополнительных соглашений к 18 договорам аренды, соглашений о расторжении договоров аренды 63. Зарегистрировано в органах государственной регистрации 211 договора, из них 54 договора купли-продажи. Рассмотрено 411 заявлений, из них через МФЦ 285 заявление, подготовлено и согласовано 225 проект на предоставление земельных участков в аренду и собственность.

*Государственная регистрация права собственности на муниципальное имущество и земельные участки муниципального образования «Кезский район»*

" В собственность МО «Кезский район» зарегистрировано:

-зарегистрировано 6 автомобильных дорог, передаваемых МО «Кузьминское» (регистрация в электронном виде).

-зарегистрирована 1 автомобильная дорога, передаваем МО «Кулигинское» (регистрация в электронном виде).

-зарегистрирована 1 автомобильная дорога, передаваем МО «Кабалудское» (регистрация в электронном виде).

-зарегистрировано 4 автомобильные дороги, передаваемых МО «Степаненское» (регистрация в электронном виде).

-зарегистрировано 157 договоров аренды земельных участков;

-зарегистрирована 1 сеть водопровода Удмуртская Республика Кезский район д. Новый Унтем (регистрация в электронном виде).

-зарегистрирована 1 ВЛ-0,4кВ Удмуртская Республика Кезский район вблизи д. Надежда (регистрация в электронном виде).

*Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд*

В течение 2020 года резервирование земельных участков на производилось.

*Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению имущества и земельных участков*

Поставлено на кадастровый учет в ФГУ «Земельно-кадастровая палата» 57 земельных участков.

*Информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства либо для целей не связанных со строительством, путем опубликования информационного сообщения в местной газете и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кезский район».*

Составлено и опубликовано 3 информационных сообщения о проведении торгов на право заключения 8 договоров аренды на земельные участки, составлено 3 протокола о проведении торгов (аукционов). Подготовлено 3 уведомления участникам торгов.

*Содержание газораспределительных, электрических и водопроводных сетей. Текущий ремонт муниципального имущества.*

В течение 2020 года оплачено 395,9 тыс. руб.

*Оплата содержания и коммунальных услуг пустующих квартир и нежилых помещений.*

В течение 2020 года оплачено 613,6 тыс. руб.

*Уплата транспортного налога и госпошлины незакрепленного имущества Администрации муниципального образования "Кезский район".*

В течение 2020 года оплачено 23,0 тыс. руб.

*Содержание пешеходного моста через железнодорожные пути в п. Кез*

21.10.2016 года №121 заключен договор безвозмездного пользования с ОАО "Российские железные дороги", согласно которого содержание пешеходного моста через железнодорожные пути в п. Кез осуществляется за счет ОАО "РЖД"

**Подпрограмма «Архивное дело»**

***Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела***

На осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела израсходовано 1395 тыс.руб.

***Основное мероприятие:*** ***Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов***

Закартонировано 1183 ед.хр. документов. Ведется контроль за температурно-влажностным режимом, во всех хранилищах установлены приборы контроля. Пожаро-охранная сигнализация поддерживается в рабочем режиме.

Работы по исполнению показателя «Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов» не запланированы

Принято на постоянное хранение 1320 единиц хранения архивных документов.

Документов, хранящихся в организациях-источниках комплектования архивного отдела

сверх установленных законодательством сроков их временного хранения, нет.

Включено в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 1320 единиц хранения. Всего включено 100 % единиц хранения

***Основное мероприятие:*** ***Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий***

Введено в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100 % заголовков дел.

Отдел оснащен необходимым компьютерным оборудованием с выходом в сеть «Интернет». Общественного места доступа граждан к информационным ресурсам нет.

***Основное мероприятие:*** ***Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам.***

Исполнение 1682 запроса граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна».

Предоставлен доступ к архивным документам в читальном зале архивного отдела 21 пользователю.

Проведено 127 мероприятий отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Кезский район»

На хранении находится 18481 единица хранения документов собственности УР

В рамках выполнения мероприятия «Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР» проведено 4 информационных мероприятия.

***Основное мероприятие:*** ***Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе Администрации муниципального образования «Кезский район».***

Проведено 2 информационных мероприятия

На хранении находится 18125 единицы хранения документов собственности УР.

**Подпрограмма «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния»**

 Зарегистрировано 624 акта гражданского состояния. Выдано 184 повторных свидетельства и 853 справки, подтверждающих государственную регистрацию акта гражданского состояния

 Внесены изменения, исправления и дополнения в 1019 записей актов гражданского состояния

Аннулирована 1 запись акта об установлении отцовства

сформировано 8 актовых книг за 2019г.

Выдано 184 повторных свидетельства и 853 справки, подтверждающих государственную регистрацию акта гражданского состояния

В связи с введением программы ЕГР ЗАГС второй экземпляр отсутствует

Составлен акт о выделении к уничтожению документов не подлежащих дальнейшему хранению (испорченные, не выданные). Бланки свидетельств о государственной регистрации хранятся в сейфе отдела, учет бланков ведется по книгам прихода и расхода бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

***Основное мероприятие: Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.***

Зарегистрировано 624 акта гражданского состояния. Выдано 184 повторных свидетельств и853 справки, подтверждающих государственную регистрацию акта гражданского состояния

Направлено запросов в компетентные органы иностранных государств -4, из них исполнено в отчетном периоде 3, поступило запросов из компетентных органов иностранных государств -3, исполнено -3

***Основное мероприятие: Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС***

Сформировано 8 актовых книг за 2019г.

Световой и температурно-влажностный, санитарно-гигиенический режим в помещении соблюдается. В кабинетах и в комнате для хранения архивных документов установлены пожарная сигнализация.

***Основное мероприятие: Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС.***

В электронную базу введено 3112 тыс. записей актов гражданского состояния (записи актов о с 1927 по 1998гг.)

**ВЫВОД:** **Муниципальная программа «Муниципальное управление» имеет высокий уровень эффективности – 0,9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Численное значение рейтинга эффективности | Уровень эффективности (>либо=0,9 -высокий; от 0,7 до 0,9 - удовл.; ниже 0,70 неудовл.) |
| Организация муниципального управления | 0,88 | удовлетворительный |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0,86 | удовлетворительный |
| Архивное дело | 1,1 | Высокий |
| Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния в муниципальном образовании «Кезский район» | 1 | Высокий |

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы:

1. Будет продолжена работа по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, Удмуртской Республики и нормативно – правовых актов муниципального образования «Кезский район».

2. Координатор и ответственные исполнители своевременно будут проводить анализ муниципальных программ и предоставлять в отел экономики, анализа и охраны труда в определенные сроки.

3. Проанализированы причины удовлетворительной и неудовлетворительной реализации отдельных подпрограмм за 2020 год и будут приняты меры для повышения уровня их эффективности.

Руководитель Аппарата Н.В.Авдеенко